## Sheet1
Регион | Филиал | Базовая станция | Диапазон | Стандарт | Тип работ | Признак | Подрядчик | Новая позиция утверждена П | Новая позиция утверждена Ф | Допуск на обследование получен П | Допуск на обследование получен Ф | Наличие Исходных данных на БС П | Наличие Исходных данных на БС Ф | Заявка на закупку оборудования утверждена П | Заявка на закупку оборудования утверждена Ф | Заказ на закупку оборудования утвержден П | Заказ на закупку оборудования утвержден Ф | Договор аренды подписан П | Договор аренды подписан Ф | Начало проектно-изыскательных работ П | Начало проектно-изыскательных работ Ф | Согласование планировок размещения оборудования П | Согласование планировок размещения оборудования Ф | Начало строительно-монтажных работ П | Начало строительно-монтажных работ Ф | Завершение строительных работ П | Завершение строительных работ Ф | Комплект оборудования поставлен П | Комплект оборудования поставлен Ф | Комплект оборудования выдан подрядчику П | Комплект оборудования выдан подрядчику Ф | Монтаж оборудования БC завершен Ф | Прогноз интеграции в сеть П | Интеграция в сеть П | Интеграция в сеть Ф | Интеграция в сеть по плану
R1 | А1 | БС1673 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-26 13:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-10 11:30 | 2022-08-02 | 2022-08-25 11:31 | 2022-08-21 | 2022-09-26 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1675 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 11:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-26 06:17 | 2022-08-02 | 2022-07-13 13:22 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-26 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1676 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 10:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-28 15:54 | 2022-08-02 | 2022-07-01 10:37 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1678 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-25 12:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-14 06:00 | 2022-08-02 | 2022-08-09 04:15 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1679 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 10:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-28 15:23 | 2022-08-02 | 2022-07-01 11:00 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1680 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-05-26 15:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-20 03:53 | 2022-08-02 | 2022-07-10 14:24 | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1681 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 17:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-28 15:27 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:29 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-26 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1682 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 17:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-30 11:45 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:32 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1683 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-05-22 14:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-20 03:50 | 2022-08-02 | 2022-07-07 04:15 | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1684 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-25 15:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-10 11:36 | 2022-08-02 | 2022-08-25 11:21 | 2022-08-21 | 2022-09-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1685 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО32 | 2021-10-27 | 2021-10-18 | 2021-11-11 | 2021-10-18 | 2021-11-10 | 2021-10-12 12:36 | 2021-11-24 | 2019-02-19 | 2021-12-08 |  | 2021-12-01 | 2021-10-18 | 2021-11-11 | 2021-10-24 10:40 | 2021-11-27 | 2022-02-25 07:17 | 2021-12-16 | 2021-11-15 | 2022-01-15 | 2022-08-08 | 2022-03-22 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2021-12-28 |  | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-03-30 08:14 | TRUE
R1 | А1 | БС1685 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-22 13:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-10 11:47 | 2022-08-02 | 2022-09-23 05:46 | 2022-08-21 | 2022-09-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2108 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 18:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-04 13:39 | 2022-08-02 | 2022-07-01 12:25 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2107 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 17:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-05 12:15 | 2022-08-02 | 2022-07-13 13:08 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-26 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2102 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 12:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-01 13:53 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:38 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1686 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 12:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-30 11:50 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:35 | 2022-08-21 | 2022-09-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2103 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-21 13:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-01 13:43 | 2022-08-02 | 2022-09-16 17:53 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2104 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 20:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-05 09:38 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:23 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2112 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-22 14:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-13 13:24 | 2022-08-02 | 2022-08-25 11:00 | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2106 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 12:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-05 09:43 | 2022-08-02 | 2022-06-08 11:15 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2111 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 12:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-13 12:37 | 2022-08-02 | 2022-07-04 17:29 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-04 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2113 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 19:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-04 13:34 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2099 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 13:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-05 12:53 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2114 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 20:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-04 13:28 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:26 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2115 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 12:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-13 13:27 | 2022-08-02 | 2022-06-22 14:22 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2110 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-25 13:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-13 12:33 | 2022-08-02 | 2022-08-16 07:00 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1385 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-22 13:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-10 11:02 | 2022-08-02 | 2022-08-25 11:40 | 2022-08-21 | 2022-09-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1688 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-24 13:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-13 12:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1391 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-20 11:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-10-16 04:14 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1674 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 12:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-26 06:36 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2022-08-17 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1386 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-20 11:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-10-16 04:17 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1677 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 11:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-28 15:50 | 2022-08-02 | 2022-07-01 10:46 | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-26 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1389 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО32 | 2021-10-13 | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 2021-10-18 | 2021-10-27 | 2021-10-12 13:27 | 2021-11-10 | 2019-02-19 | 2021-11-24 |  | 2021-11-17 | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 2021-10-24 10:41 | 2021-11-13 | 2022-03-29 05:17 | 2021-12-02 | 2021-11-15 | 2022-01-01 | 2022-08-08 | 2022-03-08 | 2022-03-27 | 2022-03-18 | 2021-12-27 |  | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-27 09:34 | TRUE
R1 | А1 | БС1389 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-24 14:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-06 02:35 | 2022-08-02 | 2022-08-16 07:21 | 2022-08-21 | 2022-09-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС1390 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-24 14:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-10 11:26 | 2022-08-02 | 2022-08-10 08:15 | 2022-08-21 | 2022-09-06 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2109 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-25 15:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-13 12:29 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1691 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 16:26 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1692 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-06-28 11:52 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-28 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1693 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-06-24 10:55 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-24 | 2022-12-05 |  | 2022-06-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1694 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 11:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-21 12:42 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:44 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1696 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 06:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-31 15:56 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1698 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-15 12:52 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1699 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-18 09:57 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1700 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-20 10:23 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1701 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-22 08:08 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1702 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-11 19:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-06-30 13:01 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-06-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1704 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 12:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-31 05:26 | 2022-08-02 | 2022-06-22 11:35 | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1705 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1706 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-12 10:59 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1708 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-21 10:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-06 12:10 | 2022-08-02 | 2022-07-01 11:13 | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1709 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-11 11:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-31 09:32 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1710 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-12 05:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-01 04:59 | 2022-08-02 | 2022-07-21 10:01 | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1711 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 07:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-20 05:39 | 2022-08-02 | 2022-08-17 16:10 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1712 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 06:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-22 15:51 | 2022-08-02 | 2022-06-29 10:57 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1713 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 06:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-19 13:04 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1714 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-21 10:16 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1715 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-13 13:03 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1718 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-31 15:22 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1719 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-11 13:17 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1721 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-11 11:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-31 09:42 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-05 | TRUE
R1 | А1 | БС1723 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1724 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-21 12:28 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:32 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1725 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 12:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-18 09:50 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1726 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-20 13:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-01 05:04 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:45 | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2076 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 15:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-29 03:57 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-28 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2078 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-13 12:36 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1687 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-21 12:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-30 11:53 | 2022-08-02 | 2022-06-11 14:42 | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2080 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 08:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-06 16:26 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:51 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2086 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 08:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-06 16:28 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:56 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2081 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-11 13:21 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2082 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-14 10:06 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2105 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-26 05:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-13 12:14 | 2022-08-02 | 2022-10-15 15:15 | 2022-08-21 | 2022-09-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1690 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-26 06:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-10 11:52 | 2022-08-02 | 2022-08-25 11:09 | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1689 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-26 13:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-14 06:05 | 2022-08-02 | 2022-08-16 07:10 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2085 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-20 14:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-01 13:48 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2083 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-31 15:28 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2091 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2087 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-14 10:25 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2084 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-06 16:26 | 2022-08-02 | 2022-06-21 13:06 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-20 | 2022-12-05 |  | 2022-05-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-05 | TRUE
R1 | А1 | БС2079 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 15:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 11:38 | 2022-08-02 | 2022-06-24 10:59 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-24 | 2022-12-05 |  | 2022-06-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1707 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-20 10:27 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2094 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-20 08:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-01 16:52 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1695 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 12:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-19 12:58 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1410 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 15:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-15 12:42 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2088 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-14 09:58 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:37 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2077 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 14:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-23 11:49 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2100 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-11-15 | 2021-10-18 | 2021-11-30 | 2021-10-18 | 2021-11-29 | 2021-11-19 16:27 | 2021-12-13 |  | 2021-12-27 |  | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2021-11-30 | 2021-11-21 14:14 | 2021-12-16 | 2022-02-20 12:10 | 2022-01-04 | 2022-01-25 | 2022-02-03 | 2022-06-06 | 2022-04-10 | 2022-04-21 | 2022-04-20 | 2021-12-16 |  | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-04-15 | TRUE
R1 | А1 | БС2090 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 11:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-02 13:36 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2097 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 08:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-23 06:24 | 2022-08-02 | 2022-08-17 16:15 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А1 | БС2089 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2093 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-09 04:12 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:40 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1413 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 06:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-23 08:18 | 2022-08-02 | 2022-08-17 11:45 | 2022-08-21 | 2022-07-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-17 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2092 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 08:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-21 12:46 | 2022-08-02 | 2022-06-21 12:48 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2098 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС2095 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 11:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-23 06:35 | 2022-08-02 | 2022-05-26 07:43 | 2022-08-21 | 2022-06-28 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-27 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1703 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2101 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1397 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-20 05:46 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1394 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1395 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-20 10:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-01 16:46 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1396 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-20 15:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-24 03:36 | 2022-08-02 | 2022-09-12 06:47 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1400 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-20 06:07 | 2022-08-02 | 2022-06-23 16:58 | 2022-08-21 | 2022-08-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1398 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1420 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1411 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 16:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-25 12:34 | 2022-08-02 | 2022-06-08 20:18 | 2022-08-21 | 2022-09-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1411 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 16:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-25 12:34 | 2022-08-02 | 2022-06-08 20:18 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1401 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1402 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 14:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-24 12:44 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1399 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 15:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-21 10:13 | 2022-08-02 | 2022-06-22 11:37 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1404 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 13:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-12 11:08 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1403 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 13:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-01 10:43 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1416 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-27 14:17 | 2022-08-02 | 2022-06-19 07:56 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1416 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-27 14:17 | 2022-08-02 | 2022-06-19 07:56 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1405 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1426 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-20 11:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1722 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-31 09:37 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1716 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-12 12:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-25 15:27 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1409 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 16:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-25 03:44 | 2022-08-02 | 2022-06-08 19:50 | 2022-08-21 | 2022-09-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1409 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 16:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-25 03:44 | 2022-08-02 | 2022-06-08 19:50 | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1423 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 13:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1417 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 12:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-25 11:48 | 2022-08-02 | 2022-08-17 05:41 | 2022-08-21 | 2022-07-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1421 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1422 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-03 20:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-26 15:37 | 2022-08-02 | 2022-06-22 14:33 | 2022-08-21 | 2022-07-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-17 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1406 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1392 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО9 | 2021-05-17 | 2021-03-12 05:03 | 2021-07-22 | 2021-03-17 | 2021-05-31 | 2021-03-15 13:44 | 2021-06-14 | 2021-02-09 | 2021-06-28 | 2021-02-25 | 2021-10-05 | 2021-05-12 | 2021-07-22 | 2021-03-19 11:12 | 2021-08-19 | 2021-06-17 04:41 | 2021-09-09 | 2021-03-25 | 2021-12-04 | 2022-01-24 | 2021-11-09 | 2021-08-06 | 2021-11-19 | 2022-01-20 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | FALSE
R1 | А1 | БС1392 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО9 | 2021-05-17 | 2021-03-12 05:03 | 2021-07-22 | 2021-03-17 | 2021-05-31 | 2021-03-15 13:44 | 2021-06-14 | 2020-12-30 | 2021-06-28 | 2021-02-25 | 2021-10-05 | 2021-05-12 | 2021-07-22 | 2021-03-19 11:12 | 2021-08-19 | 2021-06-17 04:41 | 2021-09-09 | 2021-03-25 | 2021-12-04 | 2022-01-24 | 2021-11-09 | 2021-08-06 | 2021-11-19 | 2022-01-20 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | FALSE
R1 | А1 | БС1414 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 10:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-24 18:21 | 2022-08-02 | 2022-08-17 11:50 | 2022-08-21 | 2022-07-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-17 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1425 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-30 09:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-04 14:55 | 2022-08-02 | 2022-06-07 15:12 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1408 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 16:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-24 16:12 | 2022-08-02 | 2022-08-25 14:29 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1408 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО32 | 2021-08-11 | 2021-10-18 | 2021-08-26 | 2021-10-18 | 2021-08-25 | 2021-10-12 13:09 | 2021-09-08 |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-15 | 2021-10-18 | 2021-08-26 | 2021-10-24 11:58 | 2021-09-11 | 2021-12-07 04:31 | 2021-09-30 | 2021-11-15 | 2021-10-30 | 2022-04-18 | 2022-01-04 | 2022-01-21 | 2022-01-14 | 2021-12-03 |  | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-21 | TRUE
R1 | А1 | БС1415 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 11:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-25 12:21 | 2022-08-02 | 2022-08-18 09:42 | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1418 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 13:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-30 12:03 | 2022-08-02 | 2022-08-17 05:23 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1418 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 13:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-30 12:03 | 2022-08-02 | 2022-08-17 05:23 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1419 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-13 12:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-23 06:46 | 2022-08-02 | 2022-06-27 06:29 | 2022-08-21 | 2022-06-28 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС2096 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1393 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1388 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-03 20:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-23 07:34 | 2022-08-02 | 2022-05-31 10:45 | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1387 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1697 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-28 11:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-25 15:31 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1412 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-06 12:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1407 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-29 13:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-20 06:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А1 | БС1717 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-12 06:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:02 | 2022-08-02 | 2022-06-23 12:52 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-24 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А1 | БС1720 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО18 | 2022-07-02 | 2022-07-14 11:44 | 2022-07-17 |  | 2022-07-16 | 2022-07-14 12:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 |  | 2022-07-17 | 2022-09-20 07:07 | 2022-08-02 | 2022-09-26 12:32 | 2022-08-21 |  | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2598 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:24 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-04 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2600 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:26 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-04 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2601 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2602 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2603 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:28 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2604 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:29 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2605 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:29 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2606 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-09-27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2607 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:31 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2608 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:32 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2609 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:33 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2610 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:34 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2611 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:34 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2612 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-09-27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2613 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-09-27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2614 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:36 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-03 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2615 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:37 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-06-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2616 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:38 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-06-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2617 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:02 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-23 10:04 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-30 | 2022-11-25 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-12-05 | 2022-09-16 | TRUE
R2 | B1 | БС2617 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-23 10:04 | 2022-08-21 | 2022-07-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2618 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2618 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2619 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:40 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2620 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:40 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-03 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2621 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-09-27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2622 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 09:42 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2624 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2625 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2626 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R2 | B1 | БС2627 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:20 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2628 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:21 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2629 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:21 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2630 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:22 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2631 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:53 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-08-16 06:25 | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2022-10-16 | TRUE
R2 | B1 | БС2631 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-08-16 06:25 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2633 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2634 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:24 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2635 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:25 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2636 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:56 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-23 10:19 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2636 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-23 10:19 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2637 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:49 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2638 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 12:02 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-25 | 2022-07-23 | 2022-12-05 | 2022-07-23 | TRUE
R2 | B1 | БС2638 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-08-01 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2639 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 08:14 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  | 2022-07-27 | 2022-07-25 | 2022-12-05 | 2022-07-25 | TRUE
R2 | B1 | БС2640 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:18 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-20 07:37 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2640 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-20 07:37 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2641 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 08:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-23 09:39 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-09-02 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R2 | B1 | БС2642 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 08:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 05:19 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-16 | 2022-11-25 |  | 2022-09-12 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R2 | B1 | БС2643 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 12:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-29 10:08 | 2022-07-23 | 2022-08-31 08:31 | 2022-08-11 | 2022-07-08 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-02 | 2022-11-25 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R2 | B1 | БС2643 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-29 10:08 | 2022-08-02 | 2022-08-31 08:31 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2644 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:06 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-26 02:38 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-09-30 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-12-05 | 2022-09-16 | TRUE
R2 | B1 | БС2645 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:52 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2648 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:52 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2649 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:53 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2650 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:53 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2651 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:54 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2652 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 12:17 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-20 07:41 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2652 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-20 07:41 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-24 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2653 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:54 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2655 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:55 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2656 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:55 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2658 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:26 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-27 02:15 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2658 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-27 02:15 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2659 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:57 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2660 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2661 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:30 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-20 07:43 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-20 | 2022-07-19 | 2022-12-05 | 2022-07-19 | TRUE
R2 | B1 | БС2661 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-20 07:43 | 2022-08-21 | 2022-07-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2662 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2663 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 06:39 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2664 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 12:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2665 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:34 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-01 08:29 | 2022-08-11 | 2022-07-22 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-12-05 | 2022-07-27 | TRUE
R2 | B1 | БС2665 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-01 08:29 | 2022-08-21 | 2022-07-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-04 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2666 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 09:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2667 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2669 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2670 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2671 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2672 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2673 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:03 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 04:32 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-07-27 | 2022-07-25 | 2022-12-05 | 2022-07-25 | TRUE
R2 | B1 | БС2762 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2763 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 09:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2765 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 09:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:03 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2767 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 13:03 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2768 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:41 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 04:33 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-07-25 | 2022-07-24 | 2022-12-05 | 2022-07-24 | TRUE
R2 | B1 | БС2768 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-13 04:33 | 2022-08-21 | 2022-07-17 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-06-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2769 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-09-27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2770 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:46 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2771 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-09-27 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2773 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:47 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2778 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 09:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:47 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2779 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 09:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:48 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2780 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:48 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2781 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:49 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2783 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:49 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2784 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:50 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2786 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:51 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2787 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:51 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2789 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:52 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2790 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:50 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-12 10:09 | 2022-07-23 | 2022-07-14 03:14 | 2022-08-11 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-12-05 | 2022-07-20 | TRUE
R2 | B1 | БС2790 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-12 10:09 | 2022-08-02 | 2022-07-14 03:14 | 2022-08-21 | 2022-07-25 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-07-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2792 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:53 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2794 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:54 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2795 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:55 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-11 01:32 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-07-22 | 2022-07-21 | 2022-12-05 | 2022-07-21 | TRUE
R2 | B1 | БС2795 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-11 01:32 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-17 | 2022-09-20 | 2022-09-29 | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 | 2022-09-29 | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2798 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:55 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2800 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-08-16 06:30 | 2022-08-11 | 2022-08-28 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2022-10-14 | TRUE
R2 | B1 | БС2802 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 15:21 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-30 | 2022-11-25 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-12-05 | 2022-09-16 | TRUE
R2 | B1 | БС2802 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 15:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2808 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2811 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 05:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2876 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:10 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-27 02:17 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2875 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 10:34 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-10-06 09:45 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-11-20 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2815 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 06:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2813 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 06:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2774 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 06:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2884 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 06:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2881 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:32 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2886 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 17:19 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 05:21 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-30 | 2022-11-25 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-12-05 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2886 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 17:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-13 05:21 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2801 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:32 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2885 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 17:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-08 09:20 | 2022-07-23 | 2022-08-18 08:24 | 2022-08-11 | 2022-08-26 | 2022-09-10 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2022-09-02 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R2 | B1 | БС2885 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 17:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-08 09:20 | 2022-08-02 | 2022-08-18 08:24 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-30 | 2022-07-07 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-09-15 | TRUE
R2 | B1 | БС2883 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 16:05 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 05:22 | 2022-08-11 | 2022-09-12 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 2022-12-05 | 2022-08-10 | TRUE
R2 | B1 | БС2883 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 16:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-13 05:22 | 2022-08-21 | 2022-09-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2882 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:33 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2887 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-14 02:01 | 2022-08-11 | 2022-08-28 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-10-06 | 2022-11-25 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2022-09-30 | TRUE
R2 | B1 | БС2791 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:34 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2812 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:34 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2657 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:35 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-16 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2973 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:35 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2895 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 15:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:36 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2797 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:36 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2803 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:37 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2897 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 17:30 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-23 09:58 | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-16 | 2022-11-25 |  | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-12-05 | 2022-09-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2897 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 17:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-09-23 09:58 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2899 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-02 07:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:37 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2896 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:04 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 05:25 | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2901 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:05 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-09-08 11:02 | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2764 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-02 07:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:38 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2917 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:38 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2804 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:39 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2904 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:39 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2905 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:40 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2777 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:40 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2908 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:09 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-15 09:35 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-12-05 | 2022-08-29 | TRUE
R2 | B1 | БС2805 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 09:09 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 04:47 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | 2022-09-10 | 2022-10-03 | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2022-10-14 | TRUE
R2 | B1 | БС2807 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 15:41 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-12-05 | 2022-07-20 | TRUE
R2 | B1 | БС2807 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 15:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-17 | 2022-09-20 | 2022-09-29 | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 | 2022-09-29 | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2981 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:41 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2909 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-02 07:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:42 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2910 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-02 07:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:42 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2911 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-02 07:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:43 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2912 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 15:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:43 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2914 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:44 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2990 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2021-12-18 | 2021-04-06 11:29 | 2022-01-08 | 2021-04-21 | 2022-01-01 | 2020-12-11 05:24 | 2022-01-15 | 2020-11-30 | 2022-01-29 | 2021-02-18 | 2022-02-06 | 2021-05-06 | 2022-03-09 | 2022-06-02 11:41 | 2022-03-25 | 2022-08-18 07:39 | 2022-04-13 | 2022-07-22 | 2022-05-27 | 2022-09-29 | 2022-06-12 | 2021-03-19 | 2022-06-22 | 2022-09-29 |  | 2022-08-29 | 2022-07-30 | 2022-08-29 | FALSE
R2 | B1 | БС2990 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2021-12-18 | 2021-04-06 11:29 | 2022-01-08 | 2021-04-21 | 2022-01-01 | 2020-12-11 05:24 | 2022-01-15 | 2020-11-30 | 2022-01-29 | 2021-02-18 | 2022-02-06 | 2021-05-06 | 2022-03-09 | 2022-06-02 11:41 | 2022-03-25 | 2022-08-18 07:39 | 2022-04-13 | 2022-07-22 | 2022-05-27 | 2022-09-29 | 2022-06-12 | 2021-03-19 | 2022-06-22 | 2022-09-29 |  | 2022-08-29 | 2022-07-30 | 2022-08-29 | FALSE
R2 | B1 | БС2916 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:44 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2918 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:45 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2766 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-17 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2975 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:46 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2920 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:46 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2782 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 15:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:46 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-11 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2776 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:47 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2809 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:47 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2810 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:48 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2817 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 08:57 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2898 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:10 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2816 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:10 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2821 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:11 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2877 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:11 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2878 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2879 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2799 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-17 13:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2599 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-30 08:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:13 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2785 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО1 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R2 | B1 | БС2906 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:14 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2907 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 09:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:14 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2915 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:14 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2925 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:14 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2888 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:15 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2788 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:15 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2818 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:16 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2900 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:16 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2921 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:16 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2890 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:17 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2891 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:17 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2892 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2889 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 15:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2893 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2894 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2775 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2772 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 14:44 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-16 | 2022-11-25 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R2 | B1 | БС2772 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 14:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2793 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 14:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2814 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 09:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:20 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2668 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:20 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2632 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-06 08:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:53 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2962 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:54 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2970 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:54 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2971 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2972 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:55 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2796 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 15:07 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-12 09:10 | 2022-07-23 | 2022-08-18 07:57 | 2022-08-11 | 2022-07-22 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  | 2022-07-25 | 2022-07-24 | 2022-12-05 | 2022-07-24 | TRUE
R2 | B1 | БС2796 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 15:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-12 09:10 | 2022-08-02 | 2022-08-18 07:57 | 2022-08-21 | 2022-07-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-07 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2903 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:56 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2922 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:56 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-15 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2923 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:56 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2924 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:57 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2919 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:57 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-09-22 | 2022-12-15 | 2022-09-22 | TRUE
R2 | B1 | БС2927 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:57 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2928 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2929 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2969 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 08:13 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 05:27 | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-09-26 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-26 | TRUE
R2 | B1 | БС2913 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-22 10:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 09:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2926 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2963 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2964 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-13 05:29 | 2022-08-21 | 2022-08-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2965 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2966 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2967 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2976 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2977 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2820 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 15:53 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-13 04:53 | 2022-08-11 | 2022-07-20 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-12-05 | 2022-07-20 | TRUE
R2 | B1 | БС2820 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 15:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-13 04:53 | 2022-08-21 | 2022-07-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2646 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:39 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-15 | 2022-08-12 | 2022-12-05 | 2022-08-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2646 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2982 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-07-13 04:27 | 2022-08-21 | 2022-08-25 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2880 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-01 08:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:04 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2987 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-06-03 10:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-22 05:41 | 2022-06-25 | 2022-08-16 06:54 | 2022-07-14 | 2022-08-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2987 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-06-03 10:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-22 05:41 | 2022-06-25 | 2022-08-16 06:54 | 2022-07-14 | 2022-08-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2985 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-06-03 10:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-22 05:42 | 2022-06-25 | 2022-08-16 06:57 | 2022-07-14 | 2022-08-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2985 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-06-03 10:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-22 05:42 | 2022-06-25 | 2022-08-16 06:57 | 2022-07-14 | 2022-08-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2984 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:05 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2819 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-08 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:05 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2986 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 08:15 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-08-16 06:45 | 2022-08-11 | 2022-08-31 | 2022-09-10 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-09-02 | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-12-05 | 2022-08-29 | TRUE
R2 | B1 | БС2983 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 08:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-09-30 | TRUE
R2 | B1 | БС2983 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 08:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2961 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС3003 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-01-27 03:10 | 2022-08-27 | 2022-02-17 | 2022-07-23 | 2022-02-09 11:30 | 2022-04-22 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-07-14 | 2022-08-27 | 2022-03-29 03:59 | 2022-09-01 | 2022-08-16 03:36 | 2022-09-06 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2022-09-12 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  | 2022-09-19 | 2022-10-11 | 2022-09-19 | TRUE
R2 | B1 | БС3003 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-01-27 03:10 | 2022-08-27 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | 2022-05-04 16:18 | 2022-04-22 |  | 2022-05-06 |  | 2022-09-01 | 2022-07-14 | 2022-08-27 | 2022-05-05 03:08 | 2022-09-01 | 2022-08-16 03:36 | 2022-09-06 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2022-09-12 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  | 2022-09-19 | 2022-10-11 | 2022-09-19 | TRUE
R2 | B1 | БС2566 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 08:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-09-30 | TRUE
R2 | B1 | БС2566 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 08:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-04 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС3000 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2999 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2974 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2654 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 12:21 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-08-02 08:56 | 2022-08-11 | 2022-09-05 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2654 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-08-02 08:56 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-04 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2968 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-10 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:09 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-06 | TRUE
R2 | B1 | БС2992 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:16 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2988 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:17 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2989 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:17 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2991 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:17 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС3004 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-01-28 09:38 | 2022-08-27 | 2022-02-17 | 2022-07-23 | 2022-02-09 11:31 | 2022-04-22 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-07-14 | 2022-08-27 | 2022-03-29 03:27 | 2022-09-01 | 2022-08-16 03:39 | 2022-09-06 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2022-09-12 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  | 2022-09-19 | 2022-10-11 | 2022-09-19 | TRUE
R2 | B1 | БС3004 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-01-28 09:38 | 2022-08-27 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | 2022-05-04 16:21 | 2022-04-22 |  | 2022-05-06 |  | 2022-09-01 | 2022-07-14 | 2022-08-27 | 2022-05-05 03:14 | 2022-09-01 | 2022-08-16 03:39 | 2022-09-06 | 2022-08-24 | 2022-09-27 | 2022-09-12 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | 2022-09-29 |  | 2022-09-19 | 2022-10-11 | 2022-09-19 | TRUE
R2 | B1 | БС3005 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:18 | 2022-06-10 | 2022-07-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 08:38 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-10-03 06:30 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3005 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:18 | 2022-06-10 | 2022-07-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 08:38 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2997 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:17 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2998 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2994 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2996 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2993 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС2995 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС3001 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 09:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:19 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС3002 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-06-03 10:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-24 10:20 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R2 | B1 | БС3006 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-05-20 | 2022-08-12 08:26 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-08-15 09:21 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-09-23 09:47 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3006 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-05-20 | 2022-08-12 08:26 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-08-15 09:21 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-22 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3007 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-03-28 | 2022-09-21 05:49 | 2022-04-17 | 2021-12-23 | 2022-04-02 | 2022-09-26 06:21 | 2022-02-24 |  | 2022-03-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-27 | 2022-04-22 | 2022-05-18 11:42 | 2022-05-07 | 2022-10-03 02:27 | 2022-05-17 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | 2022-07-22 | 2022-09-16 | 2022-08-01 |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3007 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-03-28 | 2022-09-21 05:49 | 2022-04-17 | 2021-12-23 | 2022-04-02 | 2022-09-26 06:21 | 2022-02-24 |  | 2022-03-10 |  | 2022-05-07 | 2022-05-27 | 2022-04-22 | 2022-05-18 11:42 | 2022-05-07 | 2022-10-03 02:27 | 2022-05-17 | 2022-07-25 | 2022-08-01 |  | 2022-07-22 | 2022-09-16 | 2022-08-01 |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3008 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО30 | 2022-05-20 |  | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 |  | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3008 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-05-20 |  | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 |  | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3009 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:33 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 06:03 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-10-04 05:58 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3009 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:33 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 06:03 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3010 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:42 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 06:07 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-10-03 11:30 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3010 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:42 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 06:07 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3011 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО30 | 2022-05-20 | 2022-08-19 05:19 | 2022-06-10 | 2022-08-29 | 2022-06-03 | 2022-08-23 07:51 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 |  | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3011 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-05-20 | 2022-08-19 05:19 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-08-23 07:51 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-26 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3012 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО30 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:46 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 08:38 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-10-03 11:44 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3012 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:46 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 08:38 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-23 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3013 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:51 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 08:38 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-10-04 05:57 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3013 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-05-20 | 2022-07-20 03:51 | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 2022-06-03 | 2022-07-25 08:38 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 |  | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3014 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-01-27 03:17 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-07-05 | 2022-05-04 16:24 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-08-14 | 2022-10-03 | 2022-08-09 | 2022-05-05 03:22 | 2022-08-14 | 2022-09-28 04:01 | 2022-08-19 | 2022-06-15 | 2022-09-09 | 2022-10-17 | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3014 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-01-27 03:17 | 2022-08-09 | 2022-02-17 | 2022-07-05 | 2022-02-09 11:31 | 2022-04-04 | 2022-02-11 | 2022-04-18 | 2022-03-31 | 2022-08-14 | 2022-10-03 | 2022-08-09 | 2022-03-23 11:16 | 2022-08-14 | 2022-09-28 04:01 | 2022-08-19 | 2022-06-15 | 2022-09-09 | 2022-10-17 | 2022-08-30 | 2022-04-01 | 2022-09-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3015 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-01-28 09:43 | 2022-08-09 | 2022-02-17 | 2022-07-05 | 2022-02-08 09:56 | 2022-04-04 | 2022-02-11 | 2022-04-18 | 2022-03-31 | 2022-08-14 |  | 2022-08-09 | 2022-07-18 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-09-29 | 2022-09-09 |  | 2022-08-30 | 2022-04-01 | 2022-09-09 |  |  | 2022-11-15 | 2022-09-23 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3015 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-01-28 09:43 | 2022-08-09 |  | 2022-07-05 | 2022-04-28 11:06 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-08-14 |  | 2022-08-09 | 2022-07-18 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-09-29 | 2022-09-09 |  | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-11-15 | 2022-09-23 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3016 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-08-12 08:22 | 2022-08-09 | 2022-05-16 | 2022-07-05 | 2022-08-15 11:22 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-08-14 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | 2022-05-25 04:37 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-06-08 | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | FALSE
R2 | B1 | БС3016 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-08-12 08:22 | 2022-08-09 | 2022-02-17 | 2022-07-05 | 2022-08-15 11:22 | 2022-04-04 | 2022-02-11 | 2022-04-18 | 2022-03-31 | 2022-08-14 | 2022-08-12 | 2022-08-09 | 2022-05-25 04:37 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-06-08 | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 2022-08-30 | 2022-04-01 | 2022-09-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-10-14 | FALSE
R2 | B1 | БС3017 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-05-25 04:50 | 2022-08-27 | 2022-06-20 | 2022-07-23 | 2022-05-31 09:28 | 2022-04-22 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-10-07 | 2022-08-27 | 2022-07-18 | 2022-09-01 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-27 |  | 2022-09-17 | 2022-04-01 | 2022-09-27 |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-11 |  | FALSE
R2 | B1 | БС3017 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-05-25 04:50 | 2022-08-27 | 2022-06-20 | 2022-07-23 | 2022-05-31 09:28 | 2022-04-22 |  | 2022-05-06 |  | 2022-09-01 | 2022-10-07 | 2022-08-27 | 2022-07-18 | 2022-09-01 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-27 |  | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-11 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2567 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-09-23 05:47 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-09-26 06:22 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 | 2022-09-26 07:32 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-27 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2567 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-09-23 05:47 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-09-26 06:22 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 | 2022-09-26 07:32 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-27 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2623 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:38 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-08-18 08:09 | 2022-08-11 | 2022-08-20 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R2 | B1 | БС2623 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 2022-08-18 08:09 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-07 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2022-09-15 | TRUE
R2 | B1 | БС2568 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-29 02:20 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-06-29 10:40 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 | 2022-09-26 07:47 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-27 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2568 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-29 02:20 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-06-29 10:40 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 | 2022-09-26 07:47 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-27 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2569 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-28 11:34 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-06-29 05:52 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-21 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2569 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-28 11:34 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-06-29 05:52 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-21 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2570 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-28 11:34 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-06-29 05:52 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-12 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2570 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-28 11:34 | 2022-10-16 |  | 2022-09-11 | 2022-06-29 05:52 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-12 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-20 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2647 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-25 08:13 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2902 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО1 | 2022-07-02 | 2022-09-27 | 2022-07-17 |  | 2022-07-16 | 2022-08-29 08:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 |  | 2022-07-17 | 2022-09-27 08:51 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B1 | БС2806 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-07 |  | 2022-07-06 | 2022-10-05 13:50 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 |  | 2022-07-07 |  | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 |  | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-29 | 2022-12-05 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0753 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-18 08:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-05-24 08:45 | 2022-08-02 | 2022-07-14 04:39 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-12-15 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1028 | 900 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО36 | 2022-07-18 | 2020-12-28 | 2022-08-02 | 2021-04-20 | 2022-08-01 | 2021-01-28 10:40 | 2022-08-15 | 2020-11-26 | 2022-08-29 | 2021-02-20 | 2022-08-22 | 2020-12-28 | 2022-08-02 | 2021-02-08 | 2022-08-18 |  | 2022-09-06 | 2022-01-25 | 2022-10-06 |  | 2022-12-11 | 2021-05-26 | 2022-12-21 | 2021-02-24 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1029 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:03 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-26 08:36 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2022-06-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1061 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-18 12:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 07:33 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:49 | 2022-08-21 | 2022-06-17 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 | 2022-10-14 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-12-15 | 2022-07-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1061 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-03-09 | 2022-05-03 | 2022-03-24 | 2022-05-18 | 2022-03-23 | 2022-05-18 12:17 | 2022-04-06 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-13 | 2022-05-19 | 2022-03-24 | 2022-05-24 07:33 | 2022-04-09 | 2022-09-09 05:49 | 2022-04-28 | 2022-06-17 | 2022-05-28 | 2022-10-17 | 2022-08-02 | 2022-09-16 | 2022-08-12 | 2022-10-14 |  | 2022-10-27 | 2022-08-22 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1062 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-18 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-26 06:56 | 2022-08-02 | 2022-10-17 07:48 | 2022-08-21 | 2022-08-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-22 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1062 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-03-09 | 2022-05-03 | 2022-03-24 | 2022-05-18 | 2022-03-23 | 2022-05-18 12:20 | 2022-04-06 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-13 | 2022-05-19 | 2022-03-24 | 2022-05-26 06:56 | 2022-04-09 | 2022-10-17 07:48 | 2022-04-28 | 2022-08-09 | 2022-05-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-16 | 2022-08-12 |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-22 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1063 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2022-06-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1064 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1066 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-26 08:39 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 2022-05-31 | TRUE
R3 | C1 | БС1077 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2022-06-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1078 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1600 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-18 08:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1602 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 07:34 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:06 | 2022-08-21 | 2022-06-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-12-15 | 2022-07-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1653 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-27 | 2022-12-05 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-12-15 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2048 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-18 12:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-28 11:05 | 2022-08-21 | 2022-09-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 2022-12-15 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2048 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-02-14 | 2022-05-03 | 2022-03-01 | 2022-05-18 | 2022-02-28 | 2022-05-18 12:22 | 2022-03-14 |  | 2022-03-28 |  | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 2022-03-01 | 2022-07-18 | 2022-03-17 | 2022-09-28 11:05 | 2022-04-05 | 2022-09-23 | 2022-05-05 |  | 2022-07-10 | 2022-09-16 | 2022-07-20 |  |  | 2022-10-27 | 2022-07-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2049 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:04 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-12-15 | 2022-05-27 | TRUE
R3 | C1 | БС2050 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-24 09:36 | 2022-08-02 | 2022-07-14 06:43 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-12-15 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС2051 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:05 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-24 08:43 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-12-15 | 2022-07-07 | TRUE
R3 | C1 | БС2052 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-27 | 2022-12-05 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-12-15 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2053 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд2 | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-11 08:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-15 | 2022-07-17 | 2022-07-11 08:18 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:08 | 2022-08-21 | 2022-06-26 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-12-15 | 2022-07-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2053 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:09 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-08 05:45 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:08 | 2022-08-21 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2054 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС2056 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-07 17:26 | 2022-08-02 | 2022-06-16 14:53 | 2022-08-21 | 2022-06-29 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 2022-06-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2059 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:10 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-24 07:36 | 2022-08-02 | 2022-06-02 11:56 | 2022-08-21 | 2022-06-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС2211 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-03 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС2212 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-17 | 2022-05-17 | 2022-07-02 | 2022-05-18 | 2022-07-01 | 2022-07-01 12:00 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-10-05 06:12 | 2022-08-06 | 2022-09-18 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-02 | 2022-11-20 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2249 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2250 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 2022-06-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0871 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 2022-06-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0876 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 11:48 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-12-15 | 2022-07-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0877 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0878 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-12-15 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1158 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-16 12:11 | 2022-08-02 | 2022-07-15 10:25 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-12-15 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1184 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1206 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 11:24 | 2022-08-02 | 2022-09-28 10:42 | 2022-08-21 | 2022-08-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-12-15 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1652 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:29 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 07:37 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:07 | 2022-08-21 | 2022-06-02 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1209 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 11:50 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:05 | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0837 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-04-09 | 2022-05-17 | 2022-04-24 | 2022-05-18 | 2022-04-23 | 2022-06-14 07:44 | 2022-05-07 |  | 2022-05-21 |  | 2022-05-14 | 2022-05-19 | 2022-04-24 | 2022-06-17 12:59 | 2022-05-10 |  | 2022-05-29 | 2022-07-05 | 2022-06-28 |  | 2022-09-02 | 2022-09-16 | 2022-09-12 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-22 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1157 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-04-02 | 2022-05-17 | 2022-04-17 | 2022-05-18 | 2022-04-16 | 2022-06-14 07:45 | 2022-04-30 |  | 2022-05-14 |  | 2022-05-07 | 2022-05-19 | 2022-04-17 | 2022-07-18 | 2022-05-03 |  | 2022-05-22 | 2022-09-26 | 2022-06-21 |  | 2022-08-26 | 2022-09-16 | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-15 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1208 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-02 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-16 | 2022-06-14 07:46 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-05-19 | 2022-05-17 | 2022-07-05 07:58 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-09-10 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 |  | 2022-10-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-15 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1205 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 07:39 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-12-15 | 2022-07-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0706 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-24 11:52 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:45 | 2022-08-21 | 2022-07-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0709 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-16 14:55 | 2022-08-02 | 2022-10-14 07:45 | 2022-08-21 | 2022-06-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-12-15 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2244 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-03 | 2022-12-05 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-12-15 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0555 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:21 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-12-15 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0583 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0581 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:23 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-31 13:49 | 2022-08-02 | 2022-06-15 09:07 | 2022-08-21 | 2022-07-28 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 | 2022-10-14 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0590 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-12-15 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0591 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 2022-12-15 | 2022-06-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0592 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-04-29 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-12-15 | 2022-05-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0596 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:32 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0855 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-03 05:19 | 2022-08-02 | 2022-06-28 05:32 | 2022-08-21 | 2022-07-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-07-28 | 2022-12-15 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0391 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-01 03:30 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:42 | 2022-08-21 | 2022-08-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-15 | 2022-07-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0864 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0350 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 |  | 2022-07-16 | 2022-07-01 12:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 |  | 2022-07-17 | 2022-07-11 12:10 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 |  | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0349 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-16 | 2022-07-17 |  | 2022-07-16 | 2022-06-16 13:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 |  | 2022-07-17 | 2022-06-16 14:08 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0443 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:25 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0444 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:25 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0024 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 09:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1087 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-15 09:47 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:05 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-07-20 | 2022-12-15 | 2022-07-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0446 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0441 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:26 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-10-14 07:02 | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 | 2022-10-17 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0445 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:27 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0447 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:27 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-12-15 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0442 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:28 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1601 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-18 09:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-01 03:27 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:06 | 2022-08-21 | 2022-07-28 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-12-15 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0001 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-03-02 | 2022-05-17 | 2022-03-17 | 2022-05-18 | 2022-03-16 | 2022-06-27 13:42 | 2022-03-30 |  | 2022-04-13 |  | 2022-04-06 | 2022-05-19 | 2022-03-17 | 2022-07-05 07:59 | 2022-04-02 |  | 2022-04-21 | 2022-09-16 | 2022-05-21 |  | 2022-07-26 | 2022-09-16 | 2022-08-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-08-15 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0039 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-10-06 | 2022-08-30 05:59 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-08-31 06:55 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-09-07 | 2022-11-15 | 2022-08-18 09:30 | 2022-11-20 | 2022-09-16 07:09 | 2022-11-25 | 2022-09-18 | 2022-12-16 | 2022-10-10 | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 2022-10-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0039 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-10-06 | 2022-08-30 05:59 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-08-31 06:55 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-09-07 | 2022-11-15 | 2022-08-18 09:30 | 2022-11-20 | 2022-09-16 07:09 | 2022-11-25 | 2022-09-18 | 2022-12-16 | 2022-10-10 | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 2022-10-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0021 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2021-08-14 | 2022-02-07 12:25 | 2021-10-19 | 2021-08-30 | 2021-08-28 | 2022-02-11 09:43 | 2021-09-11 |  | 2021-09-25 |  | 2022-01-02 | 2021-08-27 | 2021-10-19 | 2021-12-06 06:34 | 2021-11-16 | 2022-02-21 18:29 | 2021-12-07 | 2021-12-04 | 2022-03-03 | 2022-08-08 | 2022-02-06 | 2022-04-28 | 2022-02-16 | 2021-12-17 |  | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-04-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0021 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО14 | 2021-08-14 | 2022-02-07 12:25 | 2021-10-19 | 2021-08-30 | 2021-08-28 | 2022-02-11 09:43 | 2021-09-11 |  | 2021-09-25 |  | 2022-01-02 | 2021-08-27 | 2021-10-19 | 2021-12-06 06:34 | 2021-11-16 | 2022-02-21 18:29 | 2021-12-07 | 2021-12-04 | 2022-03-03 | 2022-08-08 | 2022-02-06 | 2022-04-28 | 2022-02-16 | 2021-12-17 |  | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-04-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0690 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0690 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0692 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:22 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:10 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0692 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:22 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:10 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0693 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0694 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-05-25 07:15 | 2022-06-25 | 2022-06-07 08:18 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0695 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0696 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:30 | 2022-06-25 | 2022-07-13 04:46 | 2022-07-14 | 2022-07-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0697 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0698 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0699 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0700 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0702 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0703 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0704 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0705 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0707 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-05-31 09:59 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0708 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0710 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0711 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-20 06:52 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0715 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0716 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0717 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0722 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-20 08:40 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0725 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-07 | 2022-06-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0726 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0726 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0728 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0729 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-11-07 | 2022-06-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0735 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0735 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0736 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-14 | 2022-11-07 | 2022-07-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0736 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0737 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0741 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-20 12:54 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0742 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-11-07 | 2022-07-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0743 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0745 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-11-07 | 2022-07-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0747 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0749 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0750 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0751 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-20 06:51 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0755 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0756 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0756 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0757 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0757 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0758 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-27 13:30 | 2022-06-22 | 2021-09-27 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-14 | TRUE
R3 | C1 | БС1027 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1027 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1031 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1031 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1032 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1032 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1034 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1035 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-10 07:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1035 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-10 07:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1036 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:34 | 2022-06-25 | 2022-06-20 05:39 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1036 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:34 | 2022-06-25 | 2022-06-20 05:39 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1037 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1037 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1038 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:20 | 2022-06-25 | 2022-07-13 11:45 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 | 2022-10-10 | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 | 2022-10-07 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1039 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС1043 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-11-07 | 2022-05-27 | TRUE
R3 | C1 | БС1043 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1045 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1046 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1046 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1047 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1048 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1049 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1049 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1050 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-11-07 | 2022-04-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1051 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1052 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1053 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-04 | 2022-06-09 | 2022-04-05 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-06 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1054 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1054 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1055 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС1055 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1056 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1057 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1057 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1058 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2022-11-07 | 2022-07-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1059 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1059 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1065 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-11-07 | 2022-09-02 | TRUE
R3 | C1 | БС1065 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1067 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1068 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-17 10:57 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1069 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-11 06:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1071 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1072 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:15 | 2022-06-25 | 2022-07-22 09:54 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1072 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:15 | 2022-06-25 | 2022-07-22 09:54 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1073 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1073 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1075 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:16 | 2022-06-25 | 2022-07-22 09:59 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1080 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:22 | 2022-06-25 | 2022-07-14 06:47 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1081 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1081 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1082 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1082 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1085 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-28 05:16 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:11 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1085 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-28 05:16 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:11 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1086 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1319 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-11-07 | 2022-07-27 | TRUE
R3 | C1 | БС1319 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1320 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1320 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1321 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1322 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:18 | 2022-06-25 | 2022-06-22 10:01 | 2022-07-14 | 2022-06-20 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1323 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1324 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:19 | 2022-06-25 | 2022-07-12 04:24 | 2022-07-14 | 2022-06-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1325 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-25 07:14 | 2022-06-25 | 2022-06-23 04:39 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1326 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1326 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1327 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1327 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1328 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1329 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:31 | 2022-06-25 | 2022-07-14 06:44 | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1330 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1333 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1334 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1335 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2021-08-06 | 2021-10-18 | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 2021-08-20 | 2021-10-13 11:12 | 2021-09-03 | 2021-10-21 | 2021-09-17 | 2021-10-26 | 2021-09-10 | 2021-10-18 | 2021-08-21 | 2021-10-18 12:55 | 2021-09-06 | 2021-12-23 10:55 | 2021-09-25 | 2021-11-16 | 2021-10-25 | 2022-09-07 | 2021-12-30 | 2022-04-21 | 2022-01-09 | 2022-09-07 |  | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-18 10:18 | TRUE
R3 | C1 | БС1336 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1337 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1338 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 05:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:59 | 2022-06-25 | 2022-05-24 08:05 | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1339 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 06:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1340 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 06:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-22 10:05 | 2022-06-25 | 2022-06-07 15:40 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1341 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-18 06:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-20 09:48 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1342 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1343 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2019-01-18 | 2022-06-09 | 2019-04-08 | 2022-06-08 | 2019-03-05 13:51 | 2022-06-22 | 2018-11-06 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2019-06-14 | 2022-06-09 | 2019-03-11 05:55 | 2022-06-25 | 2021-04-20 08:22 | 2022-07-14 | 2019-05-09 | 2022-08-13 | 2022-09-22 | 2022-10-18 | 2022-03-23 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-11-07 | 2022-03-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1343 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-10-09 | 2018-11-06 | 2021-10-24 | 2018-11-06 | 2021-10-23 | 2019-03-05 13:51 | 2021-11-06 | 2019-01-22 | 2021-11-20 |  | 2021-11-13 | 2019-06-14 | 2021-10-24 | 2019-03-11 05:55 | 2021-11-09 | 2021-04-20 08:22 | 2021-11-28 | 2019-05-09 | 2021-12-28 | 2022-09-22 | 2022-03-04 | 2022-03-23 | 2022-03-14 | 2022-09-29 |  | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1343 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1345 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:18 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:43 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1345 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:18 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:43 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-11-07 | 2022-07-05 | TRUE
R3 | C1 | БС1346 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1347 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1347 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1348 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1349 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-11-07 | 2022-07-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1349 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-11-07 | 2022-07-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1350 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1350 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-11-07 | 2022-06-27 | TRUE
R3 | C1 | БС1351 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:20 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:44 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1352 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1353 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 2022-09-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1353 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1355 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1355 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1356 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1356 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1357 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-13 05:03 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1357 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-13 05:03 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1358 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1358 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1360 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС1360 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1361 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:34 | 2022-06-25 | 2022-06-20 05:40 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1361 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:34 | 2022-06-25 | 2022-06-20 05:40 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1363 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1364 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1369 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС1371 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-17 10:58 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1373 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-17 10:58 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1603 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-14 | 2022-06-09 | 2022-08-05 08:46 | 2022-06-25 | 2022-09-30 11:54 | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 | 2022-09-30 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1376 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС1376 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1377 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1377 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1379 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:23 | 2022-06-25 | 2022-06-10 08:46 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1379 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:23 | 2022-06-25 | 2022-06-10 08:46 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1380 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-20 07:27 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1381 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1583 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1583 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1584 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1584 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1585 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 2022-11-07 | 2022-08-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1585 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1586 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1586 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1587 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1587 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1588 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-17 13:30 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1588 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-17 13:30 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1589 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1589 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1590 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1590 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1591 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1591 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1592 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-11-07 | 2022-08-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1592 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1593 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:46 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1594 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС1594 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1595 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:22 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1596 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1597 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:05 | 2022-06-25 | 2022-07-18 08:12 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1597 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:05 | 2022-06-25 | 2022-07-18 08:12 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1598 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1598 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1599 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:32 | 2022-06-25 | 2022-07-14 06:42 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1599 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:32 | 2022-06-25 | 2022-07-14 06:42 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1604 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:07 | 2022-06-25 | 2022-09-19 06:01 | 2022-07-14 | 2022-07-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1604 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:07 | 2022-06-25 | 2022-09-19 06:01 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1605 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1605 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1606 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:31 | 2022-06-25 | 2022-06-08 09:22 | 2022-07-14 | 2022-07-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1606 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:31 | 2022-06-25 | 2022-06-08 09:22 | 2022-07-14 | 2022-07-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1607 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:18 | 2022-06-25 | 2022-10-10 08:16 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1608 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:08 | 2022-06-25 | 2022-09-19 06:04 | 2022-07-14 | 2022-07-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-11-07 | 2022-05-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1609 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:13 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:44 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1609 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:13 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:44 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1610 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 12:13 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1610 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 12:13 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1611 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 06:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-20 05:47 | 2022-06-25 | 2022-06-14 05:49 | 2022-07-14 | 2022-06-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1612 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1612 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1613 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1613 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1614 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1614 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1615 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1615 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1616 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1616 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1617 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1617 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1619 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1619 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1620 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1620 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1621 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:50 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1621 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:50 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1622 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:56 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:37 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1622 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:56 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:37 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1623 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1623 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1624 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-16 04:57 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:42 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 2022-11-07 | 2022-08-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1624 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-16 04:57 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:42 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1625 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1625 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1627 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:48 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:51 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1628 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1628 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1629 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1629 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1630 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1630 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1631 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-20 | TRUE
R3 | C1 | БС1631 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1633 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1633 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1634 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1634 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1635 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 12:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:15 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1636 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1636 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1637 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1637 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1638 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 12:16 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1638 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 12:16 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1639 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1639 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1640 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:38 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:43 | 2022-07-14 | 2022-09-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1640 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:38 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:43 | 2022-07-14 | 2022-09-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1641 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:28 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-12-15 | 2022-05-27 | TRUE
R3 | C1 | БС1643 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:49 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:52 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-11-07 | 2022-07-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1643 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:49 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:52 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1644 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:21 | 2022-06-25 | 2022-06-23 04:38 | 2022-07-14 | 2022-06-20 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1645 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1645 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1647 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1647 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1648 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1648 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1649 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1649 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1651 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-11-07 | 2022-08-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1651 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1655 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:57 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:26 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-11-07 | 2022-07-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1655 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:57 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:26 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1656 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1656 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1657 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1657 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1658 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1658 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1659 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:34 | 2022-06-25 | 2022-06-15 05:34 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1659 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:34 | 2022-06-25 | 2022-06-15 05:34 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1660 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1660 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1661 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1661 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1662 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-07-14 | 2022-06-08 | 2022-07-15 07:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-11-07 | 2022-09-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1662 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  |  | 2022-12-31 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1663 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС1663 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1665 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1666 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1666 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1667 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:40 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:54 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1668 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:24 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:55 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1669 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1671 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:51 | 2022-06-25 | 2022-07-21 08:32 | 2022-07-14 | 2022-07-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1672 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1998 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1998 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1999 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1999 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2000 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2000 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2001 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС2001 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2002 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС2002 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2003 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2003 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2004 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС2004 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2007 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:50 | 2022-06-22 | 2022-01-13 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2011 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС2011 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2012 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:34 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:56 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС2012 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:34 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:56 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2013 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2013 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2014 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2014 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2015 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2022-11-07 | 2022-09-15 | TRUE
R3 | C1 | БС2015 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2016 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2018 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:23 | 2022-06-25 | 2022-05-27 06:36 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-11 | TRUE
R3 | C1 | БС2018 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:23 | 2022-06-25 | 2022-05-27 06:36 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2019 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:28 | 2022-06-22 | 2021-09-27 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС2020 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС2021 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-17 10:59 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2022 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-17 10:59 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2023 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:26 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:57 | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2023 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:26 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:57 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2024 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС2024 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2025 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:34 | 2022-06-25 | 2022-06-14 06:34 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2025 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-24 07:34 | 2022-06-25 | 2022-06-14 06:34 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2026 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2027 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2028 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2028 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2029 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2029 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2030 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2030 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2031 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:27 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:57 | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2031 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:27 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:57 | 2022-07-14 | 2022-07-16 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2033 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС2033 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2034 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2034 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2036 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:41 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:58 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-11-07 | 2022-07-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2037 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-11-07 | 2022-06-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2038 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-11-07 | 2022-06-23 | TRUE
R3 | C1 | БС2039 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:29 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:58 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-11-07 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС2040 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:31 | 2022-06-25 | 2022-09-14 10:21 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2041 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-12 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-12 06:21 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:28 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2042 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:32 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:58 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2043 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:34 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:59 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2044 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:36 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:59 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2045 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС2046 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | TRUE
R3 | C1 | БС2047 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:50 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:46 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС2047 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:50 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:46 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2055 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-12-15 | 2022-05-27 | TRUE
R3 | C1 | БС2057 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-24 08:43 | 2022-08-02 | 2022-07-21 09:57 | 2022-08-21 | 2022-07-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-12-15 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2058 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:59 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:55 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2058 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:59 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:55 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2060 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2061 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:37 | 2022-06-25 | 2022-09-09 12:00 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2062 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС2063 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2064 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2065 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:54 | 2022-06-25 | 2022-07-13 11:41 | 2022-07-14 | 2022-07-05 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС2066 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:30 | 2022-06-25 | 2022-06-23 05:06 | 2022-07-14 | 2022-06-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2067 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-02 12:18 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:53 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-09-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2067 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-02 12:18 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:53 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2068 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС2071 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС2071 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2072 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2072 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2073 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС2073 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0394 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:52 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:02 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-11-07 | 2022-08-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0394 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:52 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:02 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1089 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1089 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1044 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2214 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2214 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2213 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2213 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2193 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС2193 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2191 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:23 | 2022-06-25 | 2022-05-27 06:39 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2191 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:23 | 2022-06-25 | 2022-05-27 06:39 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1090 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС1090 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1040 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-12 05:09 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1040 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-12 05:09 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2210 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС2210 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0733 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0721 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС2202 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 06:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2209 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС2189 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2189 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2204 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1375 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:24 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:29 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1375 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:24 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:29 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2215 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1370 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:00 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2225 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2225 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2199 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-30 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2200 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2226 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-05-26 12:35 | 2022-08-02 | 2022-06-03 04:48 | 2022-08-21 | 2022-06-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-12-15 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2203 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2228 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-01 13:05 | 2022-08-02 | 2022-06-28 05:32 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-28 | 2022-12-15 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0714 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС2207 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2207 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1041 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:24 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:23 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1041 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:24 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:23 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1368 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС2231 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2231 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2232 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:55 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:43 | 2022-07-14 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0319 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-31 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-25 | 2022-08-10 07:13 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0319 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-31 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-25 | 2022-08-10 07:13 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-17 | TRUE
R3 | C1 | БС2232 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:55 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:43 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0319 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-31 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-25 | 2022-08-10 07:13 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2201 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2221 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2221 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2220 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2220 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2032 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС2032 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2205 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2205 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2194 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2022-11-07 | 2022-09-15 | TRUE
R3 | C1 | БС2194 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1378 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:24 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:30 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1378 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:24 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:30 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1384 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1384 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2227 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:30 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-17 04:48 | 2022-08-02 | 2022-09-09 11:10 | 2022-08-21 | 2022-08-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-07-18 | 2022-12-15 | 2022-07-18 | TRUE
R3 | C1 | БС1374 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1374 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2218 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 2022-11-07 | 2022-07-17 | TRUE
R3 | C1 | БС2223 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0744 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2192 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС2192 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2005 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2005 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2190 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС2190 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2217 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС2233 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС2233 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2224 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС2219 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2234 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2234 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2006 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС2006 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0345 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:34 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:54 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-11-07 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0345 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:34 | 2022-06-25 | 2022-07-12 10:54 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2074 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2074 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1168 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1168 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0827 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0827 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0843 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0843 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2188 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС2188 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2230 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2230 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1664 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-23 12:23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС1664 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-23 12:23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-30 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0739 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0739 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2206 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2206 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2229 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:31 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-02 20:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 | 2022-10-14 | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2235 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0556 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2241 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0418 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 06:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0418 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 06:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2242 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-07-15 | 2022-06-09 | 2022-07-20 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-08-15 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-11-07 | 2022-07-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2242 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-07-15 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0740 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2237 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:47 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:54 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0550 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-07 | 2022-06-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0738 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0317 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0317 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2248 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2247 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2022-11-07 | 2022-07-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2246 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2022-11-07 | 2022-07-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0404 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0404 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2251 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС2251 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2253 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-30 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0834 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1344 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0826 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0812 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0812 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0817 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0386 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-25 | 2022-07-15 05:48 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-11-07 | 2022-08-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0386 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-25 | 2022-07-15 05:48 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0880 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-23 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0819 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0820 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0824 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0825 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0881 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0881 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-11-07 | 2022-06-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0870 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0836 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0861 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0861 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0868 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:22 | 2022-06-22 | 2021-10-29 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0868 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:22 | 2022-06-22 | 2021-10-29 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0869 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0869 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0025 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:18 | 2022-06-25 | 2022-09-13 09:55 | 2022-07-14 | 2022-07-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0025 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:18 | 2022-06-25 | 2022-09-13 09:55 | 2022-07-14 | 2022-07-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0853 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0853 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0872 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0875 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:32 | 2022-07-30 | 2021-11-09 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-15 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0873 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1145 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1145 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0859 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:58 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:47 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-11-07 | 2022-07-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0859 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:58 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:47 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0858 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-11-07 | 2022-07-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0858 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0026 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-16 05:54 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:12 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-11-07 | 2022-08-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0026 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-16 05:54 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:12 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0026 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-23 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-16 05:54 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:12 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0026 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2021-06-21 | 2021-07-01 12:35 | 2021-07-12 | 2021-10-27 | 2021-07-05 | 2021-09-14 10:29 | 2021-07-19 |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-10 | 2021-10-27 | 2021-07-22 | 2021-12-09 05:27 | 2021-08-19 | 2022-09-22 15:59 | 2021-09-09 | 2022-01-14 | 2021-10-09 | 2022-09-22 | 2021-12-14 | 2022-04-15 | 2021-12-24 | 2022-09-22 | 2022-08-29 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0846 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0847 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0847 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0850 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0850 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0854 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0854 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0860 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0860 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1148 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-07-20 | 2022-06-08 | 2022-07-15 11:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1148 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1618 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1618 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2196 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС2196 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1138 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 06:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2198 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС2236 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:00 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:48 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-11-07 | 2022-07-15 | TRUE
R3 | C1 | БС2236 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:00 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:48 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0823 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0823 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2240 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2240 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2008 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС2008 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1033 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС1033 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1079 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:35 | 2022-06-25 | 2022-06-20 05:41 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 2022-07-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1079 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:35 | 2022-06-25 | 2022-06-20 05:41 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-07-08 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1139 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1139 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1140 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1140 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1141 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1141 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1142 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1142 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1147 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС1147 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1150 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1151 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-07-15 | 2022-06-09 | 2022-07-20 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1151 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-07-15 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1152 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1153 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1154 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС1154 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1155 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1155 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1156 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:26 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1137 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:00 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:40 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1137 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:00 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:40 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0339 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-19 07:20 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:17 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0339 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-19 07:20 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:17 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0332 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-31 09:21 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0332 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-31 09:21 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0332 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-31 09:21 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2197 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-05-13 06:23 | 2022-06-25 | 2022-06-08 07:58 | 2022-07-14 | 2022-08-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС2197 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2021-08-18 | 2021-03-18 | 2021-09-02 | 2021-03-18 | 2021-09-01 | 2021-03-30 13:47 | 2021-09-15 | 2021-03-01 | 2021-09-29 | 2021-04-01 | 2021-09-22 | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 2021-05-18 05:32 | 2021-09-18 | 2022-02-15 05:51 | 2021-10-07 | 2022-01-14 | 2021-11-06 | 2022-03-03 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | FALSE
R3 | C1 | БС1159 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0582 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:55 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0582 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:55 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-27 | 2022-11-07 | 2022-07-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0582 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:55 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0027 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0027 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0719 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0719 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1372 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС1372 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1160 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:00 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0713 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1163 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС1164 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-11-07 | 2022-07-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1161 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:25 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:27 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1161 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:25 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:27 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1167 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-30 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-27 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1166 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 07:59 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1162 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 08:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1169 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0732 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1165 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1171 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0862 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 10:05 | 2022-06-25 | 2022-06-15 12:45 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1172 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1173 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0829 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0829 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0863 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1177 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1178 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1180 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1180 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1181 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1182 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1030 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:09 | 2022-06-22 | 2021-10-29 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-02-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-11-07 | 2022-07-20 | TRUE
R3 | C1 | БС1030 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:09 | 2022-06-22 | 2021-10-29 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-02-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1183 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1183 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1186 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:36 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:30 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1186 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:36 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:30 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1187 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1187 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-11-07 | 2022-06-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1188 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1188 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1190 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1190 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1191 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1192 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-11-07 | 2022-07-27 | TRUE
R3 | C1 | БС1192 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1193 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1193 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1194 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-11-07 | 2022-07-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1194 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1199 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-11-07 | 2022-07-27 | TRUE
R3 | C1 | БС1199 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1195 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1195 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1196 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1196 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0848 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0848 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1198 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1200 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | 2022-08-02 | TRUE
R3 | C1 | БС1200 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1201 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1202 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:37 | 2022-06-25 | 2022-06-08 07:59 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1202 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:37 | 2022-06-25 | 2022-06-08 07:59 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1203 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1203 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0833 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0833 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-11-07 | 2022-06-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1149 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1149 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2075 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:57 | 2022-06-25 | 2022-09-22 06:10 | 2022-07-14 | 2022-09-03 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС2075 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 15:57 | 2022-06-25 | 2022-09-22 06:10 | 2022-07-14 | 2022-09-03 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1365 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС1626 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-11-07 | 2022-08-17 | TRUE
R3 | C1 | БС1626 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-25 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2243 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:10 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2243 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:10 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2243 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 06:10 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-14 | 2022-09-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0302 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0302 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1646 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС1646 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2252 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-15 11:37 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС2252 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-15 11:37 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС2252 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-15 11:37 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-11 | TRUE
R3 | C1 | БС0320 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | 2022-08-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0320 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1197 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1197 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0333 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:32 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0333 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:32 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0333 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:32 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0718 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2010 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС2010 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1174 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-06 | 2022-11-07 | 2022-09-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1174 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1175 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:59 | 2022-06-25 | 2022-07-12 11:10 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1175 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:59 | 2022-06-25 | 2022-07-12 11:10 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1175 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:59 | 2022-06-25 | 2022-07-12 11:10 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0551 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-20 07:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-24 04:36 | 2022-06-25 | 2022-09-12 06:45 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС2460 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:43 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0551 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-20 07:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-24 04:36 | 2022-06-25 | 2022-09-12 06:45 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 2022-09-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0551 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-06-20 07:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-24 04:36 | 2022-06-25 | 2022-09-12 06:45 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1210 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1210 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1211 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:22 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-09-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1211 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0844 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0844 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0018 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-25 | 2022-06-15 08:31 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0018 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-25 | 2022-06-15 08:31 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0849 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:32 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 2022-09-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0849 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:32 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 2022-09-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0849 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:32 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0851 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0851 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0856 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0856 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0857 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0857 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0818 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-11-07 | 2022-08-18 | TRUE
R3 | C1 | БС0818 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0874 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-11-07 | 2022-08-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0874 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0865 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:37 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:07 | 2022-07-14 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 2022-07-11 | TRUE
R3 | C1 | БС0865 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:37 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:07 | 2022-07-14 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0866 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0866 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0822 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:42 | 2022-06-25 | 2022-07-11 12:22 | 2022-07-14 | 2022-06-26 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0562 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0427 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-30 13:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0427 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-30 13:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0867 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0867 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2245 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2245 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 |  | 2022-09-09 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1362 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0813 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0813 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0814 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0814 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0816 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | 2022-08-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0816 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0835 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0835 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0815 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:17 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:30 | 2022-07-14 | 2022-08-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0815 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:17 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:30 | 2022-07-14 | 2022-08-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0841 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 2022-08-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0841 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0294 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0294 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0821 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0821 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-05 13:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0712 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-12 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 2022-07-11 | TRUE
R3 | C1 | БС0701 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 2022-08-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0701 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-09 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1076 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:00 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:39 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1076 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:00 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:39 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0565 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0565 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС2009 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:25 | 2022-06-25 | 2022-05-27 06:52 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2009 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:25 | 2022-06-25 | 2022-05-27 06:52 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0571 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0830 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:26 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:28 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0830 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:26 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:28 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0832 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-11-07 | 2022-07-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0343 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 11:58 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:09 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0343 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 11:58 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:09 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1670 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:01 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:34 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-11-07 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1670 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:01 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:34 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1074 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:01 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:46 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1074 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:01 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:46 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1179 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:29 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС1179 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:29 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1179 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:29 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0303 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0879 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:38 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-11-07 | 2022-08-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0879 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:38 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0879 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:38 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-11-07 | 2022-08-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0840 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 07:49 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:18 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0840 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 07:49 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:18 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0840 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 07:49 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:18 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1383 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:44 | 2022-07-14 | 2022-08-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1383 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:44 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС1383 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:44 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0811 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0588 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:25 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:25 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0588 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:25 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:25 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1042 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:02 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:47 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1042 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:02 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:47 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0723 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0720 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:58 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 11:58 | 2022-06-25 | 2022-06-14 09:36 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-11-07 | 2022-07-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0720 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 07:58 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 11:58 | 2022-06-25 | 2022-06-14 09:36 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0327 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:08 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0327 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:08 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0730 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0730 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0724 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0838 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0839 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-01-30 | 2021-10-18 | 2022-02-14 | 2021-10-18 | 2022-02-13 | 2021-10-13 11:20 | 2022-02-27 | 2021-10-21 | 2022-03-13 | 2021-10-26 | 2022-03-06 | 2021-10-18 | 2022-02-14 | 2021-10-18 13:04 | 2022-03-02 | 2022-07-01 07:54 | 2022-03-21 | 2021-11-09 | 2022-04-20 |  | 2022-06-25 | 2022-05-12 | 2022-07-05 | 2021-11-30 | 2022-08-29 | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 2022-06-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0839 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:55 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0760 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 05:48 | 2022-06-25 | 2022-08-22 12:02 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0760 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2013-10-07 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 05:48 | 2022-06-25 | 2022-08-22 12:02 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0760 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 05:48 | 2022-06-25 | 2022-08-22 12:02 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1070 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:38 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:09 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-20 | TRUE
R3 | C1 | БС1070 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:38 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:09 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2239 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:28 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС2239 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:28 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1083 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1170 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:50 | 2022-06-25 | 2022-06-08 10:17 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1170 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:50 | 2022-06-25 | 2022-06-08 10:17 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0845 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:02 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:27 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0845 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:02 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:27 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0558 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0566 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:39 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:21 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0557 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-11-07 | 2022-06-27 | TRUE
R3 | C1 | БС2069 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:40 | 2022-06-25 | 2022-09-09 12:01 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0314 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0314 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0552 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-11-07 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0553 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0335 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:44 | 2022-06-25 | 2022-07-14 04:36 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0335 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:44 | 2022-06-25 | 2022-07-14 04:36 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-11-07 | 2022-07-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0754 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:32 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0754 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:32 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0554 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0559 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0559 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0560 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-11-07 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0561 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0399 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:12 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0399 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:12 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0573 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-25 | 2022-07-21 11:39 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0573 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-25 | 2022-07-21 11:39 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0573 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-25 | 2022-07-21 11:39 | 2022-07-14 | 2022-06-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0564 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-11-07 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0580 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-26 08:26 | 2022-06-25 | 2022-08-10 13:13 | 2022-07-14 | 2022-09-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0580 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-26 08:26 | 2022-06-25 | 2022-08-10 13:13 | 2022-07-14 | 2022-09-04 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0580 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-26 08:26 | 2022-06-25 | 2022-08-10 13:13 | 2022-07-14 | 2022-09-12 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0412 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0412 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1382 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:22 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:56 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1382 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:24 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:22 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:56 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0449 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0449 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0570 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:26 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0746 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0746 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-07 | 2022-06-14 | TRUE
R3 | C1 | БС2070 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0311 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:51 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0311 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:51 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1367 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:27 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:31 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1367 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:27 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:31 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1332 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-30 05:31 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1332 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-30 05:31 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1332 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-30 05:31 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2238 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1176 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 12:27 | 2022-06-25 | 2022-08-22 12:00 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1176 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 12:27 | 2022-06-25 | 2022-08-22 12:00 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1176 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-29 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 12:27 | 2022-06-25 | 2022-08-22 12:00 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0568 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0569 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:19 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 2022-08-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0569 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:19 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1207 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:42 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-09-09 | 2022-09-07 | 2022-11-07 | 2022-09-07 | TRUE
R3 | C1 | БС1207 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:42 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-09-09 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС1207 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:27 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:42 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0572 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 06:02 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0572 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 06:02 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0572 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-08 06:02 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0577 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-09 10:21 | 2022-06-25 | 2022-08-16 08:57 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0577 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-09 10:21 | 2022-06-25 | 2022-08-16 08:57 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0577 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-09 10:21 | 2022-06-25 | 2022-08-16 08:57 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0574 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-13 09:57 | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0574 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-13 09:57 | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0574 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:28 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-13 09:57 | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0563 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 14:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0579 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0579 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0579 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-26 08:29 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0378 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0378 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0576 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:05 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:32 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0576 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:05 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:32 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0576 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:25 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:05 | 2022-06-25 | 2022-06-09 06:32 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0584 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0584 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0584 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0585 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:27 | 2022-06-25 | 2022-08-09 09:32 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0585 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:27 | 2022-06-25 | 2022-08-09 09:32 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0585 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-06 12:27 | 2022-06-25 | 2022-08-09 09:32 | 2022-07-14 | 2022-06-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0586 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-22 13:21 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:25 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0586 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-22 13:21 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:25 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 2022-08-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0586 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-22 13:21 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:25 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-04 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0575 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:43 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:03 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0575 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:43 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:03 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0578 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-16 11:13 | 2022-06-25 | 2022-05-31 11:06 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-21 | 2022-11-07 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0578 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-16 11:13 | 2022-06-25 | 2022-05-31 11:06 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0587 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-09-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0587 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1189 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | 2022-08-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0318 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-07-01 07:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0318 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-07-01 07:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-07-18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0318 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-09-29 | 2022-06-08 | 2022-07-01 07:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1189 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-04 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0842 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:51 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:31 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0842 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:51 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:31 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-08 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0852 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-12 12:43 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:32 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0852 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-12 12:43 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:32 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1144 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 11:58 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:12 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1144 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 11:58 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:12 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0589 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:41 | 2022-06-25 | 2022-05-25 06:41 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0589 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:41 | 2022-06-25 | 2022-05-25 06:41 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0600 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-14 | 2022-11-07 | 2022-07-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0600 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0593 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-11-07 | 2022-06-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0594 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:32 | 2022-06-25 | 2022-08-10 13:15 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0594 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:32 | 2022-06-25 | 2022-08-10 13:15 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0594 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО31 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-05-24 08:32 | 2022-06-25 | 2022-08-10 13:15 | 2022-07-14 | 2022-08-29 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0597 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:38 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:10 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0597 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:38 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:10 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0396 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0400 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0400 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0748 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:42 | 2022-06-25 | 2022-05-25 06:44 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0748 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:42 | 2022-06-25 | 2022-05-25 06:44 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0752 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:03 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:20 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0752 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:03 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:20 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0338 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0338 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0338 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0455 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0455 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-11-07 | 2022-06-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0450 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0450 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0007 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:46 | 2022-06-22 | 2021-12-10 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0017 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:42 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:11 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-07-27 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0017 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:42 | 2022-06-25 | 2022-06-16 05:11 | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2022-09-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0410 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0410 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0328 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0328 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0431 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-30 13:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0431 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-30 13:22 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0451 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0451 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-07 | 2022-06-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0385 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0385 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:53 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС2195 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС2195 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0342 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:41 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0342 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:33 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:41 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0310 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0310 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0040 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-25 | 2022-06-23 07:37 | 2022-07-14 | 2022-08-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0040 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-25 | 2022-06-23 07:37 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-26 | 2022-11-07 | 2022-07-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0040 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-25 | 2022-06-23 07:37 | 2022-07-14 | 2022-08-16 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0599 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0599 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0316 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0316 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-11-07 | 2022-09-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0316 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0402 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0402 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0348 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-07 | 2022-06-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0348 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-11-07 | 2022-06-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0312 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0312 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0430 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0430 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0005 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:36 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:33 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0005 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:36 | 2022-06-25 | 2022-06-07 05:33 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0331 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-11-07 | 2022-07-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0331 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0329 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0329 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0413 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:44 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0413 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 09:44 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0344 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-09 12:30 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:15 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-22 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0344 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-09 12:30 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:15 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0344 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-09 12:30 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:15 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0291 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 07:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:14 | 2022-07-14 | 2022-07-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0291 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 07:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:14 | 2022-07-14 | 2022-07-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1185 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-12 12:45 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС1185 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-12 12:45 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1204 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:41 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС1204 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:41 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:41 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0301 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:27 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:15 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0301 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:27 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:15 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0301 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:27 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:15 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0689 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-27 13:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 10:18 | 2022-06-25 | 2022-07-21 11:41 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0689 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-27 13:31 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 10:18 | 2022-06-25 | 2022-07-21 11:41 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1654 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-20 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1654 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-20 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС1654 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-20 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0393 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 11:57 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:19 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0393 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 11:57 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:19 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0734 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:55 | 2022-06-22 | 2021-10-29 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-02-02 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0297 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 09:52 | 2022-06-25 | 2022-09-01 05:44 | 2022-07-14 | 2022-07-23 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0297 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 09:52 | 2022-06-25 | 2022-09-01 05:44 | 2022-07-14 | 2022-07-25 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-11 | 2022-09-05 | 2022-11-07 | 2022-09-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0297 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 09:52 | 2022-06-25 | 2022-09-01 05:44 | 2022-07-14 | 2022-07-23 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0306 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:24 | 2022-06-25 | 2022-09-17 15:15 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0306 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:24 | 2022-06-25 | 2022-09-17 15:15 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0289 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:38 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1088 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:04 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:40 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС1088 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:04 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:40 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1143 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд2 | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:51 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС1143 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:51 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0014 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:47 | 2022-06-22 | 2021-12-10 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0390 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:49 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:18 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0390 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-14 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:49 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:18 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1359 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:52 | 2022-06-25 | 2022-09-12 13:36 | 2022-07-14 | 2022-09-16 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-20 | TRUE
R3 | C1 | БС1359 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:52 | 2022-06-25 | 2022-09-12 13:36 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0298 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0010 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:47 | 2022-06-22 | 2021-12-10 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-18 | 2022-11-07 | 2022-09-18 | TRUE
R3 | C1 | БС0295 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:14 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0295 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:14 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0295 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-14 06:35 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:14 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1996 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:52 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:03 | 2022-07-14 | 2022-07-03 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС1996 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:52 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:03 | 2022-07-14 | 2022-07-07 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2035 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:52 | 2022-06-25 | 2022-09-30 06:59 | 2022-07-14 | 2022-09-16 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-21 | 2022-11-07 | 2022-09-21 | TRUE
R3 | C1 | БС2035 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:52 | 2022-06-25 | 2022-09-30 06:59 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0346 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:38 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:42 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0346 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:38 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:42 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0341 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:04 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | 2022-08-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0341 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:04 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:24 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0334 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-08-29 11:58 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-11 | TRUE
R3 | C1 | БС0340 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-16 12:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0340 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-16 12:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 2022-09-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0334 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-08-29 11:58 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0340 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-16 12:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-26 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-11 | TRUE
R3 | C1 | БС0334 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-08-29 11:58 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0336 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 08:10 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:14 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0336 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 08:10 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:14 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0336 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-21 08:10 | 2022-06-25 | 2022-07-27 06:14 | 2022-07-14 | 2022-06-23 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0324 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:31 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:36 | 2022-07-14 | 2022-05-31 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0324 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 06:31 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:36 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0388 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:04 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0388 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 09:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:04 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0315 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:28 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:16 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0315 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:28 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:16 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0315 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:28 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:16 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0392 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:04 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0392 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:04 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0392 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:04 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0727 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:38 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:29 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0727 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-18 12:38 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:29 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0567 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 11:24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 16:30 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0567 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 11:24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 16:30 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0567 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 07:58 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 11:24 | 2022-06-25 | 2022-06-29 16:30 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-14 | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0307 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0307 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-11-07 | 2022-06-03 | TRUE
R3 | C1 | БС2458 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:07 | 2022-06-25 | 2022-06-08 12:25 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2458 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:07 | 2022-06-25 | 2022-06-08 12:25 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2458 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:37 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:07 | 2022-06-25 | 2022-06-08 12:25 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0454 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 04:54 | 2022-06-25 | 2022-07-18 04:26 | 2022-07-14 | 2022-08-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-11-07 | 2022-07-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0454 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-03 04:54 | 2022-06-25 | 2022-07-18 04:26 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0380 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 | 2022-01-13 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 2022-11-07 | 2022-08-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0380 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 | 2022-01-13 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0380 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2021-09-01 | 2021-12-17 | 2021-09-16 | 2021-12-17 | 2021-09-15 | 2021-12-14 13:08 | 2021-09-29 |  | 2021-10-13 |  | 2021-10-06 | 2021-12-17 | 2021-09-16 | 2022-01-10 09:07 | 2021-10-02 | 2022-02-17 10:02 | 2021-10-21 | 2022-03-30 | 2021-11-20 | 2022-09-07 | 2022-01-25 | 2022-05-27 | 2022-02-04 | 2022-09-07 |  | 2022-02-04 | 2022-02-14 | 2022-02-04 20:18 | TRUE
R3 | C1 | БС0029 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-25 | 2022-09-14 09:42 | 2022-07-14 | 2022-09-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0029 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-25 | 2022-09-14 09:42 | 2022-07-14 | 2022-09-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0029 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:07 | 2022-06-25 | 2022-09-14 09:42 | 2022-07-14 | 2022-09-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0398 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2022-11-07 | 2022-09-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0398 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0598 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-06 | 2022-06-07 11:35 | 2022-09-15 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | 2022-07-04 05:25 | 2022-05-11 |  | 2022-05-25 |  | 2022-09-20 |  | 2022-09-15 | 2022-09-21 13:48 | 2022-09-20 |  | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-10-16 |  | 2022-10-06 |  | 2022-10-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0598 | 900 | 3G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-06 | 2022-06-07 11:35 | 2022-09-15 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | 2022-07-04 05:25 | 2022-05-11 |  | 2022-05-25 |  | 2022-09-20 |  | 2022-09-15 | 2022-09-21 13:48 | 2022-09-20 |  | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-10-16 |  | 2022-10-06 |  | 2022-10-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0598 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-06 | 2022-06-07 11:35 | 2022-09-15 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | 2022-07-04 05:25 | 2022-05-11 | 2019-01-18 | 2022-05-25 | 2019-05-27 | 2022-09-20 |  | 2022-09-15 | 2019-06-20 07:20 | 2022-09-20 |  | 2022-09-25 | 2020-06-22 | 2022-10-16 |  | 2022-10-06 |  | 2022-09-22 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0598 | 2100 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-06 | 2022-06-07 11:35 | 2022-09-15 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | 2022-07-04 05:25 | 2022-05-11 | 2019-01-31 | 2022-05-25 |  | 2022-09-20 |  | 2022-09-15 | 2019-06-20 07:20 | 2022-09-20 |  | 2022-09-25 | 2020-06-22 | 2022-10-16 |  | 2022-10-06 |  | 2022-09-22 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0598 | 2600 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-06 | 2022-06-07 11:35 | 2022-09-15 | 2022-06-23 | 2022-08-11 | 2022-07-04 05:25 | 2022-05-11 |  | 2022-05-25 |  | 2022-09-20 |  | 2022-09-15 | 2022-09-21 13:48 | 2022-09-20 |  | 2022-09-25 | 2022-09-19 | 2022-10-16 |  | 2022-10-06 |  | 2022-10-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0296 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0296 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0831 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:39 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:14 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0831 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:40 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 07:39 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:14 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1632 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0309 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:05 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:22 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0309 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-04-12 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-13 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:05 | 2022-06-25 | 2022-06-02 11:22 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0313 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-05 08:47 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:15 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0313 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-05 08:47 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:15 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0313 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-05 08:47 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:15 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0688 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:05 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:26 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 2022-08-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0688 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:05 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:26 | 2022-07-14 | 2022-06-22 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0337 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-25 | 2022-07-18 08:19 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0337 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-25 | 2022-07-18 08:19 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-11-07 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0337 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-25 | 2022-07-18 08:19 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0330 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 10:51 | 2022-06-25 | 2022-07-05 10:41 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0330 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 10:51 | 2022-06-25 | 2022-07-05 10:41 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0330 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:15 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 10:51 | 2022-06-25 | 2022-07-05 10:41 | 2022-07-14 | 2022-06-06 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0347 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0347 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1084 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-16 05:37 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1084 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:41 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-16 05:37 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1084 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2216 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2208 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:05 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-07-12 | 2022-11-07 | 2022-07-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2208 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:05 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-13 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0290 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС2017 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:28 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:56 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2017 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 06:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 06:28 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:56 | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0731 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-03 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-11-07 | 2022-07-20 | TRUE
R3 | C1 | БС0731 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-03 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0828 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:35 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-11-07 | 2022-07-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0300 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0300 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0004 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0004 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:23 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0299 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-11-07 | 2022-07-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0299 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0292 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0292 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0304 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-10 07:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0304 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-10 07:34 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0595 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:24 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:54 | 2022-07-14 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0595 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:24 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:54 | 2022-07-14 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0595 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-26 11:24 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:54 | 2022-07-14 | 2022-08-17 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0322 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:33 | 2022-06-25 | 2022-07-15 04:48 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0322 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:33 | 2022-06-25 | 2022-07-15 04:48 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-09-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0322 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-03 11:33 | 2022-06-25 | 2022-07-15 04:48 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2222 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 08:10 | 2022-06-25 | 2022-07-21 12:27 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-11-07 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС2222 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 08:10 | 2022-06-25 | 2022-07-21 12:27 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0305 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0305 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0308 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0308 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-11-07 | 2022-06-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0601 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0601 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2022-07-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1997 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-06 09:30 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:55 | 2022-07-14 | 2022-06-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-11-07 | 2022-07-04 | TRUE
R3 | C1 | БС1997 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-06 09:30 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:55 | 2022-07-14 | 2022-06-10 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0323 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-08-19 | 2022-11-07 | 2022-08-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0323 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0325 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-11-07 | 2022-09-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0325 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0325 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-09-01 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0326 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0326 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0326 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:57 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС2457 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2021-06-03 | 2021-10-11 06:27 | 2021-06-24 | 2020-03-04 | 2021-06-17 | 2021-10-13 11:28 | 2021-07-01 | 2020-04-02 | 2021-07-15 | 2020-04-13 | 2021-07-23 | 2021-12-03 | 2021-08-23 | 2020-04-09 07:50 | 2021-09-08 | 2022-03-10 06:17 | 2021-09-27 | 2021-11-15 | 2021-11-10 | 2022-06-01 | 2021-11-26 | 2020-08-17 | 2021-12-06 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2457 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2021-06-07 | 2021-10-11 06:27 | 2021-06-28 | 2020-03-04 | 2021-06-21 | 2021-10-13 11:28 | 2021-07-05 | 2020-04-02 | 2021-07-19 | 2020-04-13 | 2021-07-27 | 2021-12-03 | 2021-08-27 | 2020-04-09 07:50 | 2021-09-12 | 2022-03-10 06:17 | 2021-10-01 | 2021-11-15 | 2021-11-14 | 2022-06-01 | 2021-11-30 | 2020-08-17 | 2021-12-10 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2457 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-18 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-01 | 2022-10-03 13:02 | 2022-08-15 |  | 2022-08-29 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-18 |  | 2022-09-06 |  | 2022-10-06 |  | 2022-12-11 |  | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | FALSE
R3 | C1 | БС2459 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд |  | 2022-07-18 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-01 | 2022-10-03 13:02 | 2022-08-15 |  | 2022-08-29 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-02 |  | 2022-08-18 |  | 2022-09-06 |  | 2022-10-06 |  | 2022-12-11 |  | 2022-12-21 |  | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС2461 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 10:44 | 2022-06-25 | 2022-09-09 12:02 | 2022-07-14 | 2022-05-31 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС2461 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 10:44 | 2022-06-25 | 2022-09-09 12:02 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0321 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-03 08:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-10-13 12:43 | 2022-07-14 | 2022-09-23 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0321 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-03 08:00 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 2022-10-13 12:43 | 2022-07-14 | 2022-09-26 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0019 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 17:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0019 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0376 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-14 | 2022-06-09 | 2022-08-01 04:53 | 2022-06-25 | 2022-09-14 13:33 | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2022-11-07 | 2022-09-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0376 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-09-14 | 2022-06-09 | 2022-08-01 04:53 | 2022-06-25 | 2022-09-14 13:33 | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0377 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-07 11:37 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:18 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0377 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:06 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-07 11:37 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:18 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0379 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0379 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0381 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-11-07 | 2022-07-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0381 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0382 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-11-07 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0382 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0383 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-11-07 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0383 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0384 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0384 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0387 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:42 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0387 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-25 | 2022-07-11 04:42 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 |  | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0389 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0389 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:08 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0452 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 06:36 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:20 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-11-07 | 2022-08-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0452 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 06:36 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:20 | 2022-07-14 | 2022-06-17 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-08-02 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0453 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:19 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0395 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0395 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0397 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-23 12:26 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C1 | БС0397 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-15 11:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-23 12:26 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0401 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0401 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0403 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | 2022-09-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0403 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0405 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0405 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0406 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0406 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0407 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-11-07 | 2022-07-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0407 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0408 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-23 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0408 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:45 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-23 | 2022-08-15 | 2022-11-07 | 2022-08-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0409 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-03 | 2022-11-07 | 2022-08-03 | TRUE
R3 | C1 | БС0409 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:46 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-21 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0411 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0411 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | 2022-06-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0414 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-11-07 | 2022-07-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0414 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 07:36 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0415 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-11-07 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0415 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 08:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-11-07 | 2022-06-17 | TRUE
R3 | C1 | БС0416 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0416 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0417 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0417 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:01 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0419 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-07 | 2022-06-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0419 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-07 | 2022-06-21 | TRUE
R3 | C1 | БС0420 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:00 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0420 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:14 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:00 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0421 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:01 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0421 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:09 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:01 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0422 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0422 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:16 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-14 | 2022-10-28 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-11-07 | 2022-07-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0428 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0428 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:48 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0448 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0448 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-17 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-06-08 | 2022-05-18 05:30 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-19 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-11-07 | 2022-05-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0438 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0438 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0439 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0439 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-25 | 2022-06-09 | 2022-04-26 | 2022-06-08 | 2022-04-21 13:32 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-20 | 2022-10-28 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-11-07 | 2022-05-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0437 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0437 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0434 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-27 | 2022-11-07 | 2022-07-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0434 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-11-07 | 2022-07-28 | TRUE
R3 | C1 | БС0429 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2022-09-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0429 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0423 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0423 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-29 13:03 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-11-07 | 2022-06-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0424 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0424 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0425 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0425 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-03 09:21 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-11-07 | 2022-06-15 | TRUE
R3 | C1 | БС0426 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-11-07 | 2022-05-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0426 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-02 | 2022-10-28 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-11-07 | 2022-05-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0432 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС0432 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:56 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-24 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-11-07 | 2022-06-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0433 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0433 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:02 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-09 | 2022-10-28 |  | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-11-07 | 2022-06-08 | TRUE
R3 | C1 | БС0435 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:01 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0435 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:01 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0436 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:01 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0436 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-05-03 | 2022-06-09 | 2022-05-04 | 2022-06-08 | 2022-05-11 07:10 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-05 | 2022-06-09 | 2022-05-17 11:01 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-05-26 | 2022-10-28 |  | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-11-07 | 2022-05-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0440 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 08:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 2022-05-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0020 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 10:06 | 2022-06-25 | 2022-06-15 12:40 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0020 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:17 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 10:06 | 2022-06-25 | 2022-06-15 12:40 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-04 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0023 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2021-05-24 | 2021-09-16 11:27 | 2021-07-29 | 2021-09-17 | 2021-06-07 | 2021-10-07 16:27 | 2021-06-21 | 2021-10-21 | 2021-07-05 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | 2021-09-16 | 2021-07-29 | 2021-10-13 05:29 | 2021-08-26 | 2022-03-10 05:10 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 2022-08-08 | 2021-11-16 | 2022-04-15 | 2021-11-26 | 2021-12-06 |  | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0023 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО26 | 2021-05-24 | 2021-09-16 11:27 | 2021-07-29 | 2021-09-17 | 2021-06-07 | 2021-10-07 16:27 | 2021-06-21 | 2021-10-21 | 2021-07-05 | 2021-10-26 | 2021-10-12 | 2021-09-16 | 2021-07-29 | 2021-10-13 05:29 | 2021-08-26 | 2022-03-10 05:10 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 2022-08-08 | 2021-11-16 | 2022-04-15 | 2021-11-26 | 2021-12-06 |  | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-06 | TRUE
R3 | C1 | БС0030 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:14 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0030 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:14 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0030 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:11 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:14 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0041 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:42 | 2022-06-22 | 2021-12-10 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:36 | 2022-06-25 | 2022-05-25 04:51 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0041 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:42 | 2022-06-22 | 2021-12-10 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:36 | 2022-06-25 | 2022-05-25 04:51 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2021-12-25 | 2022-10-28 |  | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС1060 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:55 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:18 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-06 | TRUE
R3 | C1 | БС1060 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:55 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:18 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС1060 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 05:55 | 2022-06-25 | 2022-06-08 08:18 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0761 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C1 | БС0761 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-07-29 | 2022-10-28 |  | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0006 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2021-04-29 | 2021-03-15 05:14 | 2021-07-04 | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 2021-04-02 15:52 | 2021-05-27 | 2020-03-16 | 2021-06-10 | 2021-12-14 | 2021-09-17 | 2021-07-08 | 2021-07-04 | 2021-08-02 08:14 | 2021-08-01 | 2021-12-01 06:21 | 2021-08-22 | 2021-10-26 | 2021-12-06 | 2022-09-26 | 2021-10-22 | 2022-04-21 | 2021-11-01 | 2022-09-26 |  | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0006 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2021-04-29 | 2021-03-15 05:14 | 2021-07-04 | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 2021-04-02 15:52 | 2021-05-27 | 2020-03-16 | 2021-06-10 | 2021-12-14 | 2021-09-17 | 2021-07-08 | 2021-07-04 | 2021-08-02 08:14 | 2021-08-01 | 2021-12-01 06:21 | 2021-08-22 | 2021-10-26 | 2021-12-06 | 2022-09-26 | 2021-10-22 | 2022-04-21 | 2021-11-01 | 2022-09-26 |  | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0008 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2021-06-14 | 2021-02-16 05:21 | 2021-08-19 | 2021-03-17 | 2021-06-28 | 2021-03-31 11:28 | 2021-07-12 |  | 2021-07-26 |  | 2021-11-02 | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-06-07 11:11 | 2021-09-16 | 2022-03-16 10:40 | 2021-10-07 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-08-08 | 2021-12-07 | 2022-04-15 | 2021-12-17 | 2022-08-08 |  | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0008 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО26 | 2021-06-14 | 2021-02-16 05:21 | 2021-08-19 | 2021-03-17 | 2021-06-28 | 2021-03-31 11:28 | 2021-07-12 | 2021-02-01 | 2021-07-26 |  | 2021-11-02 | 2021-05-28 | 2021-08-19 | 2021-06-07 11:11 | 2021-09-16 | 2022-03-16 10:40 | 2021-10-07 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-08-08 | 2021-12-07 | 2022-04-15 | 2021-12-17 | 2022-08-08 |  | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-02-27 | TRUE
R3 | C1 | БС0009 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2022-10-06 | 2022-06-03 07:40 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-06-03 12:50 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-09-02 | 2022-11-15 | 2022-02-11 05:31 | 2022-11-20 | 2022-09-08 09:19 | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 2022-09-19 | 2022-12-06 | 2022-09-30 | 2022-11-22 |  |  | 2022-09-19 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0009 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-10-06 | 2022-06-03 07:40 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-06-03 12:50 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-09-02 | 2022-11-15 | 2022-07-25 10:20 | 2022-11-20 | 2022-09-08 09:19 | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | 2022-09-19 | 2022-12-06 | 2022-09-30 | 2022-12-16 |  |  | 2022-09-19 | 2022-12-30 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0002 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2021-06-01 | 2021-08-23 08:16 | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 2021-06-15 | 2021-12-10 07:52 | 2021-06-29 |  | 2021-07-13 |  | 2021-10-20 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | 2021-12-22 05:56 | 2021-09-03 | 2022-01-20 09:19 | 2021-09-24 | 2021-12-29 | 2022-01-08 | 2022-08-09 | 2021-11-24 | 2022-04-15 | 2021-12-04 | 2021-12-30 |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | FALSE
R3 | C1 | БС0002 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2021-06-01 | 2021-08-23 08:16 | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 2021-06-15 | 2021-12-10 07:52 | 2021-06-29 |  | 2021-07-13 |  | 2021-10-20 | 2021-08-23 | 2021-08-06 | 2021-12-22 05:56 | 2021-09-03 | 2022-01-20 09:19 | 2021-09-24 | 2022-01-01 | 2022-01-08 | 2022-08-09 | 2021-11-24 | 2022-04-15 | 2021-12-04 | 2021-12-30 |  | 2022-02-16 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | FALSE
R3 | C1 | БС0003 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-20 05:49 | 2022-06-25 | 2022-08-17 13:10 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-11-07 | 2022-08-11 | TRUE
R3 | C1 | БС0003 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:18 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-20 05:49 | 2022-06-25 | 2022-08-17 13:10 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0031 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0031 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:55 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:18 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0031 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-09 |  | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 |  | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0032 | 900 | 3G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-03-12 | 2021-07-02 05:30 | 2022-04-01 |  | 2022-03-17 | 2022-05-05 09:40 | 2022-02-08 |  | 2022-02-22 |  | 2022-04-21 |  | 2022-04-06 | 2022-05-22 04:43 | 2022-04-21 | 2022-09-30 11:48 | 2022-05-01 | 2022-06-18 | 2022-07-16 | 2022-10-03 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-09-30 |  | 2022-08-15 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | FALSE
R3 | C1 | БС0032 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-03-12 | 2021-07-02 05:30 | 2022-04-01 |  | 2022-03-17 | 2022-05-05 09:40 | 2022-02-08 |  | 2022-02-22 |  | 2022-04-21 |  | 2022-04-06 | 2022-05-22 04:43 | 2022-04-21 | 2022-09-30 11:48 | 2022-05-01 | 2022-06-18 | 2022-07-16 | 2022-10-03 | 2022-07-06 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-09-30 |  | 2022-08-15 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | FALSE
R3 | C1 | БС0032 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2021-11-13 | 2021-07-02 05:30 | 2022-01-18 | 2021-07-01 | 2021-11-27 | 2021-07-16 14:07 | 2021-12-11 |  | 2021-12-25 |  | 2022-04-03 | 2021-07-02 | 2022-01-18 | 2022-05-22 04:43 | 2022-02-15 | 2022-09-30 11:48 | 2022-03-08 | 2022-06-18 | 2022-06-02 | 2022-10-03 | 2022-05-08 | 2022-07-15 | 2022-05-18 | 2022-09-30 |  | 2022-08-15 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | FALSE
R3 | C1 | БС0033 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:49 | 2022-06-22 | 2021-11-15 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 06:53 | 2022-06-25 | 2022-05-30 10:07 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0034 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:15 | 2022-06-25 | 2022-07-12 06:56 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0034 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:15 | 2022-06-25 | 2022-07-12 06:56 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0034 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-01 08:15 | 2022-06-25 | 2022-07-12 06:56 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-02 | 2022-10-28 |  | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0035 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:09 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:58 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0035 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:09 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:58 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0035 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО20 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 13:39 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 07:09 | 2022-06-25 | 2022-06-20 04:58 | 2022-07-14 | 2022-09-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R3 | C1 | БС0036 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:19 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 2022-09-19 | TRUE
R3 | C1 | БС0036 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:19 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0036 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:54 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:19 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0037 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-25 | 2022-06-08 06:35 | 2022-07-14 | 2022-09-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-10 | TRUE
R3 | C1 | БС0037 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:43 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-25 06:43 | 2022-06-25 | 2022-06-08 06:35 | 2022-07-14 | 2022-09-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-07 | TRUE
R3 | C1 | БС0038 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:19 | 2022-06-25 | 2022-09-18 16:43 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0038 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:19 | 2022-06-25 | 2022-09-18 16:43 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 2022-09-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0038 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:19 | 2022-06-25 | 2022-09-18 16:43 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0045 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-12 05:07 | 2022-06-25 | 2022-09-20 09:21 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС0045 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-20 05:44 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-12 05:07 | 2022-06-25 | 2022-09-20 09:21 | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0042 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-15 12:56 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:13 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0042 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-15 12:56 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:13 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0042 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:12 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-15 12:56 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:13 | 2022-07-14 | 2022-06-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0043 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0043 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0044 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:32 | 2022-06-25 | 2022-09-14 09:28 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-11-07 | 2022-08-26 | TRUE
R3 | C1 | БС0044 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:32 | 2022-06-25 | 2022-09-14 09:28 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-08-29 | 2022-11-07 | 2022-08-29 | TRUE
R3 | C1 | БС0044 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-07 16:32 | 2022-06-25 | 2022-09-14 09:28 | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0046 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:25 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:13 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0046 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:25 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:13 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС0046 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:13 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-06 16:25 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:13 | 2022-07-14 | 2022-06-19 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-10-13 | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0011 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:20 | 2022-06-25 | 2022-10-06 09:38 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0011 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:19 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:20 | 2022-06-25 | 2022-10-06 09:38 | 2022-07-14 | 2022-09-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-23 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0012 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:49 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 10:29 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0013 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:56 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-03 07:32 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:55 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0013 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:56 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-03 07:32 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:55 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-11-07 | 2022-09-23 | TRUE
R3 | C1 | БС0013 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-06-02 13:56 | 2022-06-22 | 2021-10-21 | 2022-07-06 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-06-03 07:32 | 2022-06-25 | 2022-07-11 11:55 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-08-13 | 2022-09-29 | 2022-10-18 | 2022-05-12 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-09-23 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0015 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2021-06-07 | 2021-11-19 10:58 | 2021-06-28 | 2021-11-29 | 2021-06-21 | 2021-11-19 16:30 | 2021-07-05 | 2021-02-01 | 2021-07-19 | 2022-01-13 | 2021-07-27 | 2021-11-29 | 2021-08-27 | 2021-12-03 05:06 | 2021-09-12 | 2022-09-15 08:26 | 2021-10-01 | 2022-01-06 | 2021-11-14 | 2022-09-15 | 2021-11-30 | 2022-04-15 | 2021-12-10 | 2022-09-15 |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | FALSE
R3 | C1 | БС0015 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2021-06-07 | 2021-11-19 10:58 | 2021-06-28 | 2021-11-29 | 2021-06-21 | 2021-11-19 16:30 | 2021-07-05 | 2021-02-01 | 2021-07-19 | 2022-01-13 | 2021-07-27 | 2021-11-29 | 2021-08-27 | 2021-12-03 05:06 | 2021-09-12 | 2022-09-15 08:26 | 2021-10-01 | 2022-01-06 | 2021-11-14 | 2022-09-15 | 2021-11-30 | 2022-04-15 | 2021-12-10 | 2022-09-15 |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | FALSE
R3 | C1 | БС0015 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:51 | 2022-06-22 | 2021-11-23 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 10:29 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0016 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-04 | TRUE
R3 | C1 | БС0016 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-16 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-07 | 2022-09-16 | TRUE
R3 | C1 | БС0016 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-04 12:50 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-11 11:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-09-30 | 2022-10-28 |  | 2022-09-19 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС1582 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:45 | 2022-07-14 | 2022-07-03 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-11-07 | 2022-08-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1582 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:53 | 2022-06-25 | 2022-09-09 11:45 | 2022-07-14 | 2022-07-04 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-08-12 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1354 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-06-07 06:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | 2022-06-15 06:33 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-18 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-10-06 | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-05 | TRUE
R3 | C1 | БС1354 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-06-07 06:05 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-16 | 2022-06-09 | 2022-06-15 06:33 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-09-22 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-10-13 | TRUE
R3 | C1 | БС0022 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2021-08-05 | 2021-10-07 13:09 | 2021-08-26 | 2021-11-25 | 2021-08-19 | 2021-12-05 21:14 | 2021-09-02 |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-24 | 2021-12-23 | 2021-10-25 | 2021-12-06 06:48 | 2021-11-10 | 2022-01-31 09:26 | 2021-11-29 | 2022-01-19 | 2022-01-12 | 2022-09-14 | 2022-01-28 | 2022-03-01 | 2022-02-07 | 2022-09-14 |  | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-03-01 | TRUE
R3 | C1 | БС0022 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО14 | 2021-07-19 | 2021-10-07 13:09 | 2021-08-09 | 2021-11-25 | 2021-08-02 | 2021-12-05 21:14 | 2021-08-16 |  | 2021-08-30 |  | 2021-09-07 | 2021-12-23 | 2021-10-08 | 2021-12-06 06:48 | 2021-10-24 | 2022-01-31 09:26 | 2021-11-12 | 2022-01-19 | 2021-12-26 | 2022-09-14 | 2022-01-11 | 2022-02-28 | 2022-01-21 | 2022-09-14 |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | FALSE
R3 | C1 | БС0293 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-07 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C1 | БС0293 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-21 11:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-24 11:20 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-08-09 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 |  | 2022-08-25 | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 2022-09-12 | TRUE
R3 | C1 | БС1331 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:54 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:06 | 2022-07-14 | 2022-09-03 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-11-07 | 2022-07-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1331 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:04 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-26 12:54 | 2022-06-25 | 2022-06-15 09:06 | 2022-07-14 | 2022-09-03 | 2022-08-13 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-10-17 | 2022-07-20 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0028 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:51 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-16 11:12 | 2022-06-25 | 2022-05-30 10:06 | 2022-07-14 | 2022-05-30 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-19 | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C1 | БС1642 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 10:06 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:34 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-30 | 2022-10-28 |  | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-11-07 | 2022-06-24 | TRUE
R3 | C1 | БС1642 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-22 06:52 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-22 10:06 | 2022-06-25 | 2022-06-07 16:34 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-23 | 2022-10-28 |  | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-11-07 | 2022-06-21 | TRUE
R3 | C1 | БС1366 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-05-24 08:07 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-05-26 10:34 | 2022-06-25 | 2022-06-23 04:36 | 2022-07-14 | 2022-06-20 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-06-03 | 2022-10-28 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-11-07 | 2022-06-02 | TRUE
R3 | C1 | БС0759 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:14 | 2022-06-22 | 2021-09-07 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-11-07 | 2022-08-12 | TRUE
R3 | C1 | БС0759 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО3 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-06-01 08:14 | 2022-06-22 | 2021-09-07 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-04-21 | 2022-10-28 |  | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1650 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:05 | 2022-06-22 | 2021-09-14 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:06 | 2022-06-25 | 2022-05-30 10:31 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-02-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 2022-08-01 | TRUE
R3 | C1 | БС1650 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-04-25 10:05 | 2022-06-22 | 2021-09-14 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-04-29 07:06 | 2022-06-25 | 2022-05-30 10:31 | 2022-07-14 | 2022-06-02 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-02-21 | 2022-10-28 |  | 2022-07-29 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС0691 | 900 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:18 | 2022-06-22 | 2021-09-30 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-19 05:59 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-27 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-18 | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | TRUE
R3 | C1 | БС0691 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-25 | 2022-04-18 | 2022-06-09 | 2022-04-19 | 2022-06-08 | 2022-05-15 09:18 | 2022-06-22 | 2021-09-30 | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-04-20 | 2022-06-09 | 2022-05-19 05:59 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-05-21 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 | 2022-08-26 | 2022-10-28 | 2022-09-29 | 2022-08-18 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 2022-09-09 | TRUE
R3 | C1 | БС1146 | 900 | 3G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-05-05 | 2022-10-12 07:15 | 2022-05-26 |  | 2022-05-19 | 2022-10-12 09:57 | 2022-06-02 |  | 2022-06-16 |  | 2022-06-24 |  | 2022-07-25 |  | 2022-08-10 |  | 2022-08-29 | 2022-09-23 | 2022-10-12 |  | 2022-10-28 | 2022-07-29 | 2022-11-07 |  | 2022-09-26 | 2022-07-25 | 2022-12-15 | 2022-07-25 | TRUE
R3 | C1 | БС1146 | 2100 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-05-05 | 2022-10-12 07:15 | 2022-05-26 |  | 2022-05-19 | 2022-10-12 09:57 | 2022-06-02 |  | 2022-06-16 |  | 2022-06-24 |  | 2022-07-25 |  | 2022-08-10 |  | 2022-08-29 | 2022-09-23 | 2022-10-12 |  | 2022-10-28 | 2022-09-16 | 2022-11-07 |  | 2022-09-26 | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 2022-09-12 | TRUE
R4 | D1 | БС2256 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-18 | 2020-12-28 | 2021-09-02 | 2020-12-28 | 2021-09-01 | 2021-09-24 09:54 | 2021-09-15 | 2020-10-05 | 2021-09-29 | 2021-10-15 | 2021-09-22 | 2021-12-10 | 2021-09-02 | 2021-10-21 09:16 | 2021-09-18 |  | 2021-10-07 | 2022-03-31 | 2021-11-06 |  | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 2022-01-21 | 2021-12-22 |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | FALSE
R4 | D1 | БС2255 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-07 | 2020-12-28 | 2021-08-22 | 2020-12-28 | 2021-08-21 | 2021-09-24 09:57 | 2021-09-04 | 2020-10-05 | 2021-09-18 | 2021-10-15 | 2021-09-11 | 2021-12-10 | 2021-08-22 | 2021-10-21 08:23 | 2021-09-07 | 2022-01-20 03:16 | 2021-09-26 | 2021-11-11 | 2021-10-26 |  | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-10 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2022-01-10 | TRUE
R4 | D1 | БС0806 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-05 | 2020-12-28 | 2021-08-20 | 2020-12-28 | 2021-08-19 | 2021-09-24 10:59 | 2021-09-02 | 2020-02-17 | 2021-09-16 | 2021-10-15 | 2021-09-09 | 2021-12-10 | 2021-08-20 | 2021-10-21 08:27 | 2021-09-05 |  | 2021-09-24 | 2021-11-12 | 2021-10-24 |  | 2021-12-29 | 2021-11-19 | 2022-01-08 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | TRUE
R4 | D1 | БС0807 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-24 | 2020-12-28 | 2021-09-23 | 2021-09-24 11:28 | 2021-10-07 | 2020-10-05 | 2021-10-21 | 2021-10-15 | 2021-10-14 | 2021-12-10 | 2021-09-24 | 2021-10-21 08:30 | 2021-10-10 | 2022-01-28 14:00 | 2021-10-29 | 2022-04-21 | 2021-11-28 |  | 2022-02-02 | 2022-02-20 | 2022-02-12 | 2021-12-22 |  | 2022-02-20 | 2022-02-22 | 2022-02-20 | TRUE
R4 | D1 | БС0808 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-01 | 2020-12-28 | 2021-09-16 | 2020-12-28 | 2021-09-15 | 2021-09-24 11:26 | 2021-09-29 | 2020-10-05 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-06 | 2021-12-10 | 2021-09-16 | 2021-10-21 08:31 | 2021-10-02 |  | 2021-10-21 | 2021-11-12 | 2021-11-20 |  | 2022-01-25 | 2022-04-21 | 2022-02-04 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 2022-02-01 | TRUE
R4 | D1 | БС1424 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-25 | 2020-12-28 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-08 | 2021-09-24 12:43 | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-10-06 | 2021-12-01 | 2021-09-29 | 2021-12-10 | 2021-09-09 | 2021-12-28 18:10 | 2021-09-25 | 2022-01-27 11:11 | 2021-10-14 | 2022-03-31 | 2021-11-13 |  | 2022-01-18 | 2022-02-06 | 2022-01-28 | 2021-12-22 |  | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-06 | TRUE
R4 | D1 | БС2132 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-24 | 2020-12-28 | 2021-09-23 | 2021-09-24 12:51 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-21 | 2021-12-01 | 2021-10-14 | 2021-12-10 | 2021-09-24 |  | 2021-10-10 | 2022-01-28 14:01 | 2021-10-29 | 2022-03-31 | 2021-11-28 |  | 2022-02-02 | 2022-02-20 | 2022-02-12 | 2021-12-22 |  | 2022-02-20 | 2022-02-22 | 2022-02-20 | TRUE
R4 | D1 | БС2257 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-01 | 2020-12-28 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-15 | 2021-09-24 13:15 | 2021-08-29 | 2021-01-26 | 2021-09-12 | 2021-10-15 | 2021-09-05 | 2021-12-10 | 2021-08-16 | 2021-10-21 08:35 | 2021-09-01 | 2022-03-23 08:49 | 2021-09-20 | 2021-11-11 | 2021-10-20 |  | 2021-12-25 | 2021-11-19 | 2022-01-04 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | TRUE
R4 | D1 | БС2429 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-05-12 04:32 | 2022-09-08 | 2022-05-12 | 2022-08-04 | 2022-05-16 17:26 | 2022-05-04 | 2022-01-14 | 2022-05-18 | 2022-02-07 | 2022-09-13 | 2022-07-05 | 2022-09-08 | 2022-05-24 10:40 | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 | 2022-08-04 | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 | 2022-09-16 | 2022-10-09 |  |  | 2022-08-31 | 2022-10-23 | 2022-08-31 | TRUE
R4 | D1 | БС2429 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-06-30 | 2022-05-12 04:32 | 2022-08-09 | 2022-05-12 | 2022-07-05 | 2022-05-16 17:26 | 2022-04-04 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-02-07 | 2022-08-14 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-05-24 10:40 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-08-04 | 2022-09-09 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 2022-08-04 | 2022-09-09 |  |  | 2022-08-03 | 2022-09-23 | 2022-08-03 | TRUE
R4 | D1 | БС1132 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-10-06 | 2020-12-28 | 2021-10-21 | 2020-12-28 | 2021-10-20 | 2021-09-24 14:02 | 2021-11-03 | 2021-10-07 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-10-21 |  | 2021-11-06 | 2022-02-03 05:59 | 2021-11-25 | 2022-04-21 | 2021-12-25 |  | 2022-03-01 | 2022-04-21 | 2022-03-11 | 2021-12-10 |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D1 | БС2514 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-04 | 2021-12-30 08:07 | 2021-06-25 |  | 2021-06-18 | 2021-12-30 08:54 | 2021-07-02 | 2021-01-26 | 2021-07-16 |  | 2021-07-24 |  | 2021-08-24 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-28 | 2022-01-17 | 2021-11-11 |  | 2021-11-27 | 2022-04-21 | 2021-12-07 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | FALSE
R4 | D1 | БС1100 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-07-06 12:55 | 2022-11-05 | 2022-07-11 | 2022-10-01 | 2022-07-13 11:50 | 2022-07-01 | 2021-12-10 | 2022-07-15 | 2022-01-18 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-28 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 | 2022-03-11 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1100 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-07-07 | 2022-07-06 12:55 | 2022-08-16 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 11:50 | 2022-04-11 |  | 2022-04-25 |  | 2022-08-21 |  | 2022-08-16 | 2022-08-29 | 2022-08-21 |  | 2022-08-26 | 2022-09-28 | 2022-09-16 |  | 2022-09-06 | 2022-05-26 | 2022-09-16 |  |  | 2022-11-10 | 2022-09-30 |  | FALSE
R4 | D1 | БС2523 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2022-02-08 10:42 |  |  |  | 2022-02-15 13:46 | [11 empty] | 2022-03-15 |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | FALSE
R4 | D1 | БС2431 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-07-30 |  | 2022-09-08 |  | 2022-08-04 | 2022-08-17 09:37 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-08 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 | 2022-07-31 | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 | 2022-09-16 | 2022-10-09 |  |  | 2022-09-15 | 2022-10-23 | 2022-09-15 | TRUE
R4 | D1 | БС2431 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-07-07 | 2022-05-12 | 2022-08-16 | 2022-05-12 | 2022-07-12 | 2022-08-17 09:55 | 2022-04-11 |  | 2022-04-25 |  | 2022-08-21 | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 2022-06-21 06:43 | 2022-08-21 | 2022-10-17 06:29 | 2022-08-26 | 2022-08-12 | 2022-09-16 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-10-17 |  | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-19 | TRUE
R4 | D1 | БС2426 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-06-30 | 2022-08-23 05:15 | 2022-08-09 | 2022-05-17 | 2022-07-05 | 2022-08-24 10:11 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-08-14 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-05-26 12:29 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-08-14 | 2022-09-09 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-09-07 | 2022-09-23 | 2022-09-07 | TRUE
R4 | D1 | БС2426 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-08-23 05:15 | 2022-09-08 | 2022-03-01 | 2022-08-04 | 2022-08-24 10:11 | 2022-05-04 | 2022-01-14 | 2022-05-18 | 2022-02-07 | 2022-09-13 | 2022-07-05 | 2022-09-08 | 2022-05-26 12:29 | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 |  | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 | 2022-09-16 | 2022-10-09 |  |  | 2022-09-07 | 2022-10-23 | 2022-09-07 | TRUE
R4 | D1 | БС2427 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-06-30 | 2022-05-17 09:46 | 2022-08-09 | 2022-05-17 | 2022-07-05 | 2022-05-17 11:57 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-08-14 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 2022-05-26 12:31 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-08-14 | 2022-09-09 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | FALSE
R4 | D1 | БС2427 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-05-17 09:46 | 2022-09-08 | 2022-02-22 | 2022-08-04 | 2022-05-17 11:57 | 2022-05-04 | 2022-01-14 | 2022-05-18 | 2022-02-07 | 2022-09-13 | 2022-07-05 | 2022-09-08 | 2022-05-26 12:31 | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 | 2022-08-12 | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-23 | 2022-09-30 | TRUE
R4 | D1 | БС2430 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-07 | 2022-08-17 07:31 | 2022-08-16 | 2022-05-12 | 2022-07-12 | 2022-08-18 08:25 | 2022-04-11 | 2022-01-14 | 2022-04-25 | 2022-02-07 | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-08-16 | 2022-05-27 06:05 | 2022-08-21 |  | 2022-08-26 | 2022-08-25 | 2022-09-16 | 2022-09-14 | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  | 2022-09-19 | 2022-09-30 | 2022-09-19 | TRUE
R4 | D1 | БС2430 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-08-17 07:31 | 2022-09-08 | 2022-05-12 | 2022-08-04 | 2022-08-18 08:25 | 2022-05-04 | 2022-01-14 | 2022-05-18 | 2022-02-07 | 2022-09-13 | 2022-08-17 | 2022-09-08 | 2022-05-27 06:05 | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 | 2022-08-25 | 2022-10-09 | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-09 |  |  | 2022-09-19 | 2022-10-23 | 2022-09-19 | TRUE
R4 | D1 | БС2428 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-06-30 | 2022-08-23 05:15 | 2022-08-09 | 2022-05-17 | 2022-07-05 | 2022-08-24 11:11 | 2022-04-04 | 2022-01-14 | 2022-04-18 | 2022-02-07 | 2022-08-14 | 2022-07-18 | 2022-08-09 | 2022-05-24 11:10 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2021-10-15 | 2022-09-09 | 2022-08-10 | 2022-08-30 | 2022-08-26 | 2022-09-09 |  |  | 2022-08-18 | 2022-09-23 | 2022-08-18 | TRUE
R4 | D1 | БС2428 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-08-23 05:15 | 2022-09-08 | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 2022-08-24 11:11 | 2022-05-04 | 2022-01-14 | 2022-05-18 | 2022-02-07 | 2022-09-13 | 2022-07-18 | 2022-09-08 | 2022-05-24 11:10 | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 | 2021-10-15 | 2022-10-09 | 2022-08-10 | 2022-09-29 | 2022-08-26 | 2022-10-09 |  |  | 2022-08-31 | 2022-10-23 | 2022-08-31 | TRUE
R4 | D1 | БС1101 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-08-17 | 2022-08-29 05:55 | 2022-09-26 | 2022-05-17 | 2022-08-22 | 2022-09-08 08:00 | 2022-05-22 | 2022-02-08 | 2022-06-05 | 2022-03-29 | 2022-10-01 |  | 2022-09-26 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-06 | 2022-09-28 | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 | 2022-04-07 | 2022-10-11 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1101 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-08-29 05:55 | 2022-11-05 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-09-08 08:00 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-28 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1102 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-06-07 11:01 | 2022-10-16 | 2022-07-11 | 2022-09-11 | 2022-06-15 08:46 | 2022-06-11 | 2022-02-08 | 2022-06-25 | 2022-03-29 | 2022-10-21 |  | 2022-10-16 | 2022-06-01 05:37 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-29 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-30 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1102 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-08-17 | 2022-06-07 11:01 | 2022-09-26 | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 2022-06-15 08:46 | 2022-05-22 |  | 2022-06-05 |  | 2022-10-01 |  | 2022-09-26 | 2022-06-01 05:37 | 2022-10-01 |  | 2022-10-06 | 2022-09-29 | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-10 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1103 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-06 | 2022-05-12 02:42 | 2022-10-16 | 2022-05-12 | 2022-09-11 | 2022-05-17 07:55 | 2022-06-11 | 2022-02-08 | 2022-06-25 | 2022-03-29 | 2022-10-21 | 2022-10-03 | 2022-10-16 | 2022-05-27 07:34 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-11 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 | 2022-04-07 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-30 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1103 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-08-17 | 2022-05-12 02:42 | 2022-09-26 | 2022-05-12 | 2022-08-22 | 2022-05-17 07:55 | 2022-05-22 |  | 2022-06-05 |  | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-05-27 07:34 | 2022-10-01 |  | 2022-10-06 | 2022-09-16 | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-11 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-10 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1104 | 900 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2021-11-13 | 2022-04-01 10:18 | 2022-01-18 | 2022-04-01 | 2021-11-27 | 2022-04-18 14:44 | 2021-12-11 |  | 2021-12-25 |  | 2022-04-03 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2022-05-04 07:49 | 2022-02-15 | 2022-09-29 15:25 | 2022-03-08 | 2022-07-06 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2022-05-08 | 2022-06-09 | 2022-05-18 | 2022-09-29 |  | 2022-06-09 | 2022-07-30 | 2022-06-09 | TRUE
R4 | D1 | БС1105 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-17 | 2022-05-16 05:27 | 2022-10-27 | 2022-05-16 | 2022-09-22 | 2022-05-27 17:42 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-11-01 | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 2022-05-30 12:14 | 2022-11-01 |  | 2022-11-06 | 2022-09-16 | 2022-11-27 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-27 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-11 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1105 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-06 | 2022-05-16 05:27 | 2022-10-16 | 2022-05-16 | 2022-09-11 | 2022-05-27 17:42 | 2022-06-11 | 2022-02-08 | 2022-06-25 | 2022-03-29 | 2022-10-21 | 2022-10-03 | 2022-10-16 | 2022-05-30 12:14 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-11 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 | 2022-04-07 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1107 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-06 | 2022-07-08 05:31 | 2022-10-16 | 2022-07-18 | 2022-09-11 | 2022-07-13 11:50 | 2022-06-11 | 2022-02-08 | 2022-06-25 | 2022-03-29 | 2022-10-21 | 2022-10-03 | 2022-10-16 | 2022-08-12 06:55 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-11 | 2022-11-16 | 2022-10-17 | 2022-11-06 | 2022-04-07 | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1107 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-08-17 | 2022-07-08 05:31 | 2022-09-26 | 2022-07-18 | 2022-08-22 | 2022-07-13 11:50 | 2022-05-22 |  | 2022-06-05 |  | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-08-12 06:55 | 2022-10-01 |  | 2022-10-06 | 2022-09-16 | 2022-10-27 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  | 2022-10-11 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-10 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1108 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-26 |  | 2022-11-05 | 2022-09-07 | 2022-10-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1108 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-17 |  | 2022-10-27 | 2022-05-12 | 2022-09-22 |  | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-11-01 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-27 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-27 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-11 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1109 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-07-30 | 2022-10-03 11:54 | 2022-09-08 | 2022-09-07 | 2022-08-04 | 2022-10-07 07:20 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-08 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 | 2022-04-07 | 2022-10-09 |  |  | 2022-11-15 | 2022-10-23 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1109 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-17 | 2022-10-03 11:54 | 2022-10-27 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-10-07 07:20 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-11-01 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-01 |  | 2022-11-06 | 2022-09-26 | 2022-11-27 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-27 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-11 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1110 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-05-17 09:38 | 2022-09-08 | 2022-02-17 | 2022-08-04 | 2022-05-17 11:57 | 2022-05-04 | 2022-02-08 | 2022-05-18 | 2022-03-29 | 2022-09-13 | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-07-15 | 2022-09-13 |  | 2022-09-18 |  | 2022-10-09 | 2022-10-17 | 2022-09-29 | 2022-09-02 | 2022-10-09 |  |  | 2022-08-31 | 2022-10-23 | 2022-08-31 | TRUE
R4 | D1 | БС1110 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-06-30 | 2022-05-17 09:38 | 2022-08-09 | 2022-05-17 | 2022-07-05 | 2022-05-17 11:57 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-08-14 | 2022-07-12 | 2022-08-09 | 2022-07-15 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-08-16 | 2022-09-09 | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 2022-09-09 |  |  | 2022-08-29 | 2022-09-23 | 2022-08-29 | TRUE
R4 | D1 | БС1112 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-05-10 | 2021-12-10 08:42 | 2022-05-31 | 2021-12-10 | 2022-05-24 | 2022-09-12 12:53 | 2022-06-07 |  | 2022-06-21 |  | 2022-06-29 | 2021-12-10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-15 |  | 2022-09-03 | 2022-09-28 | 2022-10-17 |  | 2022-11-02 |  | 2022-11-12 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1112 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-05-21 | 2021-12-10 08:42 | 2022-06-11 | 2022-09-12 | 2022-06-04 | 2022-09-12 12:53 | 2022-06-18 |  | 2022-07-02 |  | 2022-07-10 | 2022-09-12 | 2022-08-10 |  | 2022-08-26 |  | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 2022-10-28 |  | 2022-11-13 |  | 2022-11-23 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-31 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1114 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-30 | 2022-08-17 07:20 | 2022-11-09 | 2022-05-16 | 2022-10-05 | 2022-08-22 14:48 | 2022-07-05 |  | 2022-07-19 |  | 2022-11-14 | 2022-10-03 | 2022-11-09 | 2022-10-06 07:06 | 2022-11-14 |  | 2022-11-19 | 2022-09-26 | 2022-12-10 | 2022-10-12 | 2022-11-30 |  | 2022-12-10 | 2022-10-03 |  | 2022-10-31 | 2022-12-24 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1114 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-26 | 2022-08-17 07:20 | 2022-11-05 | 2022-05-16 | 2022-10-01 | 2022-08-22 14:48 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2022-10-03 | 2022-11-05 | 2022-10-06 07:06 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-26 | 2022-12-06 | 2022-10-12 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2022-10-03 |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1115 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-06 | 2022-08-17 07:25 | 2022-10-16 | 2022-08-18 | 2022-09-11 | 2022-08-22 14:49 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 | 2022-10-04 | 2022-10-16 | 2022-05-30 12:07 | 2022-10-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-11 | 2022-11-16 | 2022-10-10 | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-10-14 | TRUE
R4 | D1 | БС1115 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-30 | 2022-08-17 07:25 | 2022-11-09 | 2022-08-18 | 2022-10-05 | 2022-08-22 14:49 | 2022-07-05 |  | 2022-07-19 |  | 2022-11-14 | 2022-10-04 | 2022-11-09 | 2022-05-30 12:07 | 2022-11-14 |  | 2022-11-19 | 2022-09-19 | 2022-12-10 | 2022-10-10 | 2022-11-30 |  | 2022-12-10 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-24 | 2022-10-14 | TRUE
R4 | D1 | БС1116 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-26 | 2022-08-17 07:44 | 2022-11-05 | 2022-05-16 | 2022-10-01 | 2022-08-22 14:49 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2022-10-03 | 2022-11-05 | 2022-09-28 10:49 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-26 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1116 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-30 | 2022-08-17 07:44 | 2022-11-09 | 2022-05-16 | 2022-10-05 | 2022-08-22 14:49 | 2022-07-05 |  | 2022-07-19 |  | 2022-11-14 | 2022-10-03 | 2022-11-09 | 2022-09-28 10:49 | 2022-11-14 |  | 2022-11-19 | 2022-09-26 | 2022-12-10 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-10 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-24 |  | FALSE
R4 | D1 | БС0700 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-17 | 2022-06-08 09:47 | 2022-10-27 | 2022-06-20 | 2022-09-22 | 2022-06-15 08:47 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-11-01 |  | 2022-10-27 | 2022-10-03 13:03 | 2022-11-01 |  | 2022-11-06 | 2022-09-06 | 2022-11-27 |  | 2022-11-17 |  | 2022-11-11 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-11 |  | FALSE
R4 | D1 | БС0700 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-06-08 09:47 | 2022-11-05 |  | 2022-10-01 | 2022-08-22 10:48 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-10-03 13:03 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-05 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1092 | 2100 | 3G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-08-23 13:18 | 2022-08-22 | 2022-03-28 | 2022-08-07 | 2022-08-30 10:39 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-23 | 2022-03-28 | 2022-08-27 | 2022-10-04 05:52 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 2022-11-20 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D1 | БС2478 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-01-30 | 2021-09-21 12:48 | 2022-03-11 |  | 2022-02-04 | 2021-09-28 11:59 | 2021-11-04 |  | 2021-11-18 |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-11 |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-21 | 2021-10-11 | 2022-04-11 |  | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 2022-04-11 |  |  | 2022-06-07 | 2022-04-25 | 2022-06-07 | FALSE
R4 | D1 | БС2530 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-22 | 2022-02-08 10:44 | 2021-08-27 |  | 2021-07-06 | 2022-02-14 12:15 | 2021-07-20 |  | 2021-08-03 |  | 2021-11-10 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-24 |  | 2021-10-15 | 2022-03-27 | 2022-01-09 |  | 2021-12-15 | 2022-04-21 | 2021-12-25 |  |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | FALSE
R4 | D1 | БС2477 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-09 | 2021-09-21 12:46 | 2021-07-30 |  | 2021-07-23 | 2021-09-28 12:00 | 2021-08-06 | 2020-11-24 | 2021-08-20 |  | 2021-08-28 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-14 |  | 2021-11-02 | 2022-02-21 | 2021-12-16 |  | 2022-01-01 | 2022-02-18 | 2022-01-11 |  |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | FALSE
R4 | D1 | БС2473 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-28 | 2022-02-08 10:45 | 2021-08-18 |  | 2021-08-11 | 2022-02-14 12:28 | 2021-08-25 |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-16 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-21 | 2022-03-15 | 2022-01-04 |  | 2022-01-20 | 2022-03-09 | 2022-01-30 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | FALSE
R4 | D1 | БС2507 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-28 | 2022-02-08 10:46 | 2021-08-18 |  | 2021-08-11 | 2022-02-15 13:50 | 2021-08-25 |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-16 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-21 | 2022-03-15 | 2022-01-04 |  | 2022-01-20 | 2022-03-09 | 2022-01-30 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | FALSE
R4 | D1 | БС1125 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-28 |  | 2022-07-27 | 2022-10-12 05:44 | 2022-08-10 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-17 |  | 2022-07-28 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  | FALSE
R4 | D1 | БС2506 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2022-02-08 10:47 |  |  |  | 2022-02-15 13:50 | [11 empty] | 2022-03-27 |  |  |  | 2022-04-28 |  |  |  | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | FALSE
R4 | D1 | БС1126 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-28 |  | 2022-07-27 | 2022-10-12 05:44 | 2022-08-10 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-17 |  | 2022-07-28 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1127 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-28 |  | 2022-07-27 | 2022-10-12 05:46 | 2022-08-10 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-17 |  | 2022-07-28 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1127 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-28 |  | 2022-07-27 | 2022-10-12 05:46 | 2022-08-10 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-17 |  | 2022-07-28 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  | FALSE
R4 | D1 | БС1128 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-28 |  | 2022-07-27 | 2022-10-12 05:44 | 2022-08-10 |  | 2022-08-24 |  | 2022-08-17 |  | 2022-07-28 |  | 2022-08-13 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2675 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2676 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 14:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2679 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 14:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2680 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 14:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2681 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2682 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2683 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2684 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2685 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2686 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2687 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2688 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2689 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 06:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2690 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2691 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2692 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-06 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2693 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 08:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2695 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2696 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2697 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2698 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2699 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2700 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R5 | E1 | БС2701 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2702 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2703 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2022-10-14 | TRUE
R5 | E1 | БС2704 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2705 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2706 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2707 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2709 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2710 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2711 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2712 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-05 05:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2022-10-17 | TRUE
R5 | E1 | БС2713 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2714 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2715 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2716 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2718 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2719 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2720 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2721 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2722 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2723 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 10:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2725 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2726 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2727 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2729 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2730 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2731 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2732 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2733 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2734 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2735 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2737 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2738 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2739 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2741 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-09-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2742 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2743 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2744 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2745 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2746 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2747 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2748 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-07 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2749 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 06:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2750 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2823 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2824 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2825 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2826 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2827 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2828 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 06:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2829 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 06:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2831 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 06:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2832 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2836 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2837 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2838 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-28 09:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2840 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2841 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2584 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2584 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2842 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2847 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2848 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2849 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2851 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2845 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2854 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2853 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2855 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2856 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2857 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2858 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-19 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2859 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-30 07:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-06-24 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2860 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2861 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2862 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-05 05:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-25 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2834 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2835 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2864 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2850 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2844 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2868 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2833 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2869 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2562 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2585 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2585 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2565 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2852 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2677 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 14:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2724 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2830 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2717 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2736 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2865 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2866 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-19 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2564 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2843 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2728 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2561 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2678 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 14:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2563 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2674 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2740 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-29 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2846 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2863 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2870 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2839 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2586 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2708 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-27 07:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2587 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2694 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 05:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2578 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2579 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2580 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2581 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2582 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2583 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2583 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО5 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-06-20 13:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R5 | E1 | БС2867 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 2022-06-14 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-15 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-12 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1295 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 04:47 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0624 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-14 06:42 | 2022-08-21 | 2022-09-10 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0625 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-18 | 2022-08-10 | 2022-12-15 | 2022-08-10 | TRUE
R1 | А2 | БС0627 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-13 09:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-24 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0643 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-28 | 2022-08-03 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | TRUE
R1 | А2 | БС0660 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:16 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-24 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-20 | 2022-10-20 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0673 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-24 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0676 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-08-03 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | TRUE
R1 | А2 | БС0947 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:41 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0949 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-04-05 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:20 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-06 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-20 | 2022-11-05 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0951 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-20 | 2022-11-05 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0952 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:43 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-05-23 04:44 | 2022-07-03 | 2022-06-03 09:38 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0955 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-05 07:10 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-18 05:43 | 2022-07-03 | 2022-05-23 10:37 | 2022-07-22 | 2022-06-10 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0957 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 04:49 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0958 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-18 05:28 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-08-26 | 2022-10-21 |  | 2022-08-22 | 2022-09-08 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0961 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:43 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0963 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-03-22 04:50 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-04-21 | 2022-10-05 |  | 2022-04-28 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0964 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-15 05:30 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-05-26 | 2022-10-05 |  | 2022-05-25 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0966 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-15 05:31 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-05-26 | 2022-10-05 |  | 2022-05-25 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0967 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-05 07:11 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-05-12 07:07 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-18 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-06-30 | 2022-10-05 |  | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0968 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-05 07:11 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-07-29 04:25 | 2022-06-21 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-10-03 | 2022-09-25 | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 2022-09-30 | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0970 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-25 07:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-01 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0971 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0972 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-05 07:11 | 2022-07-30 | 2022-01-25 | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-05-11 06:31 | 2022-08-02 | 2022-07-21 09:36 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-06 | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 | 2022-10-06 | 2022-08-09 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R1 | А2 | БС0973 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0974 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0975 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0977 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0979 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-15 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0981 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-03 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС0982 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:44 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0983 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-03 07:29 | 2022-08-02 | 2022-06-21 08:42 | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0984 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-25 12:08 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-05-23 04:58 | 2022-07-03 | 2022-06-23 07:49 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 2022-08-21 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-08-12 | 2022-11-05 | 2022-10-17 | 2022-08-04 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0985 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-04-05 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:21 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-06 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-20 | 2022-11-05 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0986 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:27 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-24 09:04 | 2022-07-03 | 2022-06-08 13:58 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 | 2022-10-17 | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 | 2022-10-17 | 2022-07-26 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0987 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:27 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-20 | 2022-11-05 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0989 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 05:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0990 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:29 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-04-18 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0993 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:35 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0994 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:40 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0995 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 05:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0996 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:41 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-30 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0997 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0998 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:43 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-14 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1000 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:44 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-05 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1002 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 05:44 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1003 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-18 05:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-03 07:39 | 2022-08-02 | 2022-08-24 05:19 | 2022-08-21 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 2022-10-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1005 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:05 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-14 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1006 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-05 07:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-18 05:34 | 2022-08-21 | 2022-09-10 | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-09-30 | 2022-08-12 | 2022-09-09 | 2022-12-15 | 2022-09-09 | TRUE
R1 | А2 | БС1007 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1008 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1009 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1010 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:19 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1011 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-22 04:54 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1013 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-08 07:21 | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-18 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1014 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1016 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:10 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-05-27 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1017 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:05 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-16 10:07 | 2022-07-03 | 2022-07-07 13:32 | 2022-07-22 | 2022-09-02 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1018 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1019 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1020 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:05 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-28 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1021 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1022 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 2022-09-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1023 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:06 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1025 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-05 07:12 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-03 08:11 | 2022-06-17 | 2022-06-08 13:57 | 2022-07-06 | 2022-06-17 | 2022-08-05 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1236 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1237 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-05 07:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1238 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1239 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС1240 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1243 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1245 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС1247 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-20 | 2022-12-05 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1248 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-04-29 06:48 | 2022-08-02 | 2022-05-26 07:47 | 2022-08-21 | 2022-06-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1249 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1252 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-30 06:51 | 2022-08-02 | 2022-06-20 11:59 | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1253 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1256 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-29 05:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-21 07:23 | 2022-08-02 | 2022-07-04 08:37 | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1257 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2022-04-05 | 2022-06-01 | 2022-04-13 09:53 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-06 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-22 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1258 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-05 07:13 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 | 2022-08-18 05:34 | 2022-07-07 | 2022-06-24 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-09 | 2022-10-21 |  | 2022-05-24 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1259 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2022-04-05 | 2022-06-01 | 2022-04-13 09:54 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-06 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-22 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1260 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:24 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1261 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-13 09:55 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1264 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-03-29 05:26 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 13:03 | 2022-06-18 | 2022-06-29 10:22 | 2022-07-07 | 2022-09-17 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 |  | 2022-10-21 |  | 2022-10-06 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А2 | БС1265 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-05 07:14 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-05-04 10:35 | 2022-06-17 | 2022-05-18 08:12 | 2022-07-06 | 2022-06-17 | 2022-08-05 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1267 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-20 | 2022-12-05 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1268 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-04-28 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1269 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-12 05:20 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-24 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-20 | 2022-10-20 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1270 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-20 | 2022-12-05 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1271 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-18 05:35 | 2022-08-21 | 2022-07-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-18 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС1272 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1273 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-28 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1274 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:11 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-03 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1275 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1276 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-04-22 05:27 | 2022-08-02 | 2022-05-31 08:18 | 2022-08-21 | 2022-06-10 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 | 2022-09-26 | 2022-06-03 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1277 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-18 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС1278 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1279 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:06 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1280 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:28 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1281 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-15 05:31 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-05-26 | 2022-10-05 |  | 2022-05-25 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1282 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:07 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-05-26 08:11 | 2022-07-03 | 2022-07-04 09:25 | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-09 | 2022-11-05 |  | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1283 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-10-11 | 2022-06-17 | 2022-10-12 | 2022-06-16 | 2022-09-23 12:20 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-10-13 | 2022-06-17 |  | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 |  | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-05 |  |  | 2022-12-12 | 2022-11-15 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1284 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:08 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-07 08:36 | 2022-07-03 | 2022-07-04 09:28 | 2022-07-22 | 2022-06-21 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1285 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:08 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1288 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:09 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-08 08:40 | 2022-07-03 | 2022-06-27 06:34 | 2022-07-22 | 2022-06-23 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1289 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1290 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-05 07:15 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-06-30 | 2022-10-05 |  | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1292 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-05 07:21 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-08 08:42 | 2022-07-03 | 2022-06-15 10:41 | 2022-07-22 | 2022-06-21 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1293 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-15 05:48 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1294 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:09 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-03 08:59 | 2022-07-03 | 2022-06-27 06:36 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1296 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:10 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1297 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1299 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-04-26 12:43 | 2022-08-02 | 2022-05-12 06:46 | 2022-08-21 | 2022-06-21 | 2022-09-20 | 2022-08-04 | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 | 2022-08-04 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1300 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-14 06:59 | 2022-08-02 | 2022-06-27 06:38 | 2022-08-21 | 2022-07-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1301 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:24 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-24 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1302 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-05 07:22 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 |  | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 |  | 2022-11-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-11-15 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1303 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:24 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-24 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-20 | 2022-10-20 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1304 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-20 | 2022-12-05 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1305 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:11 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-05-24 10:38 | 2022-07-03 | 2022-07-04 09:30 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-09 | 2022-11-05 |  | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1306 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-13 09:55 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1307 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-13 09:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1308 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-13 09:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1309 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-13 09:58 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1310 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-05 07:23 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-21 06:48 | 2022-06-17 | 2022-07-04 08:58 | 2022-07-06 | 2022-06-24 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1311 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-05 07:23 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-09 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1312 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-13 09:58 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-08 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1313 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-07 08:34 | 2022-08-02 | 2022-06-29 06:28 | 2022-08-21 | 2022-07-06 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1314 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1315 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1316 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-15 05:48 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1317 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-05 07:24 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-15 06:32 | 2022-07-03 | 2022-06-21 08:30 | 2022-07-22 | 2022-06-28 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1318 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:02 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1497 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-04-05 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:22 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-06 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-20 | 2022-11-05 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1498 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:28 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-24 10:31 | 2022-07-03 | 2022-06-20 11:59 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1500 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:29 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1501 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-05 07:24 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-12 06:14 | 2022-07-03 | 2022-06-21 08:31 | 2022-07-22 | 2022-06-28 | 2022-08-21 | 2022-09-27 | 2022-10-26 | 2022-08-26 | 2022-11-05 | 2022-09-27 | 2022-08-10 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1502 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:29 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1503 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:30 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-10 07:40 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1504 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:30 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-24 09:44 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:19 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-26 | 2022-11-05 |  | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1505 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:30 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-24 09:27 | 2022-07-03 | 2022-06-08 13:59 | 2022-07-22 | 2022-07-17 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-26 | 2022-11-05 |  | 2022-08-18 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1506 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-28 05:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-24 08:54 | 2022-08-02 | 2022-06-27 06:37 | 2022-08-21 | 2022-07-17 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1507 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:31 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-10 04:58 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1509 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:31 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1510 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:31 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-23 04:40 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:19 | 2022-07-22 | 2022-07-15 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-12 | 2022-11-05 |  | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1511 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:31 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-14 09:47 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1512 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:45 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-30 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1513 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:12 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-21 06:53 | 2022-07-03 | 2022-07-01 06:30 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1514 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-03 19:43 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1515 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:12 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1516 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:38 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-24 06:34 | 2022-07-03 | 2022-07-07 13:43 | 2022-07-22 | 2022-06-23 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1517 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:39 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-30 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1518 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:39 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-14 07:01 | 2022-07-03 | 2022-06-27 06:47 | 2022-07-22 | 2022-09-09 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1519 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:03 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-04-19 06:31 | 2022-07-03 | 2022-04-27 12:53 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1520 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1521 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-05 07:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-14 07:14 | 2022-08-02 | 2022-06-23 07:46 | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1522 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1523 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-15 06:26 | 2022-08-02 | 2022-06-27 06:36 | 2022-08-21 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1524 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:41 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1527 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:41 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1528 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-05-27 10:39 | 2022-07-03 | 2022-07-05 04:28 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-09 | 2022-11-05 |  | 2022-09-02 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1529 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-05 07:26 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-14 07:47 | 2022-07-03 | 2022-06-21 08:31 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1530 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:03 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1531 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-05 07:27 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-04-19 06:25 | 2022-06-18 | 2022-05-18 08:13 | 2022-07-07 | 2022-05-25 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 |  | 2022-10-21 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1532 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-03 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС1533 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-03-22 05:04 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-04-21 | 2022-10-05 |  | 2022-04-28 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1534 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-18 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1535 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1536 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:32 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-07 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1537 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1538 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1540 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-13 09:59 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-24 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-22 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1541 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-22 05:04 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1542 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1545 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-12 05:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-05 04:16 | 2022-08-21 | 2022-06-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1546 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:12 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-20 10:42 | 2022-06-17 | 2022-07-25 08:43 | 2022-07-06 | 2022-06-08 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1547 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:29 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-24 06:10 | 2022-06-17 | 2022-07-01 06:09 | 2022-07-06 | 2022-06-10 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1548 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-22 05:05 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1549 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:29 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-24 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-20 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1551 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1552 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-06 05:26 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1553 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-27 04:56 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1554 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 05:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-15 06:13 | 2022-08-02 | 2022-06-21 08:32 | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1555 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-29 04:41 | 2022-08-21 | 2022-09-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1557 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1558 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-28 05:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-05-23 04:42 | 2022-08-02 | 2022-05-31 08:18 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1559 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-29 04:35 | 2022-08-21 | 2022-09-06 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1560 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-04-25 04:16 | 2022-08-02 | 2022-07-07 13:17 | 2022-08-21 | 2022-06-10 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 | 2022-09-26 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-12-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1561 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-05-04 10:41 | 2022-08-02 | 2022-06-07 08:57 | 2022-08-21 | 2022-06-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-07-27 | 2022-12-15 | 2022-07-27 | TRUE
R1 | А2 | БС1562 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:31 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-20 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1564 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1565 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-15 06:12 | 2022-08-02 | 2022-06-27 06:36 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1566 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1567 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1568 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-13 10:00 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-24 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1569 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-03 07:15 | 2022-08-02 | 2022-06-21 08:42 | 2022-08-21 | 2022-06-28 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1570 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:32 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-14 09:46 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1571 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-31 11:26 | 2022-08-02 | 2022-06-29 06:26 | 2022-08-21 | 2022-07-06 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1572 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-08-05 | 2022-12-15 | 2022-08-05 | TRUE
R1 | А2 | БС1573 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1574 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1575 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1576 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:33 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-14 09:47 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1577 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:34 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1578 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 05:27 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-18 05:42 | 2022-07-03 | 2022-05-23 12:51 | 2022-07-22 | 2022-06-10 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1579 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:34 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-14 09:45 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1580 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-04 | 2022-06-17 | 2022-04-05 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:22 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-06 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-02 | 2022-11-05 |  | 2022-04-18 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1581 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:35 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1779 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:36 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-20 10:09 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:20 | 2022-07-22 | 2022-08-09 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1780 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 05:27 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-03 07:31 | 2022-07-03 | 2022-09-28 07:45 | 2022-07-22 | 2022-09-02 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1781 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-06 11:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 | 2022-07-12 | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-04-18 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1783 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-13 10:01 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-08-09 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-24 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1784 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-03-22 05:05 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1785 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-06 05:27 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-25 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-28 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1786 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-07 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-25 07:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-16 10:32 | 2022-08-02 | 2022-06-29 10:46 | 2022-08-21 | 2022-06-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-05 | 2022-12-15 | 2022-08-05 | TRUE
R1 | А2 | БС1787 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-29 05:27 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-11 09:43 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 |  | 2022-10-20 |  |  | 2022-11-30 | 2022-10-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1788 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-27 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1789 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-04 09:33 | 2022-08-21 | 2022-06-23 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1790 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-18 06:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-05-27 10:08 | 2022-08-02 | 2022-07-04 09:36 | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1791 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:44 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1792 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 05:27 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-14 07:37 | 2022-07-03 | 2022-07-21 09:25 | 2022-07-22 | 2022-07-04 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1794 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2021-08-13 | 2022-01-18 | 2021-08-28 | 2022-01-18 | 2021-08-27 | 2022-01-18 05:28 | 2021-09-10 |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-17 | 2022-01-18 | 2021-08-28 | 2022-01-18 11:44 | 2021-09-13 | 2022-01-18 11:46 | 2021-10-02 | 2022-01-18 | 2021-11-01 |  | 2022-01-06 | 2022-01-26 | 2022-01-16 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | FALSE
R1 | А2 | БС1794 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:45 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1795 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:45 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1796 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-27 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1797 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1798 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1799 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:37 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1800 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:37 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1801 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:38 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-19 06:12 | 2022-07-03 | 2022-06-29 10:46 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1803 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:39 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1805 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 05:28 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-15 05:48 | 2022-07-03 | 2022-06-29 06:20 | 2022-07-22 | 2022-07-06 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1806 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:39 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-18 05:33 | 2022-07-03 | 2022-05-23 10:37 | 2022-07-22 | 2022-07-21 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1807 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-07-15 11:19 | 2022-07-22 | 2022-06-23 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1809 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-07-11 10:11 | 2022-07-22 | 2022-06-23 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-03 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1810 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-22 05:55 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1811 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-25 09:53 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1812 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:40 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1813 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-15 05:49 | 2022-06-30 | 2022-01-21 | 2022-07-14 | 2022-02-04 | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-13 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1816 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:41 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-02 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1817 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:41 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1818 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-20 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1819 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-28 05:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1820 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-23 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1821 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1822 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-22 05:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-06 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1823 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-05-23 05:02 | 2022-08-02 | 2022-06-08 13:58 | 2022-08-21 | 2022-05-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-27 | 2022-07-18 | 2022-12-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1824 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-13 10:02 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-04-27 13:03 | 2022-06-17 | 2022-05-17 08:22 | 2022-07-06 | 2022-06-10 | 2022-08-05 | 2022-08-04 | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 | 2022-08-04 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1825 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:24 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-24 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1826 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1827 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-07 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 | 2022-08-02 | 2022-06-16 10:18 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1828 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-25 09:53 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1829 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-25 09:54 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1830 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-25 09:54 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-20 10:53 | 2022-07-03 | 2022-07-01 06:37 | 2022-07-22 | 2022-09-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-25 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1831 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:55 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-27 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1832 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-25 09:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1833 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:56 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-20 10:55 | 2022-07-18 | 2022-07-11 10:14 | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1834 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:56 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1835 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 09:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1836 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 09:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1837 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:57 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1838 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-25 09:23 | 2022-08-21 | 2022-07-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1839 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1840 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-18 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1841 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-03 08:51 | 2022-08-02 | 2022-06-21 08:41 | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1842 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 2022-08-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1844 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:58 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1845 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1846 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1847 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1848 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-05-25 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1849 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-12-15 | 2022-08-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1850 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-08-05 | 2022-12-15 | 2022-08-05 | TRUE
R1 | А2 | БС1851 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1852 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-03 09:08 | 2022-08-02 | 2022-06-21 08:41 | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1853 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-25 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1854 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 05:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-25 09:09 | 2022-08-21 | 2022-09-10 | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 | 2022-09-30 | 2022-07-28 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1855 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1856 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-25 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1857 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-18 05:35 | 2022-08-21 | 2022-07-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-08-05 | 2022-12-15 | 2022-08-05 | TRUE
R1 | А2 | БС1858 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-25 07:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-24 | 2022-08-07 | 2022-12-15 | 2022-08-07 | TRUE
R1 | А2 | БС1859 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1860 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-06-06 | 2022-07-02 | 2022-06-07 | 2022-07-01 | 2022-05-26 12:02 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-06-08 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-08 | 2022-11-30 | 2022-08-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1861 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:58 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1862 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 09:59 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-03 07:04 | 2022-07-18 | 2022-06-15 07:16 | 2022-08-06 | 2022-09-08 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-09 | 2022-11-20 |  | 2022-08-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1863 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-13 10:03 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-24 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1864 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-06 05:28 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-05-16 10:19 | 2022-06-18 | 2022-05-23 10:38 | 2022-07-07 | 2022-07-25 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-07-14 | 2022-10-21 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1865 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-06 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1866 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 05:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1867 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:16 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-14 05:58 | 2022-07-06 | 2022-05-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-17 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1910 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2021-08-13 | 2022-01-18 | 2021-08-28 | 2022-01-18 | 2021-08-27 | 2022-01-18 05:28 | 2021-09-10 |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-17 | 2022-01-18 | 2021-08-28 | 2022-01-18 11:48 | 2021-09-13 | 2022-01-18 11:50 | 2021-10-02 | 2022-01-18 | 2021-11-01 |  | 2022-01-06 | 2022-01-26 | 2022-01-16 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | FALSE
R1 | А2 | БС1910 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-12 05:22 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-15 11:17 | 2022-07-06 | 2022-06-08 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-05-26 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1911 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:17 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-03 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1912 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-24 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1913 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1914 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-25 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1916 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1917 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-29 04:21 | 2022-08-21 | 2022-06-06 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-27 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1918 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-14 06:51 | 2022-08-02 | 2022-07-04 09:44 | 2022-08-21 | 2022-07-18 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-09-26 | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1919 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-08 06:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-05 04:22 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1920 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:32 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-03 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1921 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-24 05:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-04-28 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1922 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1923 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-21 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1924 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1925 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 10:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-04-22 05:40 | 2022-08-02 | 2022-05-12 06:42 | 2022-08-21 | 2022-05-25 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1926 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-08-08 | 2022-12-15 | 2022-08-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1927 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-22 05:47 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-21 06:40 | 2022-07-18 | 2022-07-07 13:47 | 2022-08-06 | 2022-09-08 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1928 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 09:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1930 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:25 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1931 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-15 05:52 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-22 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1932 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 10:52 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-08-18 05:34 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1933 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-22 05:48 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1934 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 10:53 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-08 08:43 | 2022-07-03 | 2022-06-29 06:20 | 2022-07-22 | 2022-08-06 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1935 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1936 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1937 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 10:54 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-16 | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-09-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1938 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1940 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:43 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1941 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 10:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-03 07:55 | 2022-08-02 | 2022-06-29 06:20 | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1942 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-04-11 | 2022-05-17 | 2022-04-12 | 2022-05-16 | 2022-04-15 05:31 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-04-13 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-06-09 | 2022-10-05 |  | 2022-05-26 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1943 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-04-11 | 2022-05-17 | 2022-04-12 | 2022-05-16 | 2022-04-15 05:32 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-04-13 | 2022-05-17 | 2022-05-24 09:14 | 2022-06-02 | 2022-06-15 07:13 | 2022-06-21 | 2022-06-16 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-06-09 | 2022-10-05 |  | 2022-05-27 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1944 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-05-26 | 2022-12-05 |  | 2022-05-24 | 2022-08-06 | 2022-12-15 | 2022-08-06 | TRUE
R1 | А2 | БС1945 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1946 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-06 | 2022-12-15 | 2022-08-06 | TRUE
R1 | А2 | БС1947 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1948 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-22 05:49 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-11-20 |  | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1949 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-07 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-07 06:37 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:39 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 | 2022-10-06 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-10-06 | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1950 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1951 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1952 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-12-15 | 2022-08-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1954 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:04 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-05-23 05:01 | 2022-06-17 | 2022-07-04 08:23 | 2022-07-06 | 2022-06-25 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1955 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:05 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-04 08:26 | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1958 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1959 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 10:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-21 06:19 | 2022-08-02 | 2022-07-01 06:47 | 2022-08-21 | 2022-06-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-15 | 2022-08-06 | 2022-12-15 | 2022-08-06 | TRUE
R1 | А2 | БС1960 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1961 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-06 | 2022-12-15 | 2022-08-06 | TRUE
R1 | А2 | БС1962 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-21 09:45 | 2022-08-21 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-03 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС1963 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1964 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2022-12-15 | 2022-08-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1965 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1966 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1967 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-11 05:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-05-17 08:14 | 2022-08-02 | 2022-05-26 04:43 | 2022-08-21 | 2022-06-28 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-06-03 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1968 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:05 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-05-26 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1969 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:19 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1970 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1971 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1972 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1973 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:43 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-09 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1974 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 10:55 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-08 09:30 | 2022-07-03 | 2022-09-28 07:46 | 2022-07-22 | 2022-08-06 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1976 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-08 05:35 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-04-19 06:18 | 2022-06-18 | 2022-05-23 10:45 | 2022-07-07 | 2022-05-25 | 2022-08-06 | 2022-10-13 | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-13 | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1979 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-26 12:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-03 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС1980 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-05-31 10:02 | 2022-08-02 | 2022-06-23 07:50 | 2022-08-21 | 2022-07-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1981 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 05:35 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-27 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1982 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1984 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-15 05:52 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1985 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1986 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-28 05:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1987 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-25 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1988 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-07 08:13 | 2022-08-02 | 2022-06-15 07:13 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1990 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС1991 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1992 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:34 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-20 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1993 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1995 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2306 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:12 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-07-25 09:16 | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2307 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:06 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2308 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2309 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-14 06:32 | 2022-08-21 | 2022-06-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2310 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-14 06:00 | 2022-08-21 | 2022-07-07 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 2022-12-15 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС2312 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2021-08-18 | 2022-01-18 | 2021-09-02 | 2022-01-18 | 2021-09-01 | 2022-01-18 05:43 | 2021-09-15 |  | 2021-09-29 |  | 2021-09-22 | 2022-01-18 | 2021-09-02 | 2022-01-18 11:51 | 2021-09-18 | 2022-01-18 11:52 | 2021-10-07 | 2022-01-18 | 2021-11-06 |  | 2022-01-11 | 2022-01-26 | 2022-01-21 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-01-26 14:36 | TRUE
R1 | А2 | БС2312 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:06 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-29 04:23 | 2022-07-06 | 2022-06-18 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС2313 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:06 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-05-26 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС2314 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-23 10:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2315 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-08-03 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | TRUE
R1 | А2 | БС2316 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС2317 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-13 | 2022-08-03 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | TRUE
R1 | А2 | БС2319 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:44 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2320 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:44 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-22 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2321 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:38 | 2022-07-30 | 2022-01-21 | 2022-08-13 | 2022-02-04 | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-05-19 13:08 | 2022-08-02 | 2022-05-26 04:40 | 2022-08-21 | 2022-06-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2322 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-05-04 11:05 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-17 05:12 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:13 | 2022-07-22 | 2022-07-15 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2323 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-08 | 2022-08-03 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | TRUE
R1 | А2 | БС2324 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 05:39 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС2325 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-13 10:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС2326 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-25 07:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-07 | 2022-08-02 | 2022-12-15 | 2022-08-02 | TRUE
R1 | А2 | БС2328 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-26 11:04 | 2022-08-21 | 2022-07-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2329 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2331 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2332 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2022-04-19 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-20 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-21 09:40 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2333 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-18 | 2022-07-02 | 2022-04-19 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:33 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-20 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-07-25 09:18 | 2022-08-06 | 2022-09-15 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-16 | 2022-11-20 |  | 2022-09-19 | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 2022-09-14 | TRUE
R1 | А2 | БС2334 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:39 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-10 06:19 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-06-24 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2335 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 2022-08-22 | TRUE
R1 | А2 | БС2336 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А2 | БС2337 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:40 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-07-05 04:33 | 2022-08-06 | 2022-09-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2338 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-08 07:21 | 2022-08-21 | 2022-07-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2339 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:19 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-05-26 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС2341 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:06 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-24 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС2342 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-22 05:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-05-16 10:29 | 2022-08-02 | 2022-05-23 10:47 | 2022-08-21 | 2022-05-25 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0663 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:33 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-06-27 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-26 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0510 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:07 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0056 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:07 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-07 06:31 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-11-15 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0056 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:07 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-07 06:31 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-04-27 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1544 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-07 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0953 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-08 05:42 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-06 08:26 | 2022-07-03 | 2022-05-26 07:44 | 2022-07-22 | 2022-06-21 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1246 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 05:42 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-20 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0261 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-27 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0980 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-03 | 2022-12-05 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС1244 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-03 | 2022-09-09 | 2022-12-15 | 2022-09-09 | TRUE
R1 | А2 | БС0978 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1263 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-08 05:42 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-09 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-22 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1001 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 |  | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-06-05 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0654 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-07-15 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-07-22 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0677 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0653 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-04-14 12:18 | 2022-08-02 | 2022-04-29 07:27 | 2022-08-21 | 2022-05-23 | 2022-09-20 | 2022-10-13 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-10-13 | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0630 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:19 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-20 | 2022-11-05 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0640 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-04 | 2022-07-17 | 2022-04-05 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-06 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-09 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0991 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2021-08-14 | 2022-01-18 | 2021-08-29 | 2022-01-18 | 2021-08-28 | 2022-01-18 11:12 | 2021-09-11 |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-18 | 2022-01-18 | 2021-08-29 | 2022-01-18 11:53 | 2021-09-14 | 2022-01-18 11:56 | 2021-10-03 | 2022-01-18 | 2021-11-02 |  | 2022-01-07 | 2022-01-26 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-26 14:20 | TRUE
R1 | А2 | БС0991 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-26 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2330 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-22 | 2022-08-10 | 2022-12-15 | 2022-08-10 | TRUE
R1 | А2 | БС1843 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-28 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0670 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:35 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-26 | 2022-11-20 |  | 2022-05-21 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1802 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-19 06:43 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:20 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0665 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-04-25 10:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-27 | 2022-07-17 | 2022-06-03 08:07 | 2022-08-02 | 2022-07-04 09:11 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-25 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1241 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-20 | 2022-08-10 | 2022-12-15 | 2022-08-10 | TRUE
R1 | А2 | БС0656 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:26 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-03 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-09 | 2022-10-21 |  | 2022-06-06 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1525 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 10:36 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-02 | 2022-11-20 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0642 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-14 06:55 | 2022-08-02 | 2022-06-29 06:29 | 2022-08-21 | 2022-07-06 | 2022-09-20 | 2022-08-04 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-08-04 | 2022-06-15 | 2022-08-04 | 2022-12-15 | 2022-08-04 | TRUE
R1 | А2 | БС0648 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0655 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-12-15 | 2022-08-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1242 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:26 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1804 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0650 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-04-19 | 2022-06-16 | 2022-04-15 05:47 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-20 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-05-26 | 2022-11-05 |  | 2022-05-20 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0646 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-08 05:45 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-19 13:10 | 2022-07-03 | 2022-06-08 13:35 | 2022-07-22 | 2022-06-21 | 2022-08-21 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-06-30 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-06-28 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1015 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1004 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-25 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1814 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:47 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1012 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:07 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-02 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0675 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 05:46 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-15 06:14 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-08 | 2022-08-05 | 2022-07-12 | 2022-10-10 | 2022-07-14 | 2022-10-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0950 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-04-25 | 2022-06-17 | 2022-04-26 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:47 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-27 | 2022-06-17 | 2022-05-23 05:03 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:21 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-12 | 2022-11-05 |  | 2022-07-27 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1994 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 12:03 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1815 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:48 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1234 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-08 07:18 | 2022-08-21 | 2022-06-03 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-05-24 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0132 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-05-11 | 2022-08-23 | 2022-12-15 | 2022-08-23 | TRUE
R1 | А2 | БС0132 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0120 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-10-06 | 2022-09-15 05:58 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-09-16 10:54 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0120 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2022-10-06 | 2022-09-15 05:58 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-09-16 10:54 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0097 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-22 05:08 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-29 | 2022-11-15 | 2022-08-29 | TRUE
R1 | А2 | БС0097 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:08 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0068 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-10-06 | 2022-09-13 12:30 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-09-14 11:18 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0068 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-10-06 | 2022-09-13 12:30 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-09-14 11:18 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0634 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:09 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0652 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:09 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2318 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-14 06:57 | 2022-08-02 | 2022-06-23 07:47 | 2022-08-21 | 2022-06-28 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0679 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:47 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-07 08:29 | 2022-07-18 | 2022-07-11 10:08 | 2022-08-06 | 2022-07-16 | 2022-09-05 | 2022-10-03 | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 | 2022-09-30 | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0678 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-05-26 05:33 | 2022-08-02 | 2022-06-20 11:57 | 2022-08-21 | 2022-07-14 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-22 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1975 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:48 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 07:43 | 2022-07-18 | 2022-05-19 11:55 | 2022-08-06 | 2022-07-15 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-11-20 |  | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0501 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:48 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-08-26 | 2022-11-20 |  | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1556 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-05-26 11:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0628 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-03-29 05:27 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-02 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0638 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0658 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-05-16 10:22 | 2022-08-02 | 2022-05-26 04:42 | 2022-08-21 | 2022-07-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0976 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-03-22 05:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0659 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-03 07:09 | 2022-08-02 | 2022-06-21 08:43 | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0110 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:10 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0680 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 12:03 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0762 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:10 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0263 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-08 05:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-08 07:18 | 2022-08-21 | 2022-06-24 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 2022-07-21 | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-07-14 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0766 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-30 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0635 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-04 11:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-07-24 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0279 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-16 11:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-17 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0960 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-22 05:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-07-28 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2327 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-15 05:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС1526 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-03 19:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1298 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:49 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-07-29 04:31 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0666 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-22 05:11 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0672 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:07 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0682 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-08 06:08 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-26 | 2022-11-25 |  | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС1235 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:04 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1983 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 12:04 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1915 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-08 05:49 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-04-18 06:16 | 2022-06-18 | 2022-05-18 13:23 | 2022-07-07 | 2022-05-25 | 2022-08-06 | 2022-10-13 | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-13 | 2022-06-22 | 2022-09-08 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1024 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:40 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-20 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0992 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-25 12:04 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-26 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0626 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:27 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-05-31 11:17 | 2022-06-18 | 2022-08-08 07:20 | 2022-07-07 | 2022-05-30 | 2022-08-06 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 | 2022-10-12 | 2022-06-15 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0651 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-08 05:50 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-05-06 08:22 | 2022-07-23 | 2022-05-26 07:44 | 2022-08-11 | 2022-06-10 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-14 | 2022-11-25 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2343 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:04 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0969 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-03-24 11:05 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-04-21 | 2022-10-05 |  | 2022-04-28 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС1254 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:02 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-06 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1255 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-31 11:40 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-06 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0121 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-08-14 | 2022-01-21 12:57 | 2022-09-23 | 2022-05-17 | 2022-08-19 | 2022-05-05 06:29 | 2022-05-19 | 2022-02-01 | 2022-06-02 | 2022-03-31 | 2022-09-28 |  | 2022-09-23 | 2022-05-05 08:50 | 2022-09-28 | 2022-09-16 08:06 | 2022-10-03 | 2022-05-25 | 2022-10-24 |  | 2022-10-14 |  | 2022-10-24 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-07 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0121 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2022-08-14 | 2022-01-21 12:57 | 2022-09-23 | 2022-02-17 | 2022-08-19 | 2022-02-07 05:46 | 2022-05-19 | 2022-02-01 | 2022-06-02 | 2022-03-31 | 2022-09-28 |  | 2022-09-23 | 2022-05-05 08:50 | 2022-09-28 | 2022-09-16 08:06 | 2022-10-03 | 2022-05-25 | 2022-10-24 |  | 2022-10-14 |  | 2022-10-24 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-07 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0664 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-31 11:41 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-27 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0681 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-31 11:41 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0667 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-31 11:42 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0668 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:09 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-05-25 07:13 | 2022-06-17 | 2022-07-01 05:58 | 2022-07-06 | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-06-17 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС0661 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-08 05:50 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-05-24 09:16 | 2022-07-23 | 2022-06-20 11:57 | 2022-08-11 | 2022-06-10 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-12-05 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС0671 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:52 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-03 08:06 | 2022-07-18 | 2022-07-11 10:00 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0613 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-24 11:06 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-05-11 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1956 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-04-25 | 2022-07-07 | 2022-04-26 | 2022-07-06 | 2022-04-25 12:05 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-27 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-15 11:23 | 2022-08-11 | 2022-06-23 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-03 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0636 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:06 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1957 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-23 10:42 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-10-06 05:27 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-25 | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2022-10-10 | TRUE
R1 | А2 | БС0657 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:42 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0687 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-31 11:43 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0503 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-29 05:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-08 09:12 | 2022-07-18 | 2022-07-29 04:33 | 2022-08-06 | 2022-08-15 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-21 | 2022-11-20 |  | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1808 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-04-25 | 2022-07-07 | 2022-04-26 | 2022-07-06 | 2022-04-25 12:06 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-27 | 2022-07-07 | 2022-06-15 06:27 | 2022-07-23 | 2022-06-27 06:37 | 2022-08-11 | 2022-06-23 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0988 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:44 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0662 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-11 05:37 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0674 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:44 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0612 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:52 | 2022-07-15 | 2021-12-01 | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-06 10:25 | 2022-07-18 | 2022-05-23 10:46 | 2022-08-06 | 2022-06-21 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-06-28 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0632 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:06 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-19 06:30 | 2022-07-18 | 2022-05-26 04:42 | 2022-08-06 | 2022-07-15 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-08-26 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0629 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:46 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0611 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:53 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 12:28 | 2022-07-18 | 2022-07-01 06:44 | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-06-02 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0254 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:08 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0954 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:53 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 12:17 | 2022-07-18 | 2022-05-18 06:01 | 2022-08-06 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2022-07-19 | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0057 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-31 11:46 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-23 | 2022-11-15 | 2022-08-23 | TRUE
R1 | А2 | БС0057 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:46 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0939 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-29 05:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 04:24 | 2022-07-18 | 2022-05-04 10:58 | 2022-08-06 | 2022-05-27 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-21 | 2022-11-20 |  | 2022-07-13 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0965 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-08 05:54 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-08 08:47 | 2022-06-02 | 2022-06-23 07:48 | 2022-06-21 | 2022-07-08 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-09-25 | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 2022-07-25 | 2022-06-28 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0779 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-08 05:54 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-06 08:17 | 2022-07-18 | 2022-05-23 10:38 | 2022-08-06 | 2022-06-10 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0784 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:02 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-05-30 08:52 | 2022-07-23 | 2022-06-15 07:16 | 2022-08-11 | 2022-06-21 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0644 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-04 11:07 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-21 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  | 2022-07-24 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0765 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:14 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0786 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-12 05:21 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-03 | 2022-11-25 |  | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0771 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-15 05:22 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-04-27 13:12 | 2022-07-23 | 2022-05-12 06:48 | 2022-08-11 | 2022-06-10 | 2022-09-10 | 2022-09-27 | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 | 2022-09-27 | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 2022-12-05 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0792 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-27 09:21 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-30 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0768 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-31 11:47 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0790 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:47 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0773 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-31 11:48 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-06 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0781 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-15 05:23 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-04-29 07:01 | 2022-06-17 | 2022-05-26 07:48 | 2022-07-06 | 2022-06-10 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-16 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0801 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0782 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-03-31 11:48 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0641 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-31 11:50 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0787 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-03 19:44 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0778 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:47 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0780 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-03 19:39 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-04-14 13:13 | 2022-07-23 | 2022-04-27 12:56 | 2022-08-11 | 2022-06-09 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-28 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0763 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:24 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0774 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-07 06:24 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 12:23 | 2022-07-18 | 2022-06-08 13:40 | 2022-08-06 | 2022-06-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0775 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:48 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0776 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-07 06:27 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 12:24 | 2022-07-18 | 2022-07-29 04:07 | 2022-08-06 | 2022-06-28 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-07-21 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0777 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:07 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0791 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-07 06:27 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-07 08:11 | 2022-07-18 | 2022-07-14 06:26 | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0770 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-15 05:23 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0772 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:27 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-22 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0764 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-07 06:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-14 07:43 | 2022-07-18 | 2022-10-14 09:45 | 2022-08-06 | 2022-06-27 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-08-26 | 2022-11-20 |  | 2022-08-10 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0649 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:49 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0795 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-07 06:28 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-15 06:28 | 2022-07-23 | 2022-06-23 07:48 | 2022-08-11 | 2022-06-10 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-05-31 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0805 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:49 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0802 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:07 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-06-05 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0631 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:50 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0500 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:08 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-09 | 2022-11-20 |  | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0103 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-03 19:51 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-04-19 06:40 | 2022-07-03 | 2022-05-06 10:30 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 2022-11-15 | 2022-08-26 | TRUE
R1 | А2 | БС0103 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:51 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:40 | 2022-07-18 | 2022-05-06 10:30 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0288 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1953 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-03-29 05:29 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-04 08:21 | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 | 2022-09-30 | 2022-06-24 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС0788 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:26 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0683 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:06 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0265 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:07 | 2022-07-20 | 2022-01-25 | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-09 | TRUE
R1 | А2 | БС0265 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-09-09 | 2021-12-17 | 2021-09-24 | 2021-12-17 | 2021-09-23 | 2021-12-17 07:03 | 2021-10-07 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-14 | 2021-12-17 | 2021-09-24 | 2021-12-27 11:24 | 2021-10-10 | 2022-01-17 07:58 | 2021-10-29 | 2022-04-20 | 2021-11-28 | 2022-07-27 | 2022-02-02 | 2022-05-27 | 2022-02-12 | 2022-07-27 |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | FALSE
R1 | А2 | БС0639 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-12 05:24 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-09 | 2022-08-01 | 2022-12-05 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0270 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-05-26 11:59 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-18 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0252 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-07 06:29 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-14 | 2022-08-06 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-06-09 | 2022-10-21 | 2022-10-12 | 2022-05-26 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0271 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-22 05:51 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-05-16 10:25 | 2022-06-18 | 2022-05-23 10:48 | 2022-07-07 | 2022-05-25 | 2022-08-06 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2022-06-09 | 2022-10-21 | 2022-10-06 | 2022-06-01 | 2022-09-08 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0804 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-07 06:33 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-06 05:07 | 2022-07-18 | 2022-05-18 06:00 | 2022-08-06 | 2022-06-10 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0251 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-04 11:08 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-21 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-09 | 2022-11-25 |  | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1939 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:38 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-08-08 07:22 | 2022-08-11 | 2022-06-23 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-14 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0685 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-08 05:54 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-08-08 07:37 | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-07-21 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0647 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:06 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-27 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0267 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-04-11 | 2022-07-07 | 2022-04-12 | 2022-07-06 | 2022-04-15 05:32 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-13 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-05-26 | 2022-07-15 | 2022-12-05 | 2022-07-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0287 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:07 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0277 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:08 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0793 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-27 09:22 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-03 09:01 | 2022-07-18 | 2022-07-01 06:18 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-24 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0686 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:08 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0794 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-07 06:33 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-08-08 07:20 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-07-15 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0796 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-07 06:34 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-03 07:53 | 2022-07-23 | 2022-07-01 06:03 | 2022-08-11 | 2022-05-27 | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 | 2022-10-13 | 2022-05-27 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0789 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-07 06:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-08 08:38 | 2022-07-18 | 2022-07-05 04:25 | 2022-08-06 | 2022-09-05 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0800 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:09 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0797 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-03-28 | 2022-07-17 | 2022-03-29 | 2022-07-16 | 2022-03-30 05:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-30 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-17 | 2022-12-15 | 2022-08-17 | TRUE
R1 | А2 | БС0797 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:09 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0798 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-11 05:38 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-20 | 2022-11-25 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0799 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-07 06:35 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-04-26 12:45 | 2022-07-23 | 2022-05-25 11:19 | 2022-08-11 | 2022-06-21 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0283 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-16 10:51 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-05-25 07:20 | 2022-07-23 | 2022-06-08 13:59 | 2022-08-11 | 2022-07-08 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-16 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0769 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-07 06:36 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-06-10 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-06-30 | 2022-10-05 |  | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0785 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:01 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-03 07:01 | 2022-07-23 | 2022-06-21 08:42 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0266 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:11 | 2022-07-20 | 2022-01-25 | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-03 07:27 | 2022-07-23 | 2022-06-15 07:14 | 2022-08-11 | 2022-06-21 | 2022-09-10 | 2022-07-06 | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 | 2022-07-06 | 2022-06-17 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0266 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-09-08 | 2021-12-17 | 2021-09-23 | 2021-12-17 | 2021-09-22 | 2021-12-17 07:11 | 2021-10-06 |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-12-17 | 2021-09-23 | 2021-12-27 11:24 | 2021-10-09 | 2022-02-03 06:32 | 2021-10-28 | 2022-04-20 | 2021-11-27 | 2022-08-01 | 2022-02-01 | 2022-05-27 | 2022-02-11 | 2022-08-01 |  | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 2022-02-18 11:52 | TRUE
R1 | А2 | БС0999 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-27 09:25 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-06-05 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0272 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-04-11 | 2022-05-17 | 2022-04-12 | 2022-05-16 | 2022-04-15 05:32 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-04-13 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-06-09 | 2022-10-05 |  | 2022-05-26 | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 2022-07-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0273 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:13 | 2022-07-20 | 2022-01-25 | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-08-08 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0273 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-09-08 | 2021-12-17 | 2021-09-23 | 2021-12-17 | 2021-09-22 | 2021-12-17 07:05 | 2021-10-06 |  | 2021-10-20 |  | 2021-10-13 | 2021-12-17 | 2021-09-23 | 2021-12-27 11:25 | 2021-10-09 | 2022-01-31 11:40 | 2021-10-28 | 2022-04-20 | 2021-11-27 | 2022-07-27 | 2022-02-01 | 2022-05-27 | 2022-02-11 | 2022-07-27 |  | 2022-02-19 | 2022-02-21 | 2022-02-19 17:58 | TRUE
R1 | А2 | БС0274 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:10 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-15 06:17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 11:58 | 2022-07-06 | 2022-05-30 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0250 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:10 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1251 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-07 06:36 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-19 10:42 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0767 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-16 10:58 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-08-05 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0494 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0495 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:04 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-22 05:23 | 2022-07-18 | 2022-05-16 10:37 | 2022-08-06 | 2022-06-02 | 2022-09-05 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-11 | 2022-06-15 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0496 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:14 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0281 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-27 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0282 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:46 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-07 06:32 | 2022-07-23 | 2022-06-23 07:51 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-08-09 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0497 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:04 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-26 12:41 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-06-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-09 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0803 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:05 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-27 13:15 | 2022-07-18 | 2022-09-23 05:25 | 2022-08-06 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-05 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0645 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:12 | 2022-07-20 | 2022-01-25 | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС0645 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО16 | 2021-11-10 | 2021-12-17 | 2021-11-25 | 2021-12-17 | 2021-11-24 | 2021-12-17 07:08 | 2021-12-08 |  | 2021-12-22 |  | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-11-25 | 2021-12-28 09:38 | 2021-12-11 | 2022-08-17 07:58 | 2021-12-30 | 2022-03-31 | 2022-01-29 | 2022-08-17 | 2022-04-05 | 2022-05-27 | 2022-04-15 | 2022-08-17 |  | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 2022-04-12 12:10 | TRUE
R1 | А2 | БС0275 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-21 | 2022-06-02 | 2022-03-22 | 2022-06-01 | 2022-04-06 11:06 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-23 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-06-02 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-07-14 | 2022-10-21 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0498 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:12 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0284 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:01 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0962 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-12-15 | 2022-08-17 | TRUE
R1 | А2 | БС0962 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:14 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-17 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0268 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:46 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-15 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0268 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-11-15 | 2021-05-27 | 2021-11-30 | 2022-01-12 | 2021-11-29 | 2021-12-02 09:31 | 2021-12-13 |  | 2021-12-27 |  | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2021-11-30 | 2021-12-02 11:20 | 2021-12-16 | 2022-02-07 11:02 | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-02-03 | 2022-09-08 | 2022-04-10 | 2022-05-26 | 2022-04-20 | 2021-12-17 |  | 2022-05-20 | 2022-04-30 | 2022-05-20 | FALSE
R1 | А2 | БС0285 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2022-04-05 | 2022-06-01 | 2022-04-03 19:52 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-06 | 2022-06-02 | 2022-04-14 10:40 | 2022-06-18 | 2022-04-22 06:28 | 2022-07-07 | 2022-06-09 | 2022-08-06 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-08-26 | 2022-10-21 | 2022-10-05 | 2022-08-19 | 2022-09-08 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0280 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:47 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  | 2022-07-18 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0269 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:47 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-15 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0253 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-16 10:58 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-21 09:44 | 2022-08-11 | 2022-06-04 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-05-30 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0264 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-28 | 2022-06-02 | 2022-03-29 | 2022-06-01 | 2022-03-30 05:13 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-30 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0278 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:07 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-22 05:24 | 2022-07-18 | 2022-04-27 07:07 | 2022-08-06 | 2022-05-23 | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 | 2022-10-05 | 2022-06-06 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0262 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-15 05:24 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0783 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-19 11:59 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-06 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0522 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:13 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0523 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:13 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 2022-07-12 | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-07-05 | 2022-08-19 | 2022-10-30 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0523 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:13 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 2022-07-12 | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0524 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-06-06 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:41 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-20 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0525 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:20 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0526 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:08 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:36 | 2022-07-18 | 2022-04-26 07:54 | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0527 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2020-06-01 | 2022-06-01 | 2020-12-28 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:20 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-07-29 | 2022-10-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-18 | 2022-10-30 | 2022-08-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0527 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2020-06-01 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:20 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0945 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-27 09:23 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-15 05:47 | 2022-07-18 | 2022-09-05 05:08 | 2022-08-06 | 2022-09-08 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-09 | 2022-11-20 |  | 2022-08-30 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0528 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-08 06:09 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-02 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0529 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:09 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-29 04:28 | 2022-08-11 | 2022-06-23 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0530 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:20 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0531 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-28 | 2022-07-17 | 2022-03-29 | 2022-07-16 | 2022-04-06 11:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-30 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-14 06:24 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-07-28 | 2022-08-18 | 2022-12-15 | 2022-08-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0531 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:09 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-14 06:24 | 2022-08-11 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-28 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0532 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:10 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-05-11 06:50 | 2022-07-03 | 2022-05-23 10:39 | 2022-07-22 | 2022-07-07 | 2022-08-21 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-07-21 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-06-27 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0532 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:10 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:50 | 2022-07-18 | 2022-05-23 10:39 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-06-27 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0534 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-14 07:45 | 2022-07-23 | 2022-07-04 09:42 | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-14 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0535 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:11 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-05-27 10:03 | 2022-07-23 | 2022-06-21 08:40 | 2022-08-11 | 2022-06-23 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-06-16 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0536 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-06 11:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-25 09:12 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0536 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-25 09:12 | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-18 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0537 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:13 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-14 07:00 | 2022-07-23 | 2022-06-27 06:34 | 2022-08-11 | 2022-06-16 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-06-03 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0538 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-03-28 | 2022-07-17 | 2022-03-29 | 2022-07-16 | 2022-03-30 05:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-30 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-06-27 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-04-22 | 2022-06-22 | 2022-12-15 | 2022-06-22 | TRUE
R1 | А2 | БС0538 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:20 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-28 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0539 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:21 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0540 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:21 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0543 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:21 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-26 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0541 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-01 09:11 | 2022-07-20 | 2022-01-25 | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0541 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО16 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 2021-12-17 07:08 | 2022-01-12 |  | 2022-01-26 |  | 2022-01-19 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2021-12-30 07:00 | 2022-01-15 | 2022-02-08 09:44 | 2022-02-03 | 2022-05-27 | 2022-03-05 | 2022-09-12 | 2022-05-10 | 2022-07-29 | 2022-05-20 | 2022-09-12 |  | 2022-06-20 | 2022-05-30 | 2022-06-20 | FALSE
R1 | А2 | БС0542 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:22 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-05-11 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0544 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-10 20:25 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-09-28 07:39 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0545 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-28 05:22 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-26 | 2022-11-25 |  | 2022-05-25 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1539 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-12 05:22 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-08 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0276 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:13 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-04-22 05:34 | 2022-07-23 | 2022-05-26 07:46 | 2022-08-11 | 2022-07-06 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0504 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-04-29 07:39 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-11-20 |  | 2022-07-28 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0502 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-06 11:14 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-06-23 06:24 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-03 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-09-30 | 2022-10-20 |  | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-10-30 | 2022-09-22 | TRUE
R1 | А2 | БС0533 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:15 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:45 | 2022-07-18 | 2022-06-07 08:57 | 2022-08-06 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-10-03 | 2022-11-10 | 2022-09-09 | 2022-11-20 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0286 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:22 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0956 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:09 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1550 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-11 05:39 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-20 | 2022-11-25 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0506 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:15 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-05-27 10:05 | 2022-07-23 | 2022-06-15 07:12 | 2022-08-11 | 2022-07-06 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-07-21 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-07-15 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0637 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:16 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-28 07:10 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-08-08 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1508 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:17 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:28 | 2022-07-18 | 2022-05-23 10:39 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0509 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:17 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-26 12:50 | 2022-07-18 | 2022-04-29 07:30 | 2022-08-06 | 2022-06-07 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-07-21 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-07-13 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0507 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:19 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-26 12:48 | 2022-07-18 | 2022-05-18 13:27 | 2022-08-06 | 2022-06-09 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0633 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:22 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 | 2022-10-14 09:46 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 2022-11-15 | 2022-08-24 | TRUE
R1 | А2 | БС0633 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:22 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-14 09:46 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 | 2022-10-17 | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 | 2022-10-17 | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0512 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:04 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-03 | 2022-11-25 |  | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-12-05 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС0513 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:03 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-05-26 05:23 | 2022-07-23 | 2022-06-29 10:39 | 2022-08-11 | 2022-07-06 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-06-15 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0514 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:02 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-06 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0516 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:03 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-26 | 2022-11-25 |  | 2022-05-01 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0519 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:27 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0260 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-04 12:02 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-07 | 2022-11-25 |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-12-05 | 2022-04-07 | TRUE
R1 | А2 | БС0511 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-19 12:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-29 | 2022-12-05 |  | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 2022-12-15 | 2022-08-30 | TRUE
R1 | А2 | БС0511 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-17 | 2022-07-07 | 2022-05-18 | 2022-07-06 | 2022-05-19 12:01 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-19 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0518 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:23 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-14 09:46 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0517 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-12 05:23 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 |  | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 2022-12-05 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0520 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:28 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-07-29 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-26 | 2022-10-31 | 2022-08-26 | TRUE
R1 | А2 | БС0520 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:28 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0505 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:23 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-17 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0547 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:23 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0921 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:19 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-30 08:14 | 2022-07-18 | 2022-06-15 07:09 | 2022-08-06 | 2022-07-15 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0922 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-02 | 2022-05-03 | 2022-06-17 | 2022-05-04 | 2022-06-16 | 2022-05-04 11:10 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-05-05 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-05-21 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-11-15 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0922 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:10 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0924 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-06-22 | 2022-04-11 | 2022-07-07 | 2022-04-12 | 2022-07-06 | 2022-04-15 05:28 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-13 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-06-30 | 2022-11-25 |  | 2022-06-24 | 2022-08-01 | 2022-12-05 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0546 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-29 05:29 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-09-13 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-09-16 | 2022-11-20 |  | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 2022-09-14 | TRUE
R1 | А2 | БС0515 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:26 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0122 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:26 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-15 | 2022-10-30 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0927 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-10 | 2022-07-07 | 2022-05-11 | 2022-07-06 | 2022-05-16 11:15 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-08-04 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0928 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0929 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-03-29 05:26 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-05-11 06:37 | 2022-07-03 | 2022-05-18 06:01 | 2022-07-22 | 2022-06-23 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-08-12 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 2022-11-15 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0929 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-29 05:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:37 | 2022-07-18 | 2022-05-18 06:01 | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-08-05 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0932 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:11 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2352 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 2022-03-29 | 2022-05-31 | 2022-03-30 05:27 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-30 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-04-21 | 2022-10-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС2344 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:28 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0934 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-04-06 11:20 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-04-14 10:42 | 2022-07-03 | 2022-04-29 07:29 | 2022-07-22 | 2022-06-23 | 2022-08-21 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 2022-08-26 | 2022-11-05 | 2022-10-13 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-11-15 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0934 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:20 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-14 10:42 | 2022-07-18 | 2022-04-29 07:29 | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-09-05 | 2022-10-03 | 2022-11-10 | 2022-08-26 | 2022-11-20 | 2022-09-30 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0935 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-05-03 | 2022-06-17 | 2022-05-04 | 2022-06-16 | 2022-05-04 11:11 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-05-05 | 2022-06-17 | 2022-05-19 12:56 | 2022-07-03 | 2022-05-31 08:21 | 2022-07-22 | 2022-06-09 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-08-12 | 2022-11-05 |  | 2022-08-03 | 2022-08-19 | 2022-11-15 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0935 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:11 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-05-19 12:56 | 2022-07-18 | 2022-05-31 08:21 | 2022-08-06 | 2022-06-09 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-08-12 | 2022-11-20 |  | 2022-08-03 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0931 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:20 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:36 | 2022-07-18 | 2022-05-19 11:54 | 2022-08-06 | 2022-06-17 | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-05 | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0936 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:22 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:35 | 2022-07-18 | 2022-06-08 13:57 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0937 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:28 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-11-15 | 2022-08-19 | TRUE
R1 | А2 | БС0937 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0942 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:22 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-05-24 | 2022-08-23 | 2022-11-15 | 2022-08-23 | TRUE
R1 | А2 | БС0942 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО6 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:22 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-26 | 2022-11-20 |  | 2022-05-24 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0933 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:20 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-20 | 2022-11-20 |  | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0602 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:23 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-26 12:55 | 2022-07-18 | 2022-05-06 10:42 | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-07-21 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0130 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2021-07-05 | 2021-12-10 07:51 | 2021-07-26 | 2022-01-10 | 2021-07-19 | 2021-12-10 12:50 | 2021-08-02 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-24 | 2022-02-02 | 2021-09-24 | 2022-01-10 06:14 | 2021-10-10 | 2022-01-19 08:46 | 2021-10-29 | 2022-02-17 | 2021-12-12 | 2022-09-13 | 2021-12-28 | 2022-04-15 | 2022-01-07 | 2022-01-25 |  | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-11 | TRUE
R1 | А2 | БС0130 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО2 | 2021-07-05 | 2021-12-10 07:51 | 2021-07-26 | 2022-01-10 | 2021-07-19 | 2021-12-10 12:50 | 2021-08-02 |  | 2021-08-16 |  | 2021-08-24 | 2022-02-02 | 2021-09-24 | 2022-01-10 06:14 | 2021-10-10 | 2022-01-19 08:46 | 2021-10-29 | 2022-02-17 | 2021-12-12 | 2022-09-13 | 2021-12-28 | 2022-04-15 | 2022-01-07 | 2022-01-25 |  | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-11 | TRUE
R1 | А2 | БС0943 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:28 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-04-19 06:34 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 2022-08-22 | TRUE
R1 | А2 | БС0943 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:34 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0944 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-03-22 | 2022-06-16 | 2022-04-28 05:23 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-23 | 2022-06-17 | 2022-06-07 08:30 | 2022-07-03 | 2022-07-07 13:23 | 2022-07-22 | 2022-06-27 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-07-29 | 2022-11-05 |  | 2022-06-09 | 2022-08-22 | 2022-11-15 | 2022-08-22 | TRUE
R1 | А2 | БС0944 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:23 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-07 08:30 | 2022-07-18 | 2022-07-07 13:23 | 2022-08-06 | 2022-06-27 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 |  | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0060 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:29 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 2022-11-15 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0060 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:29 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0940 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:29 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0256 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:11 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0085 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-04-15 | 2022-05-17 11:11 | 2022-06-20 | 2022-06-14 | 2022-04-29 | 2022-05-17 13:54 | 2022-05-13 | 2020-10-01 | 2022-05-27 | 2021-02-25 | 2022-09-03 | 2022-05-19 | 2022-06-20 | 2022-06-24 09:34 | 2022-07-18 | 2022-08-08 11:56 | 2022-08-08 | 2022-02-18 | 2022-11-22 | 2022-09-29 | 2022-10-08 | 2022-09-30 | 2022-10-18 | 2022-09-29 |  | 2022-09-20 | 2022-12-30 | 2022-09-20 | TRUE
R1 | А2 | БС0085 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-12 | 2022-05-17 11:11 | 2022-09-01 | 2022-06-14 | 2022-08-17 | 2022-05-17 13:54 | 2022-06-25 | 2020-12-28 | 2022-07-09 | 2021-02-25 | 2022-08-02 | 2022-05-19 | 2022-09-06 | 2022-06-24 09:34 | 2022-09-21 | 2022-08-08 11:56 | 2022-10-01 | 2022-02-18 | 2022-11-30 | 2022-09-29 | 2022-11-20 | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-09-29 |  | 2022-09-20 | 2022-12-30 | 2022-09-20 | TRUE
R1 | А2 | БС0604 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:28 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС2347 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-18 06:46 | 2022-06-15 | 2021-12-09 | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-09-02 | 2022-10-21 |  | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-10-31 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0684 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:24 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-30 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0617 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-05-25 07:17 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-12 | 2022-07-07 | 2022-05-31 11:30 | 2022-07-23 | 2022-06-23 07:50 | 2022-08-11 | 2022-07-02 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-06-09 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0621 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:24 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:35 | 2022-07-18 | 2022-04-26 07:58 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0622 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:25 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0619 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:39 | 2022-07-18 | 2022-05-24 06:18 | 2022-08-06 | 2022-09-08 | 2022-09-05 | 2022-10-03 | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 | 2022-09-30 | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0623 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-03 07:51 | 2022-07-18 | 2022-07-05 04:24 | 2022-08-06 | 2022-08-02 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-07-14 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1026 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-11 05:39 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-20 | 2022-11-25 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0605 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:27 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-21 09:35 | 2022-08-11 | 2022-09-15 | 2022-09-10 | 2022-10-12 | 2022-11-15 | 2022-09-09 | 2022-11-25 | 2022-10-12 | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 2022-12-05 | 2022-09-26 | TRUE
R1 | А2 | БС0606 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:29 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-27 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0923 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:12 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-05-20 08:05 | 2022-07-18 | 2022-06-03 09:39 | 2022-08-06 | 2022-07-03 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 |  | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0930 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-21 | 2022-05-17 | 2022-03-22 | 2022-05-16 | 2022-04-06 11:27 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-07-14 06:16 | 2022-06-21 | 2022-06-02 | 2022-07-21 | 2022-10-13 | 2022-09-25 | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0610 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-27 13:17 | 2022-07-18 | 2022-05-26 07:46 | 2022-08-06 | 2022-07-15 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0123 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2022-08-17 | 2022-09-28 14:54 | 2022-09-26 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-10-03 13:00 | 2022-05-22 | 2022-02-01 | 2022-06-05 | 2022-03-31 | 2022-10-01 |  | 2022-09-26 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-06 | 2022-09-09 | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-27 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0123 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-08-17 | 2022-09-28 14:54 | 2022-09-26 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-10-03 13:00 | 2022-05-22 | 2022-02-01 | 2022-06-05 | 2022-03-31 | 2022-10-01 |  | 2022-09-26 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-06 | 2022-09-09 | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-27 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0058 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:30 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-04-13 05:04 | 2022-07-03 | 2022-04-27 12:57 | 2022-07-22 | 2022-06-09 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 2022-11-15 | 2022-08-24 | TRUE
R1 | А2 | БС0058 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:30 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-13 05:04 | 2022-07-18 | 2022-04-27 12:57 | 2022-08-06 | 2022-06-09 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0608 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:28 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-29 06:55 | 2022-07-18 | 2022-05-18 13:25 | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-07-29 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-07-20 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0603 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:30 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0941 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-04 11:12 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0508 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-29 05:30 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-26 12:57 | 2022-07-18 | 2022-05-17 08:21 | 2022-08-06 | 2022-07-03 | 2022-09-05 | 2022-06-27 | 2022-11-10 | 2022-07-21 | 2022-11-20 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0259 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:29 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-22 05:33 | 2022-07-18 | 2022-05-04 10:57 | 2022-08-06 | 2022-06-01 | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-05 | 2022-06-15 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0124 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-17 | 2022-01-28 07:54 | 2022-09-26 | 2022-02-17 | 2022-08-22 | 2022-02-07 05:47 | 2022-05-22 | 2022-02-01 | 2022-06-05 | 2022-03-31 | 2022-10-01 | 2022-08-25 | 2022-09-26 | 2022-05-19 13:22 | 2022-10-01 | 2022-10-12 11:33 | 2022-10-06 | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 2022-08-25 | 2022-10-17 | 2022-08-26 | 2022-10-27 | 2022-10-12 |  | 2022-08-25 | 2022-11-10 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0124 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-17 | 2022-01-28 07:54 | 2022-09-26 | 2022-02-17 | 2022-08-22 | 2022-02-07 05:47 | 2022-05-22 | 2022-02-01 | 2022-06-05 | 2022-03-31 | 2022-10-01 | 2022-08-25 | 2022-09-26 | 2022-05-19 13:22 | 2022-10-01 | 2022-10-12 11:33 | 2022-10-06 | 2022-07-18 | 2022-10-27 | 2022-08-25 | 2022-10-17 | 2022-08-26 | 2022-10-27 | 2022-10-12 |  | 2022-08-25 | 2022-11-10 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0615 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:25 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-05-26 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0616 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-09-29 06:40 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 | 2022-09-29 | 2022-11-10 | 2022-09-09 | 2022-11-20 | 2022-09-29 | 2022-08-24 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0257 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:29 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-04-22 05:42 | 2022-07-18 | 2022-05-04 10:57 | 2022-08-06 | 2022-06-02 | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-05 | 2022-06-27 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС2350 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:31 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0938 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:30 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-05-16 10:24 | 2022-07-23 | 2022-05-30 06:47 | 2022-08-11 | 2022-09-22 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 2022-10-17 | TRUE
R1 | А2 | БС0061 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:31 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 2022-11-15 | 2022-08-24 | TRUE
R1 | А2 | БС0061 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:31 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1262 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-04-11 | 2022-06-02 | 2022-04-12 | 2022-06-01 | 2022-04-15 05:29 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-04-13 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-06-30 | 2022-10-21 |  | 2022-06-23 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0095 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:31 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-04-19 06:42 | 2022-07-03 | 2022-05-04 10:59 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-29 | 2022-11-15 | 2022-08-29 | TRUE
R1 | А2 | БС0095 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:31 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:42 | 2022-07-18 | 2022-05-04 10:59 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1909 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:30 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 2022-12-05 | 2022-08-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0620 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-03-29 11:15 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-07-19 04:42 | 2022-08-11 | 2022-09-13 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-16 | 2022-10-27 | 2022-12-05 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0607 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО2 | 2022-05-02 | 2022-03-28 | 2022-05-17 | 2022-03-29 | 2022-05-16 | 2022-03-24 11:29 | 2022-05-30 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-06 | 2022-03-30 | 2022-05-17 | 2022-06-23 | 2022-06-02 |  | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 2022-07-21 |  | 2022-09-25 | 2022-04-21 | 2022-10-05 |  | 2022-04-28 | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС0609 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-28 | 2022-06-02 | 2022-03-29 | 2022-06-01 | 2022-03-24 11:30 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-30 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-04-28 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0258 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-22 | 2022-04-04 | 2022-07-07 | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 2022-04-11 05:40 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 2022-06-14 07:04 | 2022-07-23 | 2022-06-30 04:19 | 2022-08-11 | 2022-05-30 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-20 | 2022-11-25 |  | 2022-05-19 | 2022-06-16 | 2022-12-05 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1543 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-06 11:31 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-05-06 05:30 | 2022-06-17 | 2022-05-26 07:45 | 2022-07-06 | 2022-06-17 | 2022-08-05 | 2022-10-13 | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1266 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-03-21 | 2022-06-01 | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 2022-04-05 07:14 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-03-23 | 2022-06-01 | 2022-04-26 12:40 | 2022-06-17 | 2022-05-31 08:14 | 2022-07-06 | 2022-06-17 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-09 | 2022-10-20 |  | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС1989 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 2022-05-24 11:51 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-06-07 06:33 | 2022-07-23 | 2022-06-29 06:28 | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-12-05 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0959 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-03-21 | 2022-07-17 | 2022-03-22 | 2022-07-16 | 2022-04-22 05:53 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-23 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-06 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0098 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:33 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0125 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2021-11-13 | 2021-02-01 08:57 | 2022-01-18 | 2021-03-03 | 2021-11-27 | 2021-02-03 06:58 | 2021-12-11 | 2021-02-01 | 2021-12-25 | 2021-02-24 | 2022-04-03 | 2021-06-24 | 2022-01-18 | 2021-03-12 10:20 | 2022-02-15 |  | 2022-03-08 | 2021-08-11 | 2022-06-02 |  | 2022-05-08 | 2021-05-06 | 2022-05-18 |  |  | 2022-11-10 | 2022-07-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0125 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2021-11-13 | 2021-02-01 08:57 | 2022-01-18 | 2021-03-03 | 2021-11-27 | 2021-02-03 06:58 | 2021-12-11 | 2020-12-17 | 2021-12-25 | 2021-02-24 | 2022-04-03 | 2021-06-24 | 2022-01-18 | 2021-03-12 10:20 | 2022-02-15 |  | 2022-03-08 | 2021-08-11 | 2022-06-02 |  | 2022-05-08 | 2021-05-06 | 2022-05-18 |  |  | 2022-11-10 | 2022-07-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0104 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-24 11:33 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-01 08:15 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 2022-11-15 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0104 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:33 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-01 08:15 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0521 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:27 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-27 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0091 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-24 11:34 | 2022-06-30 | 2020-10-05 | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-24 | 2022-11-15 | 2022-08-24 | TRUE
R1 | А2 | БС0091 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0255 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-22 | 2022-05-03 | 2022-07-07 | 2022-05-04 | 2022-07-06 | 2022-05-11 08:12 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-05-05 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-05-21 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-12 | 2022-11-25 |  | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1977 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-04-11 | 2022-07-17 | 2022-04-12 | 2022-07-16 | 2022-04-24 18:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-04-13 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-30 | 2022-12-05 |  | 2022-06-21 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0925 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:35 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1929 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:13 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-05-18 05:45 | 2022-07-18 | 2022-05-23 10:49 | 2022-08-06 | 2022-06-02 | 2022-09-05 | 2022-10-17 | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 | 2022-10-17 | 2022-05-27 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1287 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:31 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-21 06:41 | 2022-07-18 | 2022-07-01 06:28 | 2022-08-06 | 2022-07-07 | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 2022-11-10 | 2022-06-30 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-06-23 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2351 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-24 11:35 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0126 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-02-11 09:30 | 2022-08-27 | 2022-02-17 | 2022-07-23 | 2022-02-11 09:32 | 2022-04-22 | 2022-02-01 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2022-05-24 09:13 | 2022-09-01 | 2022-07-26 04:25 | 2022-09-06 | 2022-06-21 | 2022-09-27 | 2022-08-25 | 2022-09-17 | 2022-08-26 | 2022-09-27 |  |  | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0126 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-02-11 09:30 | 2022-08-27 | 2022-02-17 | 2022-07-23 | 2022-02-11 09:32 | 2022-04-22 | 2022-02-01 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2022-05-24 09:13 | 2022-09-01 | 2022-07-26 04:25 | 2022-09-06 | 2022-06-21 | 2022-09-27 | 2022-08-25 | 2022-09-17 | 2022-08-26 | 2022-09-27 |  |  | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0131 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:35 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0089 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:36 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2345 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:36 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС2346 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-04-03 19:52 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-04-28 | 2022-07-18 | 2022-12-05 | 2022-07-18 | TRUE
R1 | А2 | БС2348 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:37 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-27 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 | 2022-06-02 | TRUE
R1 | А2 | БС2349 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-24 11:37 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1250 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 2022-05-04 | 2022-07-16 | 2022-05-16 10:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-05 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-05-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-15 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0111 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2022-10-06 | 2022-06-08 08:47 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-06-20 10:19 | 2022-07-11 | 2020-10-05 | 2022-07-25 | 2022-07-13 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0111 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-10-06 | 2022-06-08 08:47 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-06-20 10:19 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0618 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-06-22 | 2022-03-21 | 2022-07-07 | 2022-03-22 | 2022-07-06 | 2022-04-06 11:32 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-23 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-06-24 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-26 | 2022-11-25 |  | 2022-08-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0147 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:42 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0088 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2021-11-22 | 2022-04-13 07:07 | 2021-12-12 | 2021-08-26 | 2021-11-27 | 2022-04-18 10:46 | 2021-10-05 | 2020-10-05 | 2021-10-19 | 2021-02-15 | 2021-11-12 | 2022-05-19 | 2021-12-17 | 2021-11-15 06:27 | 2022-01-01 | 2022-07-08 11:58 | 2022-01-11 | 2021-12-13 | 2022-03-12 | 2022-09-26 | 2022-03-02 | 2021-12-16 | 2022-03-12 | 2021-12-09 |  | 2022-07-10 | 2022-04-11 | 2022-07-10 | FALSE
R1 | А2 | БС0088 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО21 | 2021-11-22 | 2022-04-13 07:07 | 2021-12-12 | 2021-08-26 | 2021-11-27 | 2022-04-18 10:46 | 2021-10-05 | 2020-10-05 | 2021-10-19 | 2021-02-15 | 2021-11-12 | 2022-05-19 | 2021-12-17 | 2021-11-15 06:27 | 2022-01-01 | 2022-07-08 11:58 | 2022-01-11 | 2021-12-13 | 2022-03-12 | 2022-09-26 | 2022-03-02 | 2021-12-16 | 2022-03-12 | 2021-12-09 |  | 2022-07-10 | 2022-04-11 | 2022-07-10 | FALSE
R1 | А2 | БС0067 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-04-03 19:53 | 2022-07-20 | 2021-11-23 | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-05-23 00:46 | 2022-07-23 | 2022-06-21 08:40 | 2022-08-11 | 2022-05-23 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС1233 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-04-25 | 2022-07-02 | 2022-04-26 | 2022-07-01 | 2022-04-28 05:26 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-04-27 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-06-05 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0090 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:32 | 2022-06-30 | 2020-10-05 | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-05-11 | 2022-08-29 | 2022-11-15 | 2022-08-29 | TRUE
R1 | А2 | БС0090 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:32 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0614 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-21 | 2022-06-17 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | 2022-05-26 11:38 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-06-08 | 2022-06-17 | 2022-06-14 07:09 | 2022-07-03 | 2022-06-27 06:33 | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 2022-08-21 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-09-02 | 2022-11-05 | 2022-10-12 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0614 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-04-06 11:32 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-11 06:48 | 2022-07-18 | 2022-06-27 06:33 | 2022-08-06 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-09-02 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-08-31 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0096 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:13 | 2022-07-15 | 2021-12-20 | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-05-25 07:01 | 2022-07-18 | 2022-09-28 11:21 | 2022-08-06 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 2022-03-24 | 2022-11-20 | 2022-10-12 | 2022-08-03 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0106 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-10-06 | 2022-09-28 13:34 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-10-03 13:00 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-02 11:39 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0106 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-10-06 | 2022-09-28 13:34 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-10-03 13:00 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 | 2021-02-24 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2021-06-04 12:35 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-06-23 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 | 2021-05-06 | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1291 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:25 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-25 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0108 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2022-10-07 |  | 2022-11-16 | 2022-03-04 | 2022-10-12 |  | 2022-07-12 | 2021-02-01 | 2022-07-26 | 2022-02-08 | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0108 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-10-07 |  | 2022-11-16 | 2022-05-17 | 2022-10-12 |  | 2022-07-12 | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 2022-03-31 | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0107 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-04-03 19:54 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:38 | 2022-07-18 | 2022-04-29 07:32 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0118 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2022-10-06 | 2022-09-05 05:22 | 2022-11-15 | 2022-06-27 | 2022-10-11 | 2022-09-26 06:30 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-19 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0118 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО21 | 2022-10-06 | 2022-09-05 05:22 | 2022-11-15 | 2022-06-27 | 2022-10-11 | 2022-09-26 06:30 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 | 2022-07-13 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-19 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0105 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:34 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 2022-11-15 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0105 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0099 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:34 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-30 | 2022-11-15 | 2022-08-30 | TRUE
R1 | А2 | БС0099 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0100 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-17 | 2022-06-17 06:32 | 2022-09-26 | 2022-06-27 | 2022-08-22 | 2022-06-21 13:13 | 2022-05-22 | 2020-12-17 | 2022-06-05 | 2021-03-30 | 2022-10-01 | 2022-10-13 | 2022-09-26 | 2022-09-08 06:42 | 2022-10-01 | 2022-10-13 11:45 | 2022-10-06 |  | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-10 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0100 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-17 | 2022-06-17 06:32 | 2022-09-26 | 2022-06-27 | 2022-08-22 | 2022-06-21 13:13 | 2022-05-22 | 2021-02-01 | 2022-06-05 | 2021-03-30 | 2022-10-01 | 2022-10-13 | 2022-09-26 | 2022-09-08 06:42 | 2022-10-01 | 2022-10-13 11:45 | 2022-10-06 |  | 2022-10-27 |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-27 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-10 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0100 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-06-17 06:32 | 2022-07-02 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-06-21 13:13 | 2022-07-15 | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 2022-03-31 | 2022-07-22 | 2022-10-13 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 | 2022-10-13 11:45 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0101 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:34 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0102 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:35 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-04-19 06:39 | 2022-07-03 | 2022-05-12 06:45 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-26 | 2022-11-15 | 2022-08-26 | TRUE
R1 | А2 | БС0102 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:35 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:39 | 2022-07-18 | 2022-05-12 06:45 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0119 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-08-09 11:46 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-08-12 05:42 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 | 2021-02-15 | 2022-11-20 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2021-03-12 09:35 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-08-08 | 2022-12-16 | 2022-09-19 | 2022-12-06 | 2021-07-06 | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А2 | БС0119 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-08-09 11:46 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-08-12 05:42 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 | 2021-02-15 | 2022-11-20 | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 2021-03-12 09:35 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-08-08 | 2022-12-16 | 2022-09-19 | 2022-12-06 | 2021-07-06 | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 2022-10-06 | TRUE
R1 | А2 | БС0112 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:14 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0113 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:35 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-05-11 | 2022-08-24 | 2022-11-15 | 2022-08-24 | TRUE
R1 | А2 | БС0113 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:35 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0114 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-06-08 08:48 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-06-20 10:20 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 | 2022-07-13 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-10-06 11:19 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0114 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-06-08 08:48 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-06-20 10:20 | 2022-07-11 | 2021-02-01 | 2022-07-25 | 2022-07-13 | 2022-11-20 | 2022-10-13 | 2022-11-15 | 2022-10-06 11:19 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0115 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-31 11:52 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-23 | 2022-11-15 | 2022-08-23 | TRUE
R1 | А2 | БС0115 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-31 11:52 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0116 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО2 | 2021-07-14 | 2021-06-18 13:23 | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-07-28 | 2022-01-17 10:59 | 2021-08-11 | 2020-12-17 | 2021-08-25 |  | 2021-09-02 | 2021-07-30 | 2021-10-03 | 2022-01-17 13:24 | 2021-10-19 | 2022-02-03 06:25 | 2021-11-07 | 2022-02-18 | 2021-12-21 | 2022-09-13 | 2022-01-06 | 2022-02-21 | 2022-01-16 | 2022-09-13 |  | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2022-02-21 13:44 | TRUE
R1 | А2 | БС0116 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2021-07-19 | 2021-06-18 13:23 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-02 | 2022-01-17 10:59 | 2021-08-16 | 2020-12-17 | 2021-08-30 |  | 2021-09-07 | 2021-07-30 | 2021-10-08 | 2022-01-17 13:24 | 2021-10-24 | 2022-02-03 06:25 | 2021-11-12 | 2022-02-18 | 2021-12-26 | 2022-09-13 | 2022-01-11 | 2022-02-22 | 2022-01-21 | 2022-09-13 |  | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | TRUE
R1 | А2 | БС0116 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:43 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0117 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:36 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2022-12-05 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0127 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-17 | 2022-01-21 16:49 | 2022-09-26 | 2022-02-17 | 2022-08-22 | 2022-02-08 05:46 | 2022-05-22 | 2022-02-01 | 2022-06-05 | 2022-03-31 | 2022-10-01 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | 2022-05-31 11:32 | 2022-10-01 | 2022-07-21 09:17 | 2022-10-06 | 2022-07-15 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-10-17 | 2022-03-30 | 2022-10-27 | 2022-10-12 |  | 2022-07-30 | 2022-11-10 | 2022-07-30 | TRUE
R1 | А2 | БС0127 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-17 | 2022-01-21 16:49 | 2022-09-26 | 2022-02-17 | 2022-08-22 | 2022-02-08 05:46 | 2022-05-22 | 2022-02-01 | 2022-06-05 | 2022-03-31 | 2022-10-01 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | 2022-05-31 11:32 | 2022-10-01 | 2022-07-21 09:17 | 2022-10-06 | 2022-07-15 | 2022-10-27 | 2022-08-01 | 2022-10-17 | 2022-03-30 | 2022-10-27 | 2022-10-12 |  | 2022-08-01 | 2022-11-10 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0128 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-10-06 | 2022-06-08 08:51 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-06-20 10:20 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 2022-08-10 05:36 | 2022-11-20 | 2022-09-06 13:12 | 2022-11-25 | 2022-09-03 | 2022-12-16 | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 2022-09-16 | 2022-11-22 | 2022-09-30 |  | 2022-09-12 | 2022-12-30 | 2022-09-12 | TRUE
R1 | А2 | БС0128 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2022-10-06 | 2022-06-08 08:51 | 2022-11-15 | 2022-06-23 | 2022-10-11 | 2022-06-20 10:20 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 2022-08-10 05:36 | 2022-11-20 | 2022-09-06 13:12 | 2022-11-25 | 2022-09-03 | 2022-12-16 | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 2022-09-16 | 2022-11-22 | 2022-09-30 |  | 2022-09-12 | 2022-12-30 | 2022-09-12 | TRUE
R1 | А2 | БС0129 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-06-06 04:42 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-06-20 15:25 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-01-11 05:49 | 2022-11-20 | 2022-08-18 05:37 | 2022-11-25 | 2022-03-19 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0129 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-06-06 04:42 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-06-20 15:25 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-01-11 05:49 | 2022-11-20 | 2022-08-18 05:37 | 2022-11-25 | 2022-03-19 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС2311 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-08 06:09 | 2022-06-14 | 2021-12-23 | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 | 2022-07-25 08:46 | 2022-07-06 | 2022-06-23 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-06-30 | 2022-10-20 |  | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 2022-10-30 | 2022-08-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1793 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 2022-04-12 | 2022-06-16 | 2022-04-18 06:47 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-04-13 | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-06-09 | 2022-11-05 |  | 2022-05-31 | 2022-09-08 | 2022-11-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0062 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-28 | 2022-06-02 | 2022-03-29 | 2022-06-01 | 2022-03-30 05:36 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-30 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 2022-10-31 | 2022-08-10 | TRUE
R1 | А2 | БС0062 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-28 | 2022-06-02 | 2022-03-29 | 2022-06-01 | 2022-03-30 05:36 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-30 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0063 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-07-02 | 2022-03-28 | 2022-07-17 | 2022-03-29 | 2022-07-16 | 2022-03-30 05:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-30 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0063 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:37 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-12-05 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0064 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-28 | 2022-06-02 | 2022-03-29 | 2022-06-01 | 2022-03-30 05:38 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-30 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-07-12 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 2022-08-15 | TRUE
R1 | А2 | БС0064 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО34 | 2022-05-18 | 2022-03-28 | 2022-06-02 | 2022-03-29 | 2022-06-01 | 2022-03-30 05:38 | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-06-22 | 2022-03-30 | 2022-06-02 | 2022-06-23 | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-07-01 | 2022-08-06 |  | 2022-10-11 | 2022-04-21 | 2022-10-21 |  | 2022-07-12 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-08-01 | TRUE
R1 | А2 | БС0065 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-04-06 | 2022-02-17 13:29 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-04-20 | 2022-02-22 08:39 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-05-26 | 2022-05-23 | 2022-05-07 | 2022-07-05 07:50 | 2022-06-04 | 2022-07-18 13:04 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2022-08-24 |  | 2022-09-29 |  | 2022-10-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0065 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-04-06 | 2022-02-17 13:29 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-04-20 | 2022-02-22 08:39 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-05-26 | 2022-05-23 | 2022-05-07 | 2022-07-05 07:50 | 2022-06-04 | 2022-07-18 13:04 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2022-08-24 |  | 2022-09-29 |  | 2022-10-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0065 | 2100 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-04-06 | 2022-02-17 13:29 | 2022-04-27 |  | 2022-04-20 | 2022-06-02 10:39 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-05-26 |  | 2022-05-07 | 2022-07-05 07:50 | 2022-06-04 | 2022-07-18 13:04 | 2022-06-25 | 2022-06-30 | 2022-08-24 |  | 2022-09-29 |  | 2022-10-09 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0066 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-02 | 2022-03-28 | 2022-06-17 | 2022-03-29 | 2022-06-16 | 2022-03-30 05:40 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-03-30 | 2022-06-17 | 2022-04-19 06:43 | 2022-07-03 | 2022-04-26 08:49 | 2022-07-22 | 2022-07-01 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-04-21 | 2022-11-05 |  | 2022-07-12 | 2022-08-25 | 2022-11-15 | 2022-08-25 | TRUE
R1 | А2 | БС0066 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:40 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-19 06:43 | 2022-07-18 | 2022-04-26 08:49 | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-28 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1782 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:12 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0948 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-06-17 | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 2022-05-11 08:15 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-05 | 2022-07-02 | 2022-05-24 09:29 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-05-21 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-06-09 | 2022-11-20 |  | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0920 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:40 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-23 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0926 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:40 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-04-29 | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС1286 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-03-22 | 2022-07-01 | 2022-03-29 05:30 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-23 | 2022-07-02 | 2022-06-21 06:38 | 2022-07-18 | 2022-10-05 05:19 | 2022-08-06 | 2022-09-28 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-12-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0669 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-22 | 2022-04-25 | 2022-07-07 | 2022-04-26 | 2022-07-06 | 2022-04-28 05:27 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-04-27 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-05-26 | 2022-11-25 |  | 2022-05-21 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0082 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-10-10 04:52 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-10-12 07:24 | 2022-07-11 | 2020-10-12 | 2022-07-25 | 2021-02-25 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2021-03-12 08:11 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0082 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-10-10 04:52 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-10-12 07:24 | 2022-07-11 | 2020-10-12 | 2022-07-25 | 2021-02-25 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2021-03-12 08:11 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-29 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС2340 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-05-17 | 2022-04-04 | 2022-06-01 | 2022-04-05 | 2022-05-31 | 2022-04-11 05:41 | 2022-06-14 |  | 2022-06-28 |  | 2022-06-21 | 2022-04-06 | 2022-06-01 | 2022-06-23 | 2022-06-17 |  | 2022-07-06 | 2022-06-27 | 2022-08-05 |  | 2022-10-10 | 2022-05-26 | 2022-10-20 |  | 2022-05-20 | 2022-06-16 | 2022-10-30 | 2022-06-16 | TRUE
R1 | А2 | БС0093 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО34 | 2021-10-14 | 2022-02-11 06:15 | 2021-12-19 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2022-02-14 10:52 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2021-11-25 | 2022-01-13 | 2022-03-04 | 2022-02-11 | 2021-12-19 | 2021-11-01 12:22 | 2022-01-16 | 2022-03-18 05:25 | 2022-04-08 | 2021-11-22 | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 2022-04-08 | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 2021-12-29 |  | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | TRUE
R1 | А2 | БС0093 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО34 | 2021-10-14 | 2022-02-11 06:15 | 2021-12-19 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2022-02-14 10:52 | 2021-11-11 | 2021-11-29 | 2021-11-25 | 2022-01-13 | 2022-03-04 | 2022-02-11 | 2021-12-19 | 2021-11-01 12:22 | 2022-01-16 | 2022-03-18 05:25 | 2022-04-08 | 2021-11-16 | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 2022-04-08 | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 2021-12-29 |  | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 2022-05-26 | TRUE
R1 | А2 | БС0094 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО4 | 2021-12-14 | 2021-08-02 10:58 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | 2021-12-28 | 2021-09-14 09:17 | 2022-01-11 | 2021-10-21 | 2022-01-25 | 2021-11-02 | 2022-05-04 | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 2021-09-17 11:23 | 2022-03-18 | 2022-09-29 13:02 | 2021-10-07 | 2021-11-26 | 2022-07-03 | 2022-09-29 | 2022-06-08 | 2022-09-16 | 2022-06-18 | 2022-09-29 |  | 2022-09-07 | 2022-08-30 | 2022-09-07 | FALSE
R1 | А2 | БС0094 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО4 | 2021-12-14 | 2021-08-02 10:58 | 2022-02-18 | 2022-03-23 | 2021-12-28 | 2021-09-14 09:17 | 2022-01-11 | 2021-10-21 | 2022-01-25 | 2021-11-02 | 2022-05-04 | 2021-11-10 | 2022-02-18 | 2021-09-17 11:23 | 2022-03-18 | 2022-09-29 13:02 | 2021-10-07 | 2021-11-19 | 2022-07-03 | 2022-09-29 | 2022-06-08 | 2022-09-16 | 2022-06-18 | 2022-09-29 |  | 2022-09-07 | 2022-08-30 | 2022-09-07 | FALSE
R1 | А2 | БС0092 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО16 | 2022-08-14 | 2022-06-17 10:12 | 2022-09-23 | 2022-06-27 | 2022-08-19 | 2022-06-21 13:14 | 2022-05-19 | 2020-11-09 | 2022-06-02 | 2022-02-08 | 2022-09-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-17 05:18 | 2022-09-28 |  | 2022-10-03 | 2022-09-28 | 2022-10-24 |  | 2022-10-14 |  | 2022-10-24 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-07 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0092 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО16 | 2022-06-17 | 2022-06-17 10:12 | 2022-07-02 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-06-21 13:14 | 2022-07-15 | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 2022-03-31 | 2022-07-22 | 2022-08-17 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0092 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО16 | 2022-08-14 | 2022-06-17 10:12 | 2022-09-23 | 2022-06-27 | 2022-08-19 | 2022-06-21 13:14 | 2022-05-19 | 2021-01-26 | 2022-06-02 | 2022-02-08 | 2022-09-28 |  | 2022-09-23 | 2022-10-17 05:18 | 2022-09-28 |  | 2022-10-03 | 2022-09-28 | 2022-10-24 |  | 2022-10-14 |  | 2022-10-24 |  |  | 2022-10-31 | 2022-11-07 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0084 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО4 | 2021-07-31 | 2021-06-02 06:33 | 2021-08-15 | 2021-09-22 | 2021-08-14 | 2021-08-23 14:19 | 2021-08-28 | 2020-02-11 | 2021-09-11 | 2021-02-25 | 2021-09-04 | 2021-09-22 | 2021-08-15 | 2021-10-20 12:12 | 2021-08-31 | 2021-12-24 05:18 | 2021-09-19 | 2021-11-10 | 2021-10-19 | 2022-03-21 | 2021-12-24 | 2022-04-21 | 2022-01-03 | 2022-03-21 |  | 2022-01-10 | 2022-01-13 | 2022-01-10 | TRUE
R1 | А2 | БС0083 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-07-13 18:12 | 2022-11-15 | 2022-07-28 | 2022-10-11 | 2022-08-09 07:45 | 2022-07-11 | 2021-01-26 | 2022-07-25 | 2021-02-25 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-03-10 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0083 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-07-13 18:12 | 2022-11-15 | 2022-07-28 | 2022-10-11 | 2022-08-09 07:45 | 2022-07-11 | 2021-01-26 | 2022-07-25 | 2021-02-25 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-03-10 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0087 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:41 | 2022-07-15 | 2022-01-21 | 2022-07-29 | 2022-02-04 | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-04-13 04:59 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-06-09 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-07-12 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0086 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-04-16 | 2022-09-19 13:16 | 2022-06-21 | 2021-05-14 | 2022-04-30 | 2022-09-23 09:26 | 2022-05-14 | 2021-01-26 | 2022-05-28 | 2021-02-25 | 2022-09-04 | 2021-08-19 | 2022-06-21 | 2021-05-20 13:08 | 2022-07-19 |  | 2022-08-09 | 2021-08-03 | 2022-11-03 |  | 2022-10-09 | 2021-07-05 | 2022-10-19 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0086 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2022-04-16 | 2022-09-19 13:16 | 2022-06-21 | 2021-05-14 | 2022-04-30 | 2022-09-23 09:26 | 2022-05-14 | 2021-01-26 | 2022-05-28 | 2021-02-25 | 2022-09-04 | 2021-08-19 | 2022-06-21 | 2021-05-20 13:08 | 2022-07-19 |  | 2022-08-09 | 2021-08-03 | 2022-11-03 |  | 2022-10-09 | 2021-07-05 | 2022-10-19 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0109 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-07 | 2022-09-28 13:47 | 2022-11-16 | 2022-06-29 | 2022-10-12 | 2022-09-30 05:16 | 2022-07-12 | 2021-01-26 | 2022-07-26 | 2021-02-24 | 2022-11-21 | 2022-10-17 | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-08-19 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0109 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-10-07 | 2022-09-28 13:47 | 2022-11-16 | 2022-06-29 | 2022-10-12 | 2022-09-30 05:16 | 2022-07-12 | 2021-01-26 | 2022-07-26 | 2021-02-24 | 2022-11-21 | 2022-10-17 | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-08-19 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0109 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-06-17 | 2022-09-28 13:47 | 2022-07-02 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-09-30 05:16 | 2022-07-15 | 2022-02-01 | 2022-07-29 | 2022-03-31 | 2022-07-22 | 2022-10-17 | 2022-07-02 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0059 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО23 | 2022-03-27 | 2022-09-13 11:24 | 2022-06-01 | 2022-01-21 | 2022-04-10 | 2022-09-13 12:19 | 2022-04-24 | 2021-02-01 | 2022-05-08 | 2021-03-30 | 2022-08-15 | 2022-01-27 | 2022-06-01 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-20 |  | 2022-10-14 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-29 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-11 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0059 | 2100 | 4G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-03-27 | 2022-09-13 11:24 | 2022-06-01 | 2022-09-13 | 2022-04-10 | 2022-09-13 12:19 | 2022-04-24 |  | 2022-05-08 |  | 2022-08-15 | 2022-09-14 | 2022-06-01 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-20 |  | 2022-10-14 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-29 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-11 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0059 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО23 | 2022-03-27 | 2022-09-13 11:24 | 2022-06-01 | 2022-01-21 | 2022-04-10 | 2022-09-13 12:19 | 2022-04-24 | 2021-02-01 | 2022-05-08 | 2021-03-30 | 2022-08-15 | 2022-01-27 | 2022-06-01 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-20 |  | 2022-10-14 |  | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-09-29 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-11 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0150 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО37 | 2021-12-05 | 2021-08-27 06:15 | 2021-12-26 | 2021-09-24 | 2021-12-19 | 2021-11-29 06:32 | 2022-01-02 | 2021-12-22 | 2022-01-16 |  | 2022-01-24 | 2022-04-25 | 2022-01-05 | 2021-12-16 08:03 | 2022-02-02 | 2022-04-21 09:51 | 2022-02-23 | 2021-09-28 | 2022-03-25 | 2022-07-18 | 2022-05-30 | 2022-04-21 | 2022-06-09 | 2021-12-21 |  | 2022-04-28 | 2022-06-30 | 2022-04-28 | TRUE
R1 | А2 | БС0150 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2021-12-05 | 2021-08-27 06:15 | 2021-12-26 | 2021-09-24 | 2021-12-19 | 2021-11-29 06:32 | 2022-01-02 | 2021-12-22 | 2022-01-16 |  | 2022-01-24 | 2022-04-25 | 2022-01-05 | 2021-12-16 08:03 | 2022-02-02 | 2022-04-21 09:51 | 2022-02-23 | 2021-09-28 | 2022-03-25 | 2022-07-18 | 2022-05-30 | 2022-04-21 | 2022-06-09 | 2021-12-21 |  | 2022-04-28 | 2022-06-30 | 2022-04-28 | TRUE
R1 | А2 | БС0150 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-06-17 | 2022-03-28 | 2022-07-02 | 2022-03-29 | 2022-07-01 | 2022-03-30 05:46 | 2022-07-15 | 2021-12-22 | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-03-30 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-07-01 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 | 2022-04-21 | 2022-11-20 |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | TRUE
R1 | А2 | БС0150 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-06-07 | 2021-08-27 06:15 | 2022-06-28 | 2021-09-24 | 2022-06-21 | 2021-11-29 06:32 | 2022-07-05 | 2021-12-22 | 2022-07-19 |  | 2022-07-27 | 2022-04-25 | 2022-07-08 | 2021-12-16 08:03 | 2022-08-05 | 2022-04-21 09:51 | 2021-08-23 | 2021-09-28 | 2022-09-25 | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 2022-04-21 | 2022-12-10 | 2021-12-21 |  | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | TRUE
R1 | А2 | БС0150 | 2600 | 4G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-06-07 | 2021-08-27 06:15 | 2022-06-28 | 2021-09-24 | 2022-06-21 | 2021-11-29 06:32 | 2022-07-05 | 2021-12-22 | 2022-07-19 |  | 2022-07-27 | 2022-04-25 | 2022-07-08 | 2021-12-16 08:03 | 2022-08-05 | 2022-04-21 09:51 | 2021-08-23 | 2021-09-28 | 2022-09-25 | 2022-07-18 | 2022-11-30 | 2022-04-21 | 2022-12-10 | 2021-12-21 |  | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | TRUE
R1 | А2 | БС0148 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:42 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС0149 | 1800 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-03-28 | 2022-07-17 | 2022-03-29 | 2022-07-16 | 2022-03-30 05:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-03-30 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 |  | 2022-05-11 | 2022-08-23 | 2022-12-15 | 2022-08-23 | TRUE
R1 | А2 | БС0149 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-22 | 2022-03-28 | 2022-07-07 | 2022-03-29 | 2022-07-06 | 2022-03-30 05:42 | 2022-07-20 |  | 2022-08-03 |  | 2022-07-27 | 2022-03-30 | 2022-07-07 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  | 2022-08-11 | 2022-07-01 | 2022-09-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-21 | 2022-11-25 |  | 2022-05-11 | 2022-09-08 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1563 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2022-05-24 11:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-29 04:38 | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-06-24 | 2022-09-08 | 2022-12-15 | 2022-09-08 | TRUE
R1 | А2 | БС1499 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | 2022-05-04 11:13 | 2022-06-30 |  | 2022-07-14 |  | 2022-07-07 | 2022-06-08 | 2022-06-17 |  | 2022-07-03 |  | 2022-07-22 | 2022-09-12 | 2022-08-21 |  | 2022-10-26 | 2022-09-16 | 2022-11-05 |  | 2022-09-03 | 2022-09-12 | 2022-11-15 | 2022-09-12 | TRUE
R1 | А2 | БС1978 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-04-25 | 2022-07-17 | 2022-04-26 | 2022-07-16 | 2022-05-04 07:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-16 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-20 11:09 | 2022-08-21 | 2022-05-21 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А2 | БС0499 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-06-17 | 2022-08-04 12:05 | 2022-07-02 | 2022-10-12 | 2022-07-01 | 2022-09-26 12:58 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-10-13 | 2022-07-02 |  | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 |  | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B2 | БС1213 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-08-04 | 2020-12-28 | 2021-08-19 | 2020-12-28 | 2021-08-18 | 2021-03-30 10:48 | 2021-09-01 | 2021-01-26 | 2021-09-15 | 2021-03-05 | 2021-09-08 | 2021-10-20 | 2021-08-19 | 2021-04-04 15:05 | 2021-09-04 | 2022-02-17 11:30 | 2021-09-23 | 2021-07-12 | 2021-10-23 | 2022-10-03 | 2021-12-28 | 2022-04-21 | 2022-01-07 | 2021-05-28 |  | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС0078 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО32 | 2021-07-26 | 2021-03-24 10:31 | 2021-08-16 | 2021-03-31 | 2021-08-09 | 2021-04-01 10:51 | 2021-08-23 | 2021-01-26 | 2021-09-06 |  | 2021-09-14 | 2021-06-30 | 2021-10-15 | 2021-05-24 11:41 | 2021-10-31 | 2022-03-21 10:49 | 2021-11-19 | 2021-08-19 | 2022-01-02 | 2022-08-02 | 2022-01-18 | 2022-03-03 | 2022-01-28 | 2022-01-28 |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R2 | B2 | БС1427 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-10-13 | 2020-12-28 | 2021-10-28 | 2020-12-28 | 2021-10-27 | 2021-09-22 13:53 | 2021-11-10 | 2021-01-26 | 2021-11-24 | 2021-10-01 | 2021-11-17 | 2021-10-20 | 2021-10-28 | 2021-10-18 07:15 | 2021-11-13 | 2022-03-28 11:46 | 2021-12-02 | 2021-11-26 | 2022-01-01 |  | 2022-03-08 | 2022-04-21 | 2022-03-18 | 2021-12-16 |  | 2022-02-27 | 2022-03-28 | 2022-02-27 | TRUE
R2 | B2 | БС1429 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО16 | 2021-10-15 | 2020-12-28 | 2021-10-30 | 2020-12-28 | 2021-10-29 | 2021-12-07 05:58 | 2021-11-12 | 2020-05-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2022-01-13 | 2021-10-30 | 2021-12-22 11:20 | 2021-11-15 | 2022-03-04 19:22 | 2021-12-04 | 2022-02-01 | 2022-01-03 |  | 2022-03-10 | 2022-03-22 | 2022-03-20 |  |  | 2022-05-26 | 2022-03-30 | 2022-05-26 | FALSE
R2 | B2 | БС1869 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО21 | 2021-10-31 | 2021-12-22 | 2021-11-15 | 2022-01-12 | 2021-11-14 | 2021-12-17 09:13 | 2021-11-28 |  | 2021-12-12 |  | 2021-12-05 | 2022-01-13 | 2021-11-15 | 2021-12-22 12:27 | 2021-12-01 | 2022-06-16 06:49 | 2021-12-20 | 2022-02-11 | 2022-01-19 |  | 2022-03-26 | 2022-06-23 | 2022-04-05 |  |  | 2022-05-31 | 2022-04-15 | 2022-05-31 | FALSE
R2 | B2 | БС1870 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-22 13:48 | 2021-11-24 | 2021-01-26 | 2021-12-08 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | 2021-10-18 07:34 | 2021-11-27 | 2022-02-16 15:15 | 2021-12-16 | 2022-02-11 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-18 |  | 2022-05-26 | 2022-04-11 | 2022-05-26 | FALSE
R2 | B2 | БС2481 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-10-31 | 2020-12-28 | 2021-11-15 | 2020-12-28 | 2021-11-14 | 2022-01-24 06:35 | 2021-11-28 | 2021-01-26 | 2021-12-12 |  | 2021-12-05 | 2022-02-10 | 2021-11-15 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-20 | 2022-03-15 | 2022-01-19 |  | 2022-03-26 | 2022-05-26 | 2022-04-05 |  |  | 2022-05-23 | 2022-04-15 | 2022-05-23 | FALSE
R2 | B2 | БС2482 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 |  | 2022-01-24 06:37 |  | 2020-05-26 |  |  |  | 2022-02-10 | [5 empty] | 2022-03-15 |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | FALSE
R2 | B2 | БС1871 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 |  | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 |  | 2021-12-07 13:29 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-26 |  | 2022-01-13 |  | 2021-12-22 11:45 |  | 2022-07-07 08:50 |  | 2022-02-17 |  |  |  | 2022-03-03 |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | FALSE
R2 | B2 | БС1217 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2021-09-22 | 2020-12-28 | 2021-10-07 | 2020-12-28 | 2021-10-06 | 2021-09-22 13:52 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-03 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-20 | 2021-10-07 | 2021-10-18 07:33 | 2021-10-23 | 2022-03-21 10:51 | 2021-11-11 | 2021-12-23 | 2021-12-11 |  | 2022-02-15 | 2022-04-21 | 2022-02-25 | 2021-12-18 |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R2 | B2 | БС1214 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-22 13:51 | 2021-11-24 | 2021-09-22 | 2021-12-08 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | 2021-10-18 07:15 | 2021-11-27 | 2022-02-10 11:23 | 2021-12-16 | 2021-11-19 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-16 |  | 2022-05-31 | 2022-04-11 | 2022-05-31 | FALSE
R2 | B2 | БС0172 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-03 | 2021-12-24 06:00 | 2021-08-24 |  | 2021-08-17 | 2022-01-17 09:32 | 2021-08-31 |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-22 |  | 2021-10-23 |  | 2021-11-08 |  | 2021-11-27 | 2022-03-15 | 2022-01-10 |  | 2022-01-26 | 2022-05-26 | 2022-02-05 |  |  | 2022-05-23 | 2022-03-15 | 2022-05-23 | FALSE
R2 | B2 | БС2254 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-09-22 | 2020-12-28 | 2021-10-07 | 2020-12-28 | 2021-10-06 | 2021-09-22 13:50 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-11-03 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-20 | 2021-10-07 | 2021-10-18 11:59 | 2021-10-23 | 2022-03-21 10:56 | 2021-11-11 | 2021-12-21 | 2021-12-11 |  | 2022-02-15 | 2022-04-21 | 2022-02-25 | 2021-12-17 |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R2 | B2 | БС0810 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-25 | 2020-12-28 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-08 | 2021-09-22 13:54 | 2021-09-22 | 2019-11-05 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-09-09 | 2021-10-18 07:16 | 2021-09-25 | 2022-02-16 15:27 | 2021-10-14 | 2022-03-10 | 2021-11-13 |  | 2022-01-18 | 2022-04-21 | 2022-01-28 |  |  | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-01-21 | TRUE
R2 | B2 | БС0882 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-02 | 2022-05-10 | 2022-07-17 | 2022-05-11 | 2022-07-16 | 2022-05-06 10:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-05-12 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-29 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-15 |  | FALSE
R2 | B2 | БС2484 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-05 | 2021-12-17 13:23 | 2021-08-26 |  | 2021-08-19 | 2021-12-22 16:41 | 2021-09-02 |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-24 |  | 2021-10-25 |  | 2021-11-10 |  | 2021-11-29 | 2022-03-27 | 2022-01-12 |  | 2022-01-28 | 2022-06-02 | 2022-02-07 |  |  | 2022-05-25 | 2022-03-17 | 2022-05-25 | FALSE
R2 | B2 | БС2463 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-14 | 2021-12-17 05:55 | 2021-08-04 | 2020-07-16 | 2021-07-28 | 2021-12-22 16:02 | 2021-08-11 | 2021-02-10 | 2021-08-25 |  | 2021-09-02 |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-19 |  | 2021-11-07 | 2022-02-21 | 2021-12-21 |  | 2022-01-06 | 2022-02-20 | 2022-01-16 |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 2022-02-20 | TRUE
R2 | B2 | БС1868 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2021-11-15 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2020-12-28 | 2021-11-29 | 2021-09-22 13:49 | 2021-12-13 | 2021-02-10 | 2021-12-27 | 2021-10-01 | 2021-12-20 | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 2021-10-18 07:33 | 2021-12-16 | 2022-03-21 10:54 | 2022-01-04 | 2022-02-11 | 2022-02-03 |  | 2022-04-10 | 2022-04-21 | 2022-04-20 | 2021-12-18 |  | 2022-03-03 | 2022-04-30 | 2022-03-03 | TRUE
R2 | B2 | БС0351 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-07 | 2020-12-28 | 2021-08-22 | 2020-12-28 | 2021-08-21 | 2021-09-22 13:55 | 2021-09-04 | 2021-09-22 | 2021-09-18 | 2021-12-01 | 2021-09-11 | 2021-10-20 | 2021-08-22 | 2021-10-18 11:57 | 2021-09-07 | 2022-01-19 07:15 | 2021-09-26 | 2022-01-12 | 2021-10-26 | 2022-07-04 | 2021-12-31 | 2021-11-19 | 2022-01-10 | 2021-12-12 |  | 2022-01-10 | 2022-01-20 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС0809 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-22 13:57 | 2021-11-24 | 2019-11-01 | 2021-12-08 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | 2021-10-18 07:14 | 2021-11-27 | 2022-06-08 08:52 | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-16 |  | 2022-05-31 | 2022-04-11 | 2022-05-31 | FALSE
R2 | B2 | БС0227 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-22 13:52 | 2021-11-24 | 2019-11-01 | 2021-12-08 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | 2021-10-18 11:57 | 2021-11-27 | 2022-02-03 13:46 | 2021-12-16 | 2022-03-10 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-18 |  | 2022-05-26 | 2022-04-11 | 2022-05-26 | FALSE
R2 | B2 | БС0169 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-28 | 2021-12-24 06:04 | 2021-08-18 |  | 2021-08-11 | 2022-01-17 10:16 | 2021-08-25 |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-16 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-21 | 2022-03-15 | 2022-01-04 |  | 2022-01-20 | 2022-03-09 | 2022-01-30 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | FALSE
R2 | B2 | БС0548 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-08-04 | 2021-10-20 | 2021-08-19 | 2021-10-20 | 2021-08-18 | 2021-10-08 08:47 | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-08 | 2021-10-20 | 2021-08-19 |  | 2021-09-04 |  | 2021-09-23 | 2022-01-12 | 2021-10-23 |  | 2021-12-28 | 2021-11-19 | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС0080 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-26 | 2022-07-19 06:50 | 2022-11-05 | 2022-05-17 | 2022-10-01 | 2022-08-02 13:13 | 2022-07-01 | 2022-02-09 | 2022-07-15 | 2022-03-31 | 2022-11-10 | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 2022-03-28 12:03 | 2022-11-10 | 2022-09-26 11:10 | 2022-11-15 | 2022-09-22 | 2022-12-06 | 2022-10-10 | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0080 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-10-07 | 2022-07-19 06:50 | 2022-11-16 | 2022-05-17 | 2022-10-12 | 2022-08-02 13:13 | 2022-07-12 | 2022-02-09 | 2022-07-26 | 2022-03-31 | 2022-11-21 | 2022-10-05 | 2022-11-16 | 2022-05-27 05:33 | 2022-11-21 | 2022-09-26 11:10 | 2022-11-26 | 2022-09-22 | 2022-12-17 | 2022-10-10 | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-31 | 2022-10-16 | TRUE
R2 | B2 | БС0219 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-08-12 | 2022-01-11 | 2021-08-27 | 2022-01-12 | 2021-08-26 | 2021-11-29 09:22 | 2021-09-09 |  | 2021-09-23 |  | 2021-09-16 | 2022-01-13 | 2021-08-27 |  | 2021-09-12 |  | 2021-10-01 | 2022-01-24 | 2021-10-31 |  | 2022-01-05 | 2022-01-21 | 2022-01-15 |  |  | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-21 | TRUE
R2 | B2 | БС0220 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-22 | 2022-01-11 | 2021-10-07 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-11-29 09:28 | 2021-10-20 |  | 2021-11-03 |  | 2021-10-27 | 2022-01-13 | 2021-10-07 |  | 2021-10-23 |  | 2021-11-11 | 2022-03-27 | 2021-12-11 |  | 2022-02-15 | 2022-03-07 | 2022-02-25 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | FALSE
R2 | B2 | БС0221 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2021-09-10 | 2021-11-22 | 2021-09-25 | 2022-01-12 | 2021-09-24 | 2021-11-19 10:30 | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 2021-10-15 | 2022-01-13 | 2021-09-25 | 2021-11-22 07:15 | 2021-10-11 |  | 2021-10-30 | 2022-02-24 | 2021-11-29 |  | 2022-02-03 | 2022-02-20 | 2022-02-13 | 2021-11-30 |  | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 2022-02-20 | TRUE
R2 | B2 | БС0222 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-10 | 2022-01-11 | 2021-09-25 | 2022-01-12 | 2021-09-24 | 2021-11-30 05:22 | 2021-10-08 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-15 | 2022-01-13 | 2021-09-25 |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-30 | 2022-02-21 | 2021-11-29 |  | 2022-02-03 | 2022-02-20 | 2022-02-13 |  |  | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 2022-02-20 | TRUE
R2 | B2 | БС0223 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-08-14 | 2021-10-20 | 2021-08-29 | 2021-10-20 | 2021-08-28 | 2021-10-13 06:23 | 2021-09-11 |  | 2021-09-25 |  | 2021-09-18 | 2021-10-20 | 2021-08-29 |  | 2021-09-14 |  | 2021-10-03 | 2022-01-27 | 2021-11-02 |  | 2022-01-07 | 2022-01-26 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | TRUE
R2 | B2 | БС0225 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-08-29 | 2021-10-20 | 2021-09-13 | 2021-10-20 | 2021-09-12 | 2021-10-13 06:25 | 2021-09-26 |  | 2021-10-10 |  | 2021-10-03 | 2021-10-20 | 2021-09-13 |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-18 | 2022-02-11 | 2021-11-17 |  | 2022-01-22 | 2022-02-11 | 2022-02-01 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | FALSE
R2 | B2 | БС0226 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-10-02 | 2022-01-11 | 2021-10-17 | 2022-01-12 | 2021-10-16 | 2021-11-29 09:59 | 2021-10-30 |  | 2021-11-13 |  | 2021-11-06 | 2022-01-13 | 2021-10-17 |  | 2021-11-02 |  | 2021-11-21 | 2022-03-15 | 2021-12-21 |  | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | FALSE
R2 | B2 | БС0549 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-10-01 | 2022-01-11 | 2021-10-16 | 2022-01-12 | 2021-10-15 | 2021-11-29 10:05 | 2021-10-29 |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-05 | 2022-01-13 | 2021-10-16 |  | 2021-11-01 |  | 2021-11-20 | 2022-03-15 | 2021-12-20 |  | 2022-02-24 | 2022-03-16 | 2022-03-06 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | FALSE
R2 | B2 | БС2439 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-22 | 2022-01-11 | 2021-10-07 | 2022-01-12 | 2021-10-06 | 2021-11-29 10:11 | 2021-10-20 |  | 2021-11-03 |  | 2021-10-27 | 2022-01-13 | 2021-10-07 |  | 2021-10-23 |  | 2021-11-11 | 2022-03-27 | 2021-12-11 |  | 2022-02-15 | 2022-03-07 | 2022-02-25 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | FALSE
R2 | B2 | БС1215 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-09-06 | 2022-05-11 09:04 | 2022-10-16 | 2022-10-03 | 2022-09-11 | 2022-05-16 08:05 | 2022-06-11 | 2022-02-09 | 2022-06-25 | 2022-03-31 | 2022-10-21 | 2022-06-29 | 2022-10-16 | 2022-06-02 06:37 | 2022-10-21 | 2022-09-26 13:02 | 2022-10-26 | 2022-07-14 | 2022-11-16 | 2022-07-29 | 2022-11-06 | 2022-08-26 | 2022-11-16 | 2022-10-03 |  | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2022-08-15 | TRUE
R2 | B2 | БС1215 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-09-26 | 2022-05-11 09:04 | 2022-11-05 | 2022-10-03 | 2022-10-01 | 2022-08-22 06:44 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2022-08-24 10:16 | 2022-11-10 | 2022-09-26 13:02 | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 | 2022-08-26 | 2022-12-06 | 2022-10-03 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС1216 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО10 | 2021-11-30 | 2020-12-28 | 2021-12-15 | 2020-12-28 | 2021-12-14 | 2022-01-17 05:55 | 2021-12-28 | 2021-11-18 | 2022-01-11 | 2021-12-08 | 2022-01-04 | 2022-01-13 | 2021-12-15 | 2022-01-17 09:51 | 2021-12-31 | 2022-06-20 09:53 | 2022-01-19 | 2022-02-03 | 2022-02-18 |  | 2022-04-25 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  |  | 2022-05-27 | 2022-05-15 | 2022-05-27 | FALSE
R2 | B2 | БС0077 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО19 | 2021-06-24 | 2021-01-12 09:09 | 2021-07-15 | 2021-01-14 | 2021-07-08 | 2021-03-16 11:45 | 2021-07-22 |  | 2021-08-05 |  | 2021-08-13 | 2021-02-09 | 2021-07-25 | 2021-05-17 15:52 | 2021-08-22 | 2022-01-10 07:40 | 2021-09-12 | 2021-06-09 | 2021-10-12 |  | 2021-12-17 | 2021-07-31 | 2021-12-27 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС2467 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2022-10-05 07:21 |  |  |  | 2022-10-05 11:44 | [11 empty] | 2022-03-27 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | FALSE
R2 | B2 | БС1212 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-10-27 | 2021-10-18 | 2021-11-11 | 2021-10-18 | 2021-11-10 | 2021-10-15 10:22 | 2021-11-24 | 2021-10-21 | 2021-12-08 | 2021-10-26 | 2021-12-01 | 2021-10-18 | 2021-11-11 | 2021-10-19 10:24 | 2021-11-27 | 2022-05-16 08:26 | 2021-12-16 | 2021-11-16 | 2022-01-15 | 2022-09-28 | 2022-03-22 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2021-12-02 |  | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-03-30 | TRUE
R2 | B2 | БС0163 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-14 |  | 2021-10-27 06:26 | [5 empty] | 2022-06-15 | [5 empty] | 2022-03-15 |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | FALSE
R2 | B2 | БС0151 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-09-26 | 2022-06-08 14:07 | 2022-11-05 | 2022-02-25 | 2022-10-01 | 2022-06-16 13:37 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-02-24 | 2022-11-10 | 2022-07-18 | 2022-11-05 | 2022-06-06 09:07 | 2022-11-10 | 2022-08-29 11:34 | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 | 2022-09-12 | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 | 2022-08-26 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 | 2022-10-14 | TRUE
R2 | B2 | БС0151 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-18 | 2022-06-08 14:07 | 2022-08-27 | 2022-05-16 | 2022-07-23 | 2022-06-16 13:37 | 2022-04-22 | 2022-02-09 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 | 2022-07-18 | 2022-08-27 | 2022-06-06 09:07 | 2022-09-01 | 2022-08-29 11:34 | 2022-09-06 | 2022-06-13 | 2022-09-27 | 2022-09-12 | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 | 2022-08-26 |  | 2022-09-13 | 2022-10-11 | 2022-09-13 | TRUE
R2 | B2 | БС0165 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО35 | 2021-07-26 | 2021-09-14 07:48 | 2021-08-16 |  | 2021-08-09 | 2022-02-16 10:54 | 2021-08-23 |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-14 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-19 | 2022-03-27 | 2022-01-02 |  | 2022-01-18 | 2022-03-07 | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | FALSE
R2 | B2 | БС0165 | 2600 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-18 | 2021-09-14 07:48 | 2021-08-08 |  | 2021-08-01 | 2021-09-30 11:24 | 2021-08-15 |  | 2021-08-29 |  | 2021-09-06 |  | 2021-10-07 |  | 2021-10-23 |  | 2021-11-11 | 2021-10-13 | 2021-12-25 |  | 2022-01-10 | 2022-02-27 | 2022-01-20 |  |  | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | FALSE
R2 | B2 | БС0164 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-10-31 | 2021-09-14 07:49 | 2021-11-15 | 2022-06-14 | 2021-11-14 | 2022-01-17 05:44 | 2021-11-28 | 2020-12-17 | 2021-12-12 |  | 2021-12-05 | 2022-06-15 | 2021-11-15 |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-20 | 2022-03-15 | 2022-01-19 |  | 2022-03-26 | 2022-05-26 | 2022-04-05 |  |  | 2022-05-23 | 2022-04-15 | 2022-05-23 | FALSE
R2 | B2 | БС0076 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО34 | 2021-06-30 | 2021-06-29 12:11 | 2021-07-21 | 2021-04-08 | 2021-07-14 | 2021-07-02 06:35 | 2021-07-28 | 2020-12-17 | 2021-08-11 |  | 2021-08-19 | 2021-08-12 | 2021-09-19 | 2021-04-29 15:05 | 2021-10-05 | 2021-10-27 14:38 | 2021-10-24 | 2021-09-20 | 2021-12-07 | 2022-08-02 | 2021-12-23 | 2021-10-16 | 2022-01-02 | 2022-08-02 |  | 2022-01-10 | 2022-02-09 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС0170 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-07 | 2021-10-11 12:41 | 2021-06-28 |  | 2021-06-21 | 2021-10-13 06:07 | 2021-07-05 |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-27 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-12 |  | 2021-10-01 | 2022-01-12 | 2021-11-14 |  | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-12-10 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС2462 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-14 | 2021-12-17 10:29 | 2021-08-04 | 2020-07-16 | 2021-07-28 | 2021-12-22 16:47 | 2021-08-11 |  | 2021-08-25 |  | 2021-09-02 |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-19 |  | 2021-11-07 | 2022-02-25 | 2021-12-21 |  | 2022-01-06 | 2022-02-22 | 2022-01-16 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | TRUE
R2 | B2 | БС2464 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-01-16 | 2021-12-17 13:24 | 2022-02-25 | 2020-07-16 | 2022-01-21 | 2021-12-22 15:51 | 2021-10-21 | 2020-12-17 | 2021-11-04 |  | 2022-03-02 |  | 2022-02-25 |  | 2022-03-02 |  | 2022-03-07 | 2022-03-15 | 2022-03-28 |  | 2022-03-18 | 2022-04-28 | 2022-03-28 |  |  | 2022-05-23 | 2022-04-11 | 2022-05-23 | FALSE
R2 | B2 | БС2487 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-08-04 | 2022-01-12 07:22 | 2021-08-19 | 2022-06-14 | 2021-08-18 | 2022-01-12 08:43 | 2021-09-01 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-08 | 2022-06-15 | 2021-08-19 |  | 2021-09-04 |  | 2021-09-23 | 2022-01-17 | 2021-10-23 |  | 2021-12-28 | 2022-04-21 | 2022-01-07 |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-14 | TRUE
R2 | B2 | БС2472 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-18 | 2022-09-15 07:08 | 2021-09-08 |  | 2021-09-01 | 2022-09-16 10:19 | 2021-09-15 |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-07 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-23 |  | 2021-12-12 | 2022-10-10 | 2022-01-25 |  | 2022-02-10 | 2022-09-16 | 2022-02-20 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-09-19 | FALSE
R2 | B2 | БС0152 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-26 | 2021-12-30 10:53 | 2022-11-05 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-02-15 12:56 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-02-24 | 2022-11-10 | 2022-09-30 | 2022-11-05 | 2021-05-26 14:51 | 2022-11-10 | 2022-10-10 09:26 | 2022-11-15 | 2022-09-29 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0152 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-07 | 2021-12-30 10:53 | 2022-11-16 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 2022-09-12 11:45 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 | 2022-09-30 | 2022-11-16 | 2022-09-13 06:41 | 2022-11-21 | 2022-10-10 09:26 | 2022-11-26 | 2022-09-29 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-31 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0153 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2021-06-28 | 2021-02-19 11:24 | 2021-07-19 | 2021-04-16 | 2021-07-12 | 2021-02-25 12:40 | 2021-07-26 | 2020-12-17 | 2021-08-09 | 2021-02-24 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-09-17 | 2021-03-10 07:34 | 2021-10-03 | 2022-01-18 13:45 | 2021-10-22 | 2021-03-19 | 2021-12-05 | 2022-10-03 | 2021-12-21 | 2021-05-27 | 2021-12-31 | 2022-10-03 |  | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-01-21 | TRUE
R2 | B2 | БС0155 | 900 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-02-13 | 2021-07-15 07:10 | 2022-04-20 | 2021-09-17 | 2022-02-27 | 2021-08-19 08:02 | 2022-03-13 |  | 2022-03-27 |  | 2022-07-04 | 2021-09-17 | 2022-04-20 | 2021-08-20 05:48 | 2022-05-18 | 2022-04-20 12:28 | 2022-06-08 | 2022-06-02 | 2022-09-22 | 2022-09-29 | 2022-08-08 | 2022-09-16 | 2022-08-18 | 2022-09-29 |  | 2022-09-05 | 2022-10-30 | 2022-09-05 | TRUE
R2 | B2 | БС0072 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО4 | 2022-09-26 | 2022-06-30 13:38 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-07-05 07:53 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-03-23 | 2022-11-10 | 2022-08-05 | 2022-11-05 | 2022-08-01 12:56 | 2022-11-10 | 2022-10-10 11:39 | 2022-11-15 | 2022-02-24 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0072 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО4 | 2022-07-07 | 2022-06-30 13:38 | 2022-08-16 | 2022-05-23 | 2022-07-12 | 2022-07-05 07:53 | 2022-04-11 | 2022-02-09 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-08-21 | 2022-08-05 | 2022-08-16 | 2022-08-01 12:56 | 2022-08-21 | 2022-10-10 11:39 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 2022-09-16 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-09-30 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0073 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2021-06-09 | 2021-01-13 05:52 | 2021-06-30 | 2021-01-14 | 2021-06-23 | 2021-02-24 06:50 | 2021-07-07 | 2021-02-11 | 2021-07-21 | 2021-02-25 | 2021-07-29 | 2021-02-25 | 2021-08-29 | 2021-03-10 07:38 | 2021-09-14 | 2022-01-10 07:43 | 2021-10-03 | 2021-07-12 | 2021-11-16 |  | 2021-12-02 | 2021-08-06 | 2021-12-12 | 2021-06-11 |  | 2022-01-10 | 2022-01-19 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС0074 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2021-06-09 | 2021-08-04 07:06 | 2021-06-30 | 2021-01-20 | 2021-06-23 | 2021-08-04 09:34 | 2021-07-07 | 2020-12-17 | 2021-07-21 | 2021-02-25 | 2021-07-29 | 2021-04-08 | 2021-08-29 | 2021-04-23 07:40 | 2021-09-14 | 2022-01-10 07:39 | 2021-10-03 | 2021-07-09 | 2021-11-16 | 2022-07-04 | 2021-12-02 | 2021-08-06 | 2021-12-12 | 2021-08-20 |  | 2022-01-10 | 2022-01-19 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС0069 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО19 | 2022-09-26 | 2022-02-03 06:54 | 2022-11-05 | 2022-02-25 | 2022-10-01 | 2022-02-09 05:45 | 2022-07-01 | 2022-02-09 | 2022-07-15 | 2022-03-31 | 2022-11-10 | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2022-02-10 11:44 | 2022-11-10 | 2022-10-07 09:34 | 2022-11-15 | 2022-02-17 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2022-10-03 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0069 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО19 | 2022-07-07 | 2022-02-03 06:54 | 2022-08-16 | 2022-05-16 | 2022-07-12 | 2022-05-16 10:53 | 2022-04-11 | 2022-02-09 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-08-21 | 2022-06-29 | 2022-08-16 | 2022-05-25 10:48 | 2022-08-21 | 2022-10-07 09:34 | 2022-08-26 | 2022-02-17 | 2022-09-16 | 2022-07-13 | 2022-09-06 | 2022-07-21 | 2022-09-16 | 2022-10-03 |  | 2022-07-18 | 2022-09-30 | 2022-07-18 | TRUE
R2 | B2 | БС0070 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-08-19 08:29 | 2022-11-05 | 2022-02-25 | 2022-10-01 | 2022-08-22 06:54 | 2022-07-01 | 2022-02-09 | 2022-07-15 | 2022-03-31 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-08-01 09:59 | 2022-11-10 | 2022-10-13 05:35 | 2022-11-15 | 2022-09-29 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0070 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-07-07 | 2022-08-19 08:29 | 2022-08-16 | 2022-05-16 | 2022-07-12 | 2022-08-22 06:54 | 2022-04-11 | 2022-02-09 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-08-21 |  | 2022-08-16 | 2022-08-01 09:59 | 2022-08-21 | 2022-10-13 05:35 | 2022-08-26 | 2022-09-29 | 2022-09-16 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-30 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0071 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-06-10 13:00 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-08-22 06:58 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2022-08-24 10:13 | 2022-11-10 | 2022-09-22 13:27 | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 | 2022-10-12 | 2022-11-26 | 2022-10-06 | 2022-12-06 | 2022-10-12 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 | 2022-10-02 | TRUE
R2 | B2 | БС0071 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-06-30 | 2022-06-10 13:00 | 2022-08-09 | 2022-05-23 | 2022-07-05 | 2022-06-14 06:11 | 2022-04-04 | 2022-02-09 | 2022-04-18 | 2022-03-31 | 2022-08-14 | 2022-06-29 | 2022-08-09 | 2022-06-03 13:22 | 2022-08-14 | 2022-09-22 13:27 | 2022-08-19 | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 | 2022-10-12 |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-10-06 | FALSE
R2 | B2 | БС0075 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-09-26 | 2022-06-15 13:12 | 2022-11-05 | 2022-02-25 | 2022-10-01 | 2022-06-21 13:41 | 2022-07-01 | 2022-02-09 | 2022-07-15 | 2022-03-31 | 2022-11-10 | 2022-10-03 | 2022-11-05 | 2022-07-22 12:48 | 2022-11-10 | 2022-08-29 11:40 | 2022-11-15 | 2022-09-11 | 2022-12-06 | 2022-10-10 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0075 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-07-07 | 2022-06-15 13:12 | 2022-08-16 | 2022-05-16 | 2022-07-12 | 2022-06-21 13:41 | 2022-04-11 | 2022-02-09 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-08-21 | 2022-10-03 | 2022-08-16 | 2022-07-22 12:48 | 2022-08-21 | 2022-08-29 11:40 | 2022-08-26 | 2022-09-11 | 2022-09-16 | 2022-10-10 | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-30 |  | FALSE
R2 | B2 | БС2489 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2022-10-05 07:21 |  |  |  | 2022-10-05 11:44 | [11 empty] | 2022-10-10 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | FALSE
R2 | B2 | БС0154 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО19 | 2021-05-26 | 2021-01-12 09:33 | 2021-07-31 | 2021-04-28 | 2021-06-09 | 2021-03-16 14:02 | 2021-06-23 |  | 2021-07-07 |  | 2021-10-14 | 2021-04-28 | 2021-07-31 | 2021-04-29 13:18 | 2021-08-28 | 2021-12-17 05:39 | 2021-09-18 | 2021-07-01 | 2021-12-13 | 2022-06-22 | 2021-11-18 | 2021-07-12 | 2021-11-28 | 2021-09-18 |  | 2022-01-21 | 2022-02-09 | 2022-01-21 | TRUE
R2 | B2 | БС2485 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-14 | 2021-12-17 10:29 | 2021-08-04 |  | 2021-07-28 | 2021-12-22 16:07 | 2021-08-11 | 2021-02-11 | 2021-08-25 |  | 2021-09-02 |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-19 |  | 2021-11-07 | 2022-02-25 | 2021-12-21 |  | 2022-01-06 | 2022-02-22 | 2022-01-16 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | TRUE
R2 | B2 | БС2486 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-14 | 2021-12-17 10:30 | 2021-08-04 |  | 2021-07-28 | 2021-12-22 16:15 | 2021-08-11 | 2021-02-11 | 2021-08-25 |  | 2021-09-02 |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-19 |  | 2021-11-07 | 2022-02-25 | 2021-12-21 |  | 2022-01-06 | 2022-02-22 | 2022-01-16 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-22 | TRUE
R2 | B2 | БС0079 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-05-20 | 2021-07-14 10:07 | 2022-06-10 |  | 2022-06-03 | 2022-09-27 12:35 | 2022-06-17 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-09 | 2022-09-30 | 2022-08-09 | 2022-10-05 11:02 | 2022-08-25 |  | 2022-09-13 |  | 2022-10-27 |  | 2022-11-12 | 2022-09-30 | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0079 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-05-10 | 2021-07-14 10:07 | 2022-05-31 | 2021-12-22 | 2022-05-24 | 2021-04-01 12:05 | 2022-06-07 |  | 2022-06-21 |  | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 2022-07-30 | 2021-08-13 12:44 | 2022-08-15 |  | 2022-09-03 |  | 2022-10-17 |  | 2022-11-02 |  | 2022-11-12 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС2490 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-07 | 2021-10-11 12:48 | 2021-06-28 |  | 2021-06-21 | 2021-10-15 11:19 | 2021-07-05 |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-27 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-12 |  | 2021-10-01 | 2022-01-12 | 2021-11-14 |  | 2021-11-30 | 2021-11-19 | 2021-12-10 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B2 | БС2468 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-17 | 2021-10-11 12:51 | 2021-07-08 |  | 2021-07-01 | 2021-10-15 11:21 | 2021-07-15 |  | 2021-07-29 |  | 2021-08-06 |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-22 |  | 2021-10-11 | 2022-01-27 | 2021-11-24 |  | 2021-12-10 | 2021-11-19 | 2021-12-20 |  |  | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | TRUE
R2 | B2 | БС2469 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2022-10-05 07:23 |  |  |  | 2022-10-05 11:45 | [11 empty] | 2022-10-10 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | FALSE
R2 | B2 | БС2470 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2022-03-09 14:39 |  |  |  | 2022-10-05 11:24 | [11 empty] | 2022-10-10 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | FALSE
R2 | B2 | БС2483 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-05 | 2021-12-24 06:09 | 2021-08-26 |  | 2021-08-19 | 2022-01-12 11:04 | 2021-09-02 |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-24 |  | 2021-10-25 |  | 2021-11-10 |  | 2021-11-29 | 2022-03-15 | 2022-01-12 |  | 2022-01-28 | 2022-03-17 | 2022-02-07 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | FALSE
R2 | B2 | БС0173 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО13 | 2022-07-07 | 2022-08-22 | 2022-07-22 | 2022-08-23 | 2022-07-21 | 2022-08-23 12:48 | 2022-08-04 |  | 2022-08-18 |  | 2022-08-11 | 2022-08-24 | 2022-07-22 | 2022-10-05 06:01 | 2022-08-07 |  | 2022-08-26 | 2022-09-12 | 2022-09-25 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-10 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС2466 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-03-13 | 2022-07-18 10:54 | 2022-04-03 |  | 2022-03-27 | 2022-07-19 05:39 | 2022-04-10 |  | 2022-04-24 |  | 2022-05-02 |  | 2022-06-02 |  | 2022-06-18 |  | 2022-07-07 | 2022-03-27 | 2022-08-20 |  | 2022-09-05 | 2022-08-26 | 2022-09-15 |  |  | 2022-08-22 | 2022-10-23 | 2022-08-22 | TRUE
R2 | B2 | БС0081 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО29 | 2022-09-26 | 2021-10-25 04:57 | 2022-11-05 | 2021-12-13 | 2022-10-01 | 2021-10-28 05:18 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2021-12-27 | 2022-11-05 | 2021-10-28 05:29 | 2022-11-10 | 2022-08-29 11:43 | 2022-11-15 | 2022-01-14 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2021-12-28 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B2 | БС0081 | 2100 | 3G | Строительство | 1 | ПО29 | 2021-06-07 | 2021-10-25 04:57 | 2021-06-28 | 2021-12-13 | 2021-06-21 | 2021-10-28 05:18 | 2021-07-05 |  | 2021-07-19 |  | 2021-07-27 | 2021-12-27 | 2021-08-27 | 2021-10-28 05:29 | 2021-09-12 | 2022-08-29 11:43 | 2021-10-01 | 2022-01-14 | 2021-11-14 | 2022-09-26 | 2021-11-30 | 2022-04-15 | 2021-12-10 | 2022-09-26 |  | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 2022-01-13 07:20 | TRUE
R3 | C2 | БС1226 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-11-29 | 2021-12-16 11:30 | 2021-12-13 |  | 2021-12-27 |  | 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-11-30 | 2021-12-20 06:57 | 2021-12-16 | 2022-01-26 09:57 | 2022-01-04 | 2022-05-05 | 2022-02-03 | 2022-04-11 | 2022-04-10 | 2022-05-27 | 2022-04-20 | 2022-03-20 |  | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | TRUE
R3 | C2 | БС1443 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:09 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:30 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1444 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:21 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:40 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1445 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:09 | 2022-08-02 | 2022-09-05 15:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1446 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:15 | 2022-08-02 | 2022-08-05 06:41 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-12 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1447 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-20 12:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:39 | 2022-08-02 | 2022-10-11 18:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1448 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:20 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:41 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1449 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:15 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1450 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:10 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1451 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:08 | 2022-08-02 | 2022-10-08 10:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1452 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-21 14:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:27 | 2022-08-02 | 2022-09-13 09:14 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1453 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:29 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1454 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:17 | 2022-08-02 | 2022-09-20 18:21 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1456 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:18 | 2022-08-02 | 2022-10-09 07:49 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1457 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:14 | 2022-08-02 | 2022-10-17 15:09 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-14 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1458 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:20 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1459 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:23 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:25 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1460 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-25 05:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:56 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1461 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:13 | 2022-08-02 | 2022-08-24 12:54 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1462 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-28 06:59 | 2022-08-02 | 2022-08-03 15:32 | 2022-08-21 | 2022-07-18 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1463 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:19 | 2022-08-02 | 2022-10-08 09:36 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1464 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:01 | 2022-08-02 | 2022-10-05 13:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1465 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1466 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:08 | 2022-08-02 | 2022-10-12 13:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1468 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 2022-06-29 09:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-29 | 2022-07-17 | 2022-07-01 07:00 | 2022-08-02 | 2022-08-02 07:28 | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1469 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1470 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:12 | 2022-08-02 | 2022-08-19 07:29 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1471 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:28 | 2022-08-02 | 2022-09-09 17:12 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1472 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-29 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:49 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1473 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:15 | 2022-08-02 | 2022-09-09 12:44 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1476 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:13 | 2022-08-02 | 2022-10-08 10:15 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1477 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-21 14:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:27 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:09 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1479 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1480 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1481 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:01 | 2022-08-02 | 2022-10-12 13:22 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1482 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:20 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:17 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1484 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:18 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:56 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1485 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:15 | 2022-08-02 | 2022-08-30 10:29 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1486 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:09 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-09-28 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1487 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-18 05:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1490 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:00 | 2022-08-02 | 2022-08-03 16:14 | 2022-08-21 | 2022-07-20 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1492 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 09:10 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1493 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:54 | 2022-08-02 | 2022-09-27 06:14 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-05 | 2022-09-20 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1494 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1496 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:08 | 2022-08-02 | 2022-10-11 18:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1727 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:11 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1729 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:16 | 2022-08-02 | 2022-08-24 07:51 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1730 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:12 | 2022-08-02 | 2022-09-05 13:57 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1731 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:10 | 2022-08-02 | 2022-08-04 08:43 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-08-04 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1733 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:17 | 2022-08-02 | 2022-10-17 16:03 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1734 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:05 | 2022-08-02 | 2022-10-04 15:13 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1737 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:15 | 2022-08-02 | 2022-10-11 15:15 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1738 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:13 | 2022-08-02 | 2022-10-01 19:56 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1739 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:29 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1740 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:28 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:59 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1741 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:15 | 2022-08-02 | 2022-09-19 18:37 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1742 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 12:21 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1743 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 12:59 | 2022-08-02 | 2022-10-17 14:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1746 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-25 05:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:38 | 2022-08-02 | 2022-10-04 15:12 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1747 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:08 | 2022-08-02 | 2022-10-11 18:46 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1749 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:12 | 2022-08-02 | 2022-10-01 19:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1750 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1752 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:18 | 2022-08-02 | 2022-08-25 12:22 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1753 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:19 | 2022-08-02 | 2022-10-06 07:07 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1754 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:21 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1757 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-05 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1758 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:29 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:42 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1759 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:13 | 2022-08-02 | 2022-09-05 16:09 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1761 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:10 | 2022-08-02 | 2022-09-05 15:14 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1762 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 12:59 | 2022-08-02 | 2022-10-17 07:07 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-17 | 2022-10-13 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1764 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:06 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:21 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0917 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:46 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1765 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:29 | 2022-08-02 | 2022-08-25 08:26 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1766 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:07 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1767 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 05:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:10 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1768 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:25 | 2022-08-02 | 2022-09-13 09:26 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1769 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:13 | 2022-08-02 | 2022-09-05 17:00 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1770 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:17 | 2022-08-02 | 2022-10-04 20:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1771 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:04 | 2022-08-02 | 2022-10-11 15:14 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1773 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:12 | 2022-08-02 | 2022-10-03 17:31 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1774 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-09-29 | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1776 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:09 | 2022-08-02 | 2022-09-20 06:21 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1878 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:12 | 2022-08-02 | 2022-08-30 06:26 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1879 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-21 13:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1880 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 07:09 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1881 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:17 | 2022-08-02 | 2022-08-26 09:42 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1882 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:28 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:17 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1883 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-21 14:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:27 | 2022-08-02 | 2022-08-26 12:35 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1885 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:52 | 2022-08-02 | 2022-08-26 11:58 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1889 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:09 | 2022-08-02 | 2022-09-05 16:03 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1891 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:16 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:04 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1892 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:13 | 2022-08-02 | 2022-09-12 13:01 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1893 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:09 | 2022-08-02 | 2022-08-02 06:50 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1894 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:09 | 2022-08-02 | 2022-09-01 12:19 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1895 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:15 | 2022-08-02 | 2022-09-01 12:26 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1896 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:10 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:38 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1898 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:15 | 2022-08-02 | 2022-08-02 07:16 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1899 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО12 | 2021-08-07 | 2021-12-17 | 2021-08-22 | 2021-12-17 | 2021-08-21 | 2021-12-16 11:31 | 2021-09-04 |  | 2021-09-18 |  | 2021-09-11 | 2021-12-17 | 2021-08-22 | 2021-12-20 06:56 | 2021-09-07 | 2021-12-28 07:55 | 2021-09-26 | 2022-01-18 | 2021-10-26 | 2022-01-12 | 2021-12-31 | 2022-05-27 | 2022-01-10 | 2022-01-12 |  | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-19 16:22 | TRUE
R3 | C2 | БС1903 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:08 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:25 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1904 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:20 | 2022-08-02 | 2022-10-17 07:10 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2260 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:13 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2262 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:06 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2264 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:49 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2265 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:10 | 2022-08-02 | 2022-10-08 09:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2266 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:55 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2276 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-21 14:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:46 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2277 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:28 | 2022-08-02 | 2022-09-13 12:24 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2278 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:16 | 2022-08-02 | 2022-08-02 07:23 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2281 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:06 | 2022-08-02 | 2022-09-12 11:27 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2284 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:11 | 2022-08-02 | 2022-08-26 12:42 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2288 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:16 | 2022-08-02 | 2022-08-26 12:27 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2295 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:19 | 2022-08-02 | 2022-10-05 13:31 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2296 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:58 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:19 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2298 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:04 | 2022-08-02 | 2022-10-17 07:12 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2299 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:10 | 2022-08-02 | 2022-09-06 16:06 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2301 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:16 | 2022-08-02 | 2022-09-12 12:52 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2304 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:11 | 2022-08-02 | 2022-09-08 22:50 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1902 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:13 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:00 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 | 2022-09-29 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-07 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2268 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-09-27 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2287 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 12:29 | 2022-08-02 | 2022-10-10 13:39 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2263 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:08 | 2022-08-02 | 2022-09-05 15:03 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1225 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:09 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2283 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:12 | 2022-08-02 | 2022-09-05 15:32 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1230 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:18 | 2022-08-02 | 2022-08-02 13:04 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-04 | 2022-12-05 |  | 2022-08-02 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1442 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 12:31 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1474 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:04 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2270 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 12:23 | 2022-08-02 | 2022-10-07 08:07 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0464 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-29 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:50 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1756 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:29 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1228 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:25 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2275 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:23 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1906 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:22 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:24 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1905 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:22 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1907 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:22 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:20 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1908 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:26 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0460 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-04 10:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-13 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1884 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:14 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1224 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:03 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0456 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:21 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:38 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1900 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:58 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0459 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:57 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2305 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:19 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:42 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2300 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:17 | 2022-08-02 | 2022-09-05 13:35 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0457 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 06:58 | 2022-08-02 | 2022-09-26 05:48 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-05 | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2282 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-21 14:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:40 | 2022-08-02 | 2022-09-07 06:26 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1227 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:13 | 2022-08-02 | 2022-09-09 06:16 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1495 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:16 | 2022-08-02 | 2022-09-06 09:43 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2269 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:09 | 2022-08-02 | 2022-09-21 17:58 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2271 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:14 | 2022-08-02 | 2022-10-17 07:16 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2273 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:18 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:46 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2274 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:16 | 2022-08-02 | 2022-08-26 10:11 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2290 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:10 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:51 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2293 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 05:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:46 | 2022-08-02 | 2022-08-26 13:06 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2303 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:21 | 2022-08-02 | 2022-09-06 08:27 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0458 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0461 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:11 | 2022-08-02 | 2022-10-10 12:58 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0463 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:38 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:07 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0467 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:17 | 2022-08-02 | 2022-10-01 19:59 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0468 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 12:22 | 2022-08-02 | 2022-09-29 04:36 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-22 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0472 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:12 | 2022-08-02 | 2022-08-25 07:15 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0474 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:17 | 2022-08-02 | 2022-08-31 18:58 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2261 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-02 | 2022-10-10 12:49 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2302 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:14 | 2022-08-02 | 2022-09-09 13:10 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1751 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:09 | 2022-08-02 | 2022-09-06 15:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1467 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:13 | 2022-08-02 | 2022-08-26 09:44 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0471 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:55 | 2022-08-02 | 2022-08-25 08:17 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0483 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:13 | 2022-08-02 | 2022-09-20 18:10 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0481 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:19 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:04 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0478 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:38 | 2022-08-02 | 2022-10-06 06:56 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0476 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0490 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:03 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:04 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0484 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:08 | 2022-08-02 | 2022-08-25 08:44 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-13 | 2022-10-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0470 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-14 | 2022-07-17 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:30 | 2022-08-02 | 2022-09-06 13:34 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2294 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:14 | 2022-08-02 | 2022-08-26 13:03 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0491 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:14 | 2022-08-02 | 2022-10-17 15:36 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1901 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0480 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:15 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:11 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0469 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:13 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:20 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0477 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:07 | 2022-08-02 | 2022-08-25 08:38 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0486 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:16 | 2022-08-02 | 2022-08-30 10:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0487 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:16 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:05 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0473 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:09 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:09 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0462 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:28 | 2022-08-02 | 2022-09-07 09:10 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2129 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:17 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:40 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0475 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:08 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:00 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0479 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:15 | 2022-08-02 | 2022-08-30 10:36 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0482 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:09 | 2022-08-02 | 2022-09-08 22:51 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0488 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:38 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0493 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:24 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1091 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:42 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:15 | 2022-08-02 | 2022-09-06 16:13 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1093 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:03 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1096 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:50 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:25 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-11 | 2022-09-28 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1099 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1231 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-13 09:35 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1231 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-13 09:35 | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1744 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:18 | 2022-08-02 | 2022-08-19 10:59 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2291 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:03 | 2022-08-02 | 2022-09-08 05:12 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2297 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:11 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1095 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:19 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0466 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:04 | 2022-08-02 | 2022-07-26 14:06 | 2022-08-21 | 2022-07-20 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0485 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:14 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:13 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0489 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:25 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1097 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:01 | 2022-08-02 | 2022-09-27 07:54 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1098 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:27 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0228 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-02 | 2022-10-17 08:45 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1102 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:14 | 2022-08-02 | 2022-09-07 13:44 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1103 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-06-28 07:14 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1105 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:04 | 2022-08-02 | 2022-10-09 07:28 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1108 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:16 | 2022-08-02 | 2022-08-26 10:20 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1109 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:22 | 2022-08-02 | 2022-10-03 17:40 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1111 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:15 | 2022-08-02 | 2022-08-30 10:20 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1223 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:13 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1112 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1113 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:08 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-09-28 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1748 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:08 | 2022-08-02 | 2022-10-09 08:04 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1124 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:16 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0358 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-19 08:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:05 | 2022-08-02 | 2022-09-07 07:11 | 2022-08-21 | 2022-09-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1117 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:17 | 2022-08-02 | 2022-09-05 13:19 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1118 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 05:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:46 | 2022-08-02 | 2022-08-25 09:16 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1119 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 06:59 | 2022-08-02 | 2022-10-07 08:57 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1745 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:20 | 2022-08-02 | 2022-10-01 19:54 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1121 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:09 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:32 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1120 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:10 | 2022-08-02 | 2022-09-05 15:23 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0354 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 13:21 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1123 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:01 | 2022-08-02 | 2022-10-16 07:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-17 | 2022-10-13 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1735 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 12:58 | 2022-08-02 | 2022-10-01 19:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2128 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-14 | 2022-07-17 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:30 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:44 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2182 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:14 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-21 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2124 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:18 | 2022-08-02 | 2022-09-06 08:30 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1483 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:24 | 2022-08-02 | 2022-09-07 09:37 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0888 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-21 12:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:50 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2134 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:47 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2134 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:47 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0248 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:48 | 2022-08-02 | 2022-09-06 13:17 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1778 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:09 | 2022-08-02 | 2022-10-09 08:19 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2272 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:25 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2258 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-04 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-05 10:00 | 2022-08-02 | 2022-08-03 16:17 | 2022-08-21 | 2022-07-20 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1129 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:16 | 2022-08-02 | 2022-10-09 07:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1130 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-07-31 | 2021-12-17 | 2021-08-15 | 2021-12-17 | 2021-08-14 | 2021-12-15 12:05 | 2021-08-28 |  | 2021-09-11 |  | 2021-09-04 | 2021-12-17 | 2021-08-15 | 2021-12-20 06:56 | 2021-08-31 | 2022-01-11 10:49 | 2021-09-19 | 2022-03-30 | 2021-10-19 | 2022-01-12 | 2021-12-24 | 2022-05-27 | 2022-01-03 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-12 11:40 | TRUE
R3 | C2 | БС1131 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО12 | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 2021-10-30 | 2021-12-17 | 2021-10-29 | 2021-12-15 12:16 | 2021-11-12 |  | 2021-11-26 |  | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 2021-10-30 | 2021-12-20 08:58 | 2021-11-15 | 2022-01-20 04:33 | 2021-12-04 | 2022-01-18 | 2022-01-03 | 2022-01-12 | 2022-03-10 | 2022-05-27 | 2022-03-20 | 2022-01-12 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | FALSE
R3 | C2 | БС0353 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:46 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 13:29 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:29 | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0134 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:08 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:24 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2143 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:05 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0355 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:55 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1106 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:40 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2169 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-08 07:23 | 2022-08-21 | 2022-07-03 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2169 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-08 07:23 | 2022-08-21 | 2022-07-03 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1101 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:18 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:00 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-26 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1475 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:22 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0359 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:15 | 2022-08-02 | 2022-09-07 12:27 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0357 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 06:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 13:33 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:40 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1890 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:15 | 2022-08-02 | 2022-08-25 12:04 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2285 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:28 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:45 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1763 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:10 | 2022-08-02 | 2022-08-19 07:23 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-26 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1094 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:23 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:30 | 2022-08-21 | 2022-09-05 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0238 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:50 | 2022-08-02 | 2022-09-07 12:31 | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-28 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0145 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:20 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:54 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2150 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:49 | 2022-08-02 | 2022-08-22 09:16 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0361 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-27 | 2022-07-17 | 2022-06-28 | 2022-07-16 | 2022-06-29 09:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-29 | 2022-07-17 | 2022-07-01 07:00 | 2022-08-02 | 2022-08-02 07:30 | 2022-08-21 | 2022-07-11 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0362 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-04 07:44 | 2022-08-21 | 2022-07-23 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0362 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-04 07:44 | 2022-08-21 | 2022-07-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0364 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-25 08:08 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-12-15 | 2022-08-23 | TRUE
R3 | C2 | БС0364 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-25 08:08 | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0371 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:16 | 2022-08-02 | 2022-10-05 06:24 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-22 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0372 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:06 | 2022-08-02 | 2022-10-11 16:32 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0360 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:44 | 2022-08-21 | 2022-08-27 | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-08-20 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-12-15 | 2022-08-28 | TRUE
R3 | C2 | БС0360 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:44 | 2022-08-21 | 2022-08-27 | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-08-20 | 2022-08-28 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0356 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:59 | 2022-08-02 | 2022-09-07 09:19 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0373 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:16 | 2022-08-02 | 2022-08-24 08:37 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-24 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1104 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:21 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2116 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:11 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2116 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:11 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2117 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:26 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 2022-12-15 | 2022-09-07 | TRUE
R3 | C2 | БС2117 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:26 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2118 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-07 10:00 | 2022-08-21 | 2022-09-03 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2118 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-07 10:00 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2125 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:15 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2119 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:08 | 2022-08-02 | 2022-09-28 12:00 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2120 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:50 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2155 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:48 | 2022-08-02 | 2022-09-05 10:13 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2154 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:57 | 2022-08-02 | 2022-08-30 19:12 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2156 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 05:39 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:47 | 2022-08-02 | 2022-08-23 10:01 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2153 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-11 | 2022-10-04 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2152 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:00 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-19 | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0374 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:18 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-13 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1232 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:10 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2149 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 12:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-21 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1888 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:17 | 2022-08-02 | 2022-09-07 14:00 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0363 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:10 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:03 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-21 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0366 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 06:56 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-10-03 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0368 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:12 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-10-05 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0369 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:39 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0370 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:05 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-10-06 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2147 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:05 | 2022-08-02 | 2022-08-26 11:35 | 2022-08-21 | 2022-08-24 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2146 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:07 | 2022-08-02 | 2022-10-06 07:15 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2146 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2021-09-15 | 2022-03-03 | 2021-09-30 | 2022-03-03 | 2021-09-29 | 2022-02-25 10:08 | 2021-10-13 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-20 | 2022-03-03 | 2021-09-30 | 2022-03-03 06:32 | 2021-10-16 | 2022-03-03 06:35 | 2021-11-04 | 2021-10-21 | 2021-12-04 | 2022-03-03 | 2022-02-08 | 2022-05-27 | 2022-02-18 | 2022-03-03 |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | FALSE
R3 | C2 | БС2145 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:14 | 2022-08-02 | 2022-08-26 12:39 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2142 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-08 11:01 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-16 | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2142 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-08 11:01 | 2022-08-21 | 2022-09-16 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-16 | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2122 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:56 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0231 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-25 05:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:38 | 2022-08-02 | 2022-09-26 05:46 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-19 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2139 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:55 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 2022-12-15 | 2022-09-06 | TRUE
R3 | C2 | БС2139 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:55 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-01 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2137 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:09 | 2022-08-02 | 2022-08-02 06:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2136 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:28 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2158 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:21 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:00 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2133 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 05:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:46 | 2022-08-02 | 2022-08-30 19:15 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2130 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:55 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2127 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 05:46 | 2022-08-21 | 2022-09-03 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2127 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 05:46 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2157 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:00 | 2022-08-02 | 2022-09-29 04:38 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-22 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2126 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:08 | 2022-08-02 | 2022-09-30 06:46 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2144 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:17 | 2022-08-02 | 2022-10-03 12:26 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-03 | 2022-09-22 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2141 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:10 | 2022-08-02 | 2022-09-06 15:56 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2140 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:17 | 2022-08-02 | 2022-09-28 11:58 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-05 | 2022-09-21 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2135 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:39 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:11 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2408 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:13 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0375 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:17 | 2022-08-02 | 2022-09-30 08:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2161 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:24 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-11 | 2022-10-05 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2160 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:00 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1887 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:01 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:33 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2289 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:16 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:05 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-05 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1489 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:52 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:22 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2148 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:41 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:19 | 2022-08-02 | 2022-09-12 07:56 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-26 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2131 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:35 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:55 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0365 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:48 | 2022-08-02 | 2022-08-26 10:31 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2286 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:11 | 2022-08-02 | 2022-09-12 12:55 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0229 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:15 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:33 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2183 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:03 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:35 | 2022-08-21 | 2022-09-10 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0233 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:16 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-09-27 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0232 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:02 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:39 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0234 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:06 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:28 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0236 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-26 12:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0236 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-07-26 12:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2162 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:16 | 2022-08-02 | 2022-08-30 19:09 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0237 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:09 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:31 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0239 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:00 | 2022-08-02 | 2022-09-28 11:48 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-20 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2151 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 06:55 | 2022-08-02 | 2022-10-17 08:54 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-04 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0240 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:07 | 2022-08-02 | 2022-10-03 12:58 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0492 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0492 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2164 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-24 12:48 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-27 12:28 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0241 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:44 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 06:57 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-05 | 2022-09-30 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0242 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 12:51 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C2 | БС0242 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 12:51 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-17 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0247 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:36 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:27 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0246 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-30 18:58 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 2022-09-20 | 2022-09-08 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | 2022-08-26 | 2022-08-25 | 2022-12-15 | 2022-08-25 | TRUE
R3 | C2 | БС0246 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-30 18:58 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 2022-09-08 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-08 | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0884 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:47 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:15 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-09-27 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2187 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:02 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2175 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:45 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 07:13 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-11 | 2022-09-28 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2178 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-14 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2177 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:01 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:22 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2173 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:54 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:27 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0885 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:13 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:12 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2174 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:49 | 2022-08-02 | 2022-08-26 13:11 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0889 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:14 | 2022-08-02 | 2022-09-01 12:32 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2362 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:14 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:16 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2179 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:07 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0243 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 08:18 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 2022-09-20 | 2022-09-07 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-07 | 2022-08-26 | 2022-08-28 | 2022-12-15 | 2022-08-28 | TRUE
R3 | C2 | БС0243 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 08:18 | 2022-08-21 | 2022-08-28 | 2022-09-20 | 2022-09-07 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-07 | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0244 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:03 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:40 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0245 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-15 04:46 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-13 | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0245 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-15 04:46 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-13 | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2181 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:14 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:14 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2176 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 09:18 | 2022-08-02 | 2022-10-04 21:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-10-06 | 2022-12-05 |  | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2168 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:38 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 2022-09-14 | TRUE
R3 | C2 | БС2168 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:38 | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-14 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0249 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:41 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0249 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:41 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-13 | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1488 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:04 | 2022-08-02 | 2022-09-23 06:49 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-22 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2184 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:19 | 2022-08-02 | 2022-08-25 12:16 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-25 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2259 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:28 | 2022-08-02 | 2022-09-06 13:27 | 2022-08-21 | 2022-08-30 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-14 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2186 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:11 | 2022-08-02 | 2022-09-28 11:50 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-21 | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2170 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:35 | 2022-08-21 | 2022-08-27 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-19 | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C2 | БС2170 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:35 | 2022-08-21 | 2022-08-27 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2171 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-06 05:47 | 2022-08-21 | 2022-09-02 | 2022-09-20 | 2022-09-05 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-03 | 2022-09-03 | 2022-12-15 | 2022-09-03 | TRUE
R3 | C2 | БС2171 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-14 06:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-23 | 2022-08-02 | 2022-09-06 05:47 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-05 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-28 | 2022-09-03 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2172 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:05 | 2022-08-02 | 2022-10-07 08:12 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-12-04 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2167 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:48 | 2022-08-02 | 2022-08-03 16:06 | 2022-08-21 | 2022-07-18 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-28 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0906 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:40 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:39 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2166 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:14 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2389 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:28 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1122 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-28 06:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:37 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:31 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1122 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-28 06:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:37 | 2022-08-02 | 2022-08-24 06:31 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-27 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2416 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:39 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1772 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:36 | 2022-08-02 | 2022-09-23 05:09 | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-04 | 2022-09-20 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2280 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:53 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:26 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2280 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 06:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:53 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:26 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2185 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:42 | 2022-08-02 | 2022-09-16 10:22 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 | 2022-10-11 | 2022-09-29 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0887 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:19 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:51 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2279 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:44 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0143 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-10-10 | 2022-07-17 | 2022-10-10 | 2022-07-16 | 2022-09-29 08:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-10-10 | 2022-07-17 | 2022-10-10 10:29 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:15 | 2022-08-21 |  | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0907 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:58 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-09 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2385 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:34 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:33 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0908 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:49 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0230 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:03 | 2022-08-02 | 2022-10-17 09:01 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0895 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:14 | 2022-08-02 | 2022-09-12 13:12 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2396 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:11 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1728 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:51 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:08 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-10 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2022-11-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0894 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:39 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-10 | 2022-09-27 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0898 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:38 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:17 | 2022-08-02 | 2022-09-12 10:43 | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0891 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 09:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 08:10 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0918 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:47 | 2022-08-02 | 2022-08-03 15:47 | 2022-08-21 | 2022-07-18 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-20 | 2022-11-13 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0139 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:09 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:29 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1897 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:49 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-03 06:57 | 2022-08-02 | 2022-10-03 13:05 | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 | 2022-10-05 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-10-05 | 2022-09-21 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0890 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:20 | 2022-08-02 | 2022-09-05 13:47 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0915 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:40 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:41 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1736 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:38 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:30 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2267 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:52 | 2022-08-02 | 2022-10-11 15:59 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-11 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0465 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:11 | 2022-08-02 | 2022-08-26 10:34 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0911 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:25 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-09 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1478 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 12:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-04 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-06 | 2022-11-06 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0367 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:23 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:28 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:10 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1760 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 05:37 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:43 | 2022-08-02 | 2022-08-26 13:45 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0913 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:04 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:45 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0914 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:39 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:15 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0916 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:36 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0919 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:11 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0912 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-14 15:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-17 16:51 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1775 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-21 14:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:02 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1455 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:45 | 2022-08-02 | 2022-09-16 10:27 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-12 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-12 | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2180 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:12 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:13 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2165 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:38 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:31 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0905 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:31 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2123 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:39 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:33 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0900 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:40 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0909 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:28 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:44 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0910 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:01 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0904 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:22 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:12 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2121 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:38 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0899 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:07 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:36 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0902 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 13:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2292 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-22 08:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-25 07:56 | 2022-08-02 | 2022-09-19 18:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-19 | 2022-11-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2393 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:41 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2386 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 15:59 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 | 2022-09-19 | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2387 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:22 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2388 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2390 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:01 | 2022-08-02 | 2022-09-27 07:51 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2394 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:03 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:42 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2395 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:04 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:47 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2406 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:17 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:39 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2407 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 13:17 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:12 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2409 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:14 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:29 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2412 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2410 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:16 | 2022-08-02 | 2022-08-22 11:11 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 |  | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2411 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:17 | 2022-08-02 | 2022-08-26 10:34 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 |  | 2022-08-26 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2413 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 12:36 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:16 | 2022-08-02 | 2022-08-02 07:25 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-14 | 2022-12-05 |  | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2414 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:59 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:03 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:14 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2415 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:55 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1491 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-08-05 07:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-13 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0235 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-06-21 | 2022-07-17 | 2022-06-22 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-23 | 2022-07-17 | 2022-07-10 06:05 | 2022-08-02 | 2022-09-11 16:25 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-16 | 2022-12-05 |  | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2367 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:21 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:06 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2368 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:13 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:08 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2369 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:16 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2371 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:34 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2372 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-02 06:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:17 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2373 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:26 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0212 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:49 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0208 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:20 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0206 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:11 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2359 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:00 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:15 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 | 2022-09-26 | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2360 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:30 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0194 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:15 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:31 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0209 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:14 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:15 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:36 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0218 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:19 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:48 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0202 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:39 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:36 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0205 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:53 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2358 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0210 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:28 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:47 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2356 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:39 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:34 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2374 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:13 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:06 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2357 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:19 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:50 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2365 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:04 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2375 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2376 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:20 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:56 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2377 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:11 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:49 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0215 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:15 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:18 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:44 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2361 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:21 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:08 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2378 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:33 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:25 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0217 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:52 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0207 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:31 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:07 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2379 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:38 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:04 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0197 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:33 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2380 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:34 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:37 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2381 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:20 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2382 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:07 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:11 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2383 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:04 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0204 | 900 | 2G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2021-12-14 | 2020-06-01 14:14 | 2022-02-18 | 2020-06-22 | 2021-12-28 | 2020-06-09 06:51 | 2022-01-11 | 2020-03-05 | 2022-01-25 | 2020-03-15 | 2022-05-04 | 2020-08-12 | 2022-02-18 | 2020-07-21 | 2022-03-18 |  | 2022-04-08 | 2020-09-24 | 2022-07-23 | 2021-12-06 | 2022-06-08 | 2020-08-12 | 2022-06-18 | 2020-12-21 |  | 2022-10-31 | 2022-08-30 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0204 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО14 | 2021-12-14 | 2020-06-01 14:14 | 2022-02-18 | 2020-06-22 | 2021-12-28 | 2020-06-09 06:51 | 2022-01-11 | 2020-03-05 | 2022-01-25 | 2020-03-15 | 2022-05-04 | 2020-08-12 | 2022-02-18 | 2020-07-21 | 2022-03-18 |  | 2022-04-08 | 2020-09-24 | 2022-07-23 | 2021-12-06 | 2022-06-08 | 2020-08-12 | 2022-06-18 | 2020-12-21 |  | 2022-10-31 | 2022-08-30 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0204 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2021-12-14 | 2020-06-01 14:14 | 2022-02-18 | 2020-06-22 | 2021-12-28 | 2020-06-09 06:51 | 2022-01-11 | 2020-03-05 | 2022-01-25 | 2020-03-15 | 2022-05-04 | 2020-08-12 | 2022-02-18 | 2020-07-21 | 2022-03-18 |  | 2022-04-08 | 2020-09-24 | 2022-07-23 | 2021-12-06 | 2022-06-08 | 2020-08-12 | 2022-06-18 | 2020-12-21 |  | 2022-10-31 | 2022-08-30 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0200 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:40 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0201 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:06 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0203 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0199 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:35 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:10 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0198 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 13:19 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:19 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2363 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:33 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:26 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2384 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-07 13:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-10 05:14 | 2022-08-02 | 2022-09-07 14:06 | 2022-08-21 | 2022-07-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 |  | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2354 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:23 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0196 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:38 | 2022-08-02 | 2022-09-28 07:08 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0211 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:50 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2397 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:03 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2398 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:08 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:27 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0192 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:33 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:32 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2399 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:06 | 2022-08-02 | 2022-09-27 10:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0193 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:35 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:41 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2400 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:26 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:34 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:34 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0216 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:32 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:24 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2391 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:27 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:39 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0195 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:35 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:38 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2364 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:34 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:35 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2401 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:30 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:50 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2355 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:57 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:02 | 2022-08-02 | 2022-09-27 07:57 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0213 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:56 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:00 | 2022-08-02 | 2022-09-27 07:47 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2403 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:46 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2353 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:33 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:22 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2417 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:41 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2418 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:08 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:22 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2421 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:58 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:04 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:46 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2422 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 09:54 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-10 16:37 | 2022-08-02 | 2022-09-27 09:28 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2423 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:13 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:14 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:18 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2424 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:21 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:21 | 2022-08-02 | 2022-09-27 13:02 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2405 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 11:55 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:00 | 2022-08-02 | 2022-09-27 07:42 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2370 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:35 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:42 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2419 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:27 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:35 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:39 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2420 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:24 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:25 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:20 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2404 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 13:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:16 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2425 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-08 06:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-08 16:01 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 2022-09-14 | 2022-11-25 | 2022-09-09 | 2022-12-05 | 2022-09-14 | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2163 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-29 13:42 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:31 | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 | 2022-10-11 | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 | 2022-10-11 | 2022-09-27 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0886 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:39 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-09 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-15 | 2022-08-31 | TRUE
R3 | C2 | БС0886 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:25 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-09 05:39 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 2022-11-25 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2022-09-09 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0214 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:09 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:11 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:47 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1886 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:40 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:19 | 2022-08-02 | 2022-08-19 11:02 | 2022-08-21 | 2022-08-15 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1777 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2022-07-04 | 2022-07-17 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:20 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-06 | 2022-07-17 | 2022-07-15 19:06 | 2022-08-02 | 2022-08-26 12:49 | 2022-08-21 | 2022-08-12 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-09-16 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2159 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-07-29 12:29 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-07-29 13:15 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-08 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  | 2022-10-10 | 2022-12-11 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2392 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:08 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:24 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0136 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:02 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:44 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0135 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:00 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0142 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО20 | 2022-10-06 | 2022-05-20 08:19 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-05-27 07:04 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-07-08 | 2022-11-15 | 2022-06-27 06:47 | 2022-11-20 | 2022-07-11 14:59 | 2022-11-25 | 2022-06-29 | 2022-12-16 | 2022-07-13 | 2022-12-06 | 2022-07-21 | 2022-12-16 | 2022-07-15 |  | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 2022-07-18 | TRUE
R3 | C2 | БС0142 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО20 | 2022-10-06 | 2022-05-20 08:19 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-05-27 07:04 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 | 2022-07-08 | 2022-11-15 | 2022-06-27 06:47 | 2022-11-20 | 2022-07-11 14:59 | 2022-11-25 | 2022-06-29 | 2022-12-16 | 2022-07-13 | 2022-12-06 | 2022-07-21 | 2022-12-16 | 2022-07-15 |  | 2022-07-18 | 2022-12-30 | 2022-07-18 | TRUE
R3 | C2 | БС0141 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:32 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-02 | 2022-09-27 18:09 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0140 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:08 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:11 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:44 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0133 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:03 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:08 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:23 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2402 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:04 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:09 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:28 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0901 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:11 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:05 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2366 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:10 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:35 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0893 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 13:18 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:31 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:15 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1732 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:22 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:29 | 2022-08-02 | 2022-09-28 05:51 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0137 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-01 12:01 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-05 10:05 | 2022-08-02 | 2022-09-27 08:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0138 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-28 06:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-30 06:47 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:23 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-17 | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 2022-08-22 | TRUE
R3 | C2 | БС0138 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-28 06:34 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-30 06:47 | 2022-08-02 | 2022-08-24 13:23 | 2022-08-21 | 2022-08-29 | 2022-09-20 | 2022-08-30 | 2022-11-25 | 2022-08-26 | 2022-12-05 | 2022-08-30 | 2022-08-17 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0892 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:06 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:09 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:34 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0146 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-11 | 2022-07-17 | 2022-08-09 | 2022-07-16 | 2022-08-09 07:28 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 2022-07-17 | 2022-08-12 08:35 | 2022-08-02 | 2022-09-28 06:43 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-02 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0144 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-02 | 2022-06-06 | 2022-07-17 | 2022-06-07 | 2022-07-16 | 2022-06-29 07:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 2022-06-30 06:51 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2022-09-07 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-18 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС2138 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО14 | 2022-07-02 | 2022-07-25 | 2022-07-17 | 2022-07-26 | 2022-07-16 | 2022-06-23 14:05 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-27 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:17 | 2022-08-02 | 2022-09-27 12:43 | 2022-08-21 |  | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0897 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО17 | 2022-03-07 | 2022-06-08 08:23 | 2022-03-28 |  | 2022-03-21 | 2022-07-05 06:16 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-26 |  | 2022-04-07 | 2022-08-29 | 2022-05-05 |  | 2022-05-26 | 2022-09-18 | 2022-06-25 |  | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-12-20 | 2022-09-30 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0897 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО17 | 2022-03-07 | 2022-06-08 08:23 | 2022-03-28 |  | 2022-03-21 | 2022-07-05 06:16 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-26 |  | 2022-04-07 | 2022-10-10 04:42 | 2022-05-05 |  | 2022-05-26 | 2022-09-18 | 2022-06-25 |  | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-12-20 | 2022-09-30 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0897 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО17 | 2022-03-07 | 2022-06-08 08:23 | 2022-03-28 |  | 2022-03-21 | 2022-07-05 06:16 | 2022-04-04 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-26 |  | 2022-04-07 | 2022-10-10 04:42 | 2022-05-05 |  | 2022-05-26 | 2022-09-18 | 2022-06-25 |  | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-12-20 | 2022-09-30 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0896 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО13 | 2022-04-04 | 2022-03-23 06:54 | 2022-04-25 | 2022-07-15 | 2022-04-18 | 2022-03-25 07:01 | 2022-05-02 |  | 2022-05-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-05-05 | 2022-04-15 05:44 | 2022-06-02 | 2022-07-22 04:02 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-07-23 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07 |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-28 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0896 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО13 | 2022-04-04 | 2022-03-23 06:54 | 2022-04-25 | 2022-07-15 | 2022-04-18 | 2022-03-25 07:01 | 2022-05-02 |  | 2022-05-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-05-05 | 2022-04-15 05:44 | 2022-06-02 | 2022-07-22 04:02 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-07-23 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07 |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-28 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0896 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО13 | 2022-04-04 | 2022-03-23 06:54 | 2022-04-25 | 2022-07-15 | 2022-04-18 | 2022-03-25 07:01 | 2022-05-02 |  | 2022-05-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-05-05 | 2022-04-15 05:44 | 2022-06-02 | 2022-07-22 04:02 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-07-23 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07 |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-28 |  | FALSE
R3 | C2 | БС0896 | 2600 | 4G | Строительство | Въезд | ПО13 | 2022-04-04 | 2022-03-23 06:54 | 2022-04-25 | 2022-07-15 | 2022-04-18 | 2022-03-25 07:01 | 2022-05-02 |  | 2022-05-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-05-05 | 2022-04-15 05:44 | 2022-06-02 | 2022-07-22 04:02 | 2022-06-23 | 2022-06-02 | 2022-07-23 |  | 2022-09-27 |  | 2022-10-07 |  |  | 2022-12-20 | 2022-10-28 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1229 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-07-17 | 2022-08-03 | 2022-07-16 | 2022-08-08 10:10 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-08-04 | 2022-07-17 | 2022-08-11 13:12 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:53 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-06-23 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-12-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R3 | C2 | БС1755 | 2100 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО8 | 2022-07-02 | 2022-07-11 | 2022-07-17 | 2022-07-12 | 2022-07-16 | 2022-07-14 11:43 | 2022-07-30 |  | 2022-08-13 |  | 2022-08-06 | 2022-07-13 | 2022-07-17 | 2022-07-25 11:26 | 2022-08-02 | 2022-09-27 11:39 | 2022-08-21 | 2022-08-19 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-30 | 2022-12-05 |  | 2022-07-05 | 2022-11-20 | 2022-12-15 |  | FALSE
R4 | D2 | БС1435 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО33 | 2021-09-01 | 2020-12-28 | 2021-09-16 | 2020-12-28 | 2021-09-15 | 2021-09-21 13:50 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-10-13 | 2021-11-19 | 2021-10-06 | 2021-12-10 | 2021-09-16 | 2021-10-13 13:33 | 2021-10-02 | 2021-11-30 08:33 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-11-20 | 2022-09-12 | 2022-01-25 | 2022-04-21 | 2022-02-04 | 2022-09-12 |  | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 2022-02-11 | TRUE
R4 | D2 | БС1436 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-12 | 2021-10-28 | 2021-09-27 | 2021-12-10 | 2021-09-26 | 2021-09-20 12:34 | 2021-10-10 | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 2021-11-20 | 2021-10-17 | 2021-12-10 | 2021-09-27 | 2021-10-28 12:48 | 2021-10-13 | 2021-12-16 08:42 | 2021-11-01 | 2021-12-24 | 2021-12-01 |  | 2022-02-05 | 2022-04-21 | 2022-02-15 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | TRUE
R4 | D2 | БС1437 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-09-08 | 2020-12-28 | 2021-09-23 | 2020-12-28 | 2021-09-22 | 2021-09-22 06:39 | 2021-10-06 | 2020-12-17 | 2021-10-20 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 2021-12-10 | 2021-09-23 | 2021-10-13 15:57 | 2021-10-09 | 2021-12-30 10:58 | 2021-10-28 | 2022-01-25 | 2021-11-27 |  | 2022-02-01 | 2022-04-21 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | FALSE
R4 | D2 | БС1438 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-15 | 2021-10-28 | 2021-09-30 | 2021-12-10 | 2021-09-29 | 2021-09-20 13:59 | 2021-10-13 | 2020-12-17 | 2021-10-27 | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 2021-12-10 | 2021-09-30 | 2021-10-28 12:48 | 2021-10-16 | 2021-11-30 08:03 | 2021-11-04 | 2021-11-02 | 2021-12-04 |  | 2022-02-08 | 2022-04-21 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | FALSE
R4 | D2 | БС1439 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-10-06 | 2020-12-28 | 2021-10-21 | 2020-12-28 | 2021-10-20 | 2021-09-22 08:42 | 2021-11-03 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-10-21 | 2021-10-20 06:26 | 2021-11-06 | 2021-12-30 07:16 | 2021-11-25 | 2021-10-08 | 2021-12-25 |  | 2022-03-01 | 2022-04-21 | 2022-03-11 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D2 | БС2515 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-21 | 2021-09-17 10:55 | 2021-07-12 | 2020-12-28 | 2021-07-05 | 2021-09-22 11:26 | 2021-07-19 |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-10 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-26 |  | 2021-10-15 | 2022-02-03 | 2021-11-28 |  | 2021-12-14 | 2021-08-27 | 2021-12-24 |  |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | FALSE
R4 | D2 | БС2518 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-09 | 2021-09-17 11:33 | 2021-08-30 | 2020-12-28 | 2021-08-23 | 2021-09-23 10:07 | 2021-09-06 |  | 2021-09-20 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-14 |  | 2021-12-03 | 2022-03-27 | 2022-01-16 |  | 2022-02-01 | 2022-03-15 | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-15 | TRUE
R4 | D2 | БС1877 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2022-07-02 | 2020-12-28 | 2022-07-17 | 2020-12-28 | 2022-07-16 | 2021-09-21 07:55 | 2022-07-30 | 2021-09-22 | 2022-08-13 | 2021-11-19 | 2022-08-06 | 2021-12-10 | 2022-07-17 | 2021-10-13 14:29 | 2022-08-02 | 2022-01-25 07:19 | 2022-08-21 | 2022-02-11 | 2022-09-20 | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 2022-04-21 | 2022-12-05 | 2022-10-10 |  | 2022-12-30 | 2022-12-15 | 2022-09-30 | TRUE
R4 | D2 | БС2522 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-09 | 2021-12-16 14:14 | 2021-08-30 |  | 2021-08-23 | 2021-12-24 20:06 | 2021-09-06 |  | 2021-09-20 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-14 |  | 2021-12-03 | 2022-03-27 | 2022-01-16 |  | 2022-02-01 | 2022-03-18 | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D2 | БС2437 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-09-18 | 2021-09-17 05:41 | 2021-10-09 |  | 2021-10-02 | 2021-09-27 11:25 | 2021-10-16 |  | 2021-10-30 |  | 2021-11-07 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-24 |  | 2022-01-12 | 2022-04-14 | 2022-02-25 |  | 2022-03-13 | 2021-08-27 | 2022-03-23 |  |  | 2022-04-25 | 2022-04-30 | 2022-04-25 | TRUE
R4 | D2 | БС0174 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО19 | 2021-06-07 | 2021-01-18 13:55 | 2021-06-28 | 2021-03-01 | 2021-06-21 | 2021-01-29 11:25 | 2021-07-05 | 2020-12-17 | 2021-07-19 | 2021-02-24 | 2021-07-27 | 2021-04-05 | 2021-08-27 | 2021-02-25 06:47 | 2021-09-12 | 2022-02-03 15:05 | 2021-10-01 | 2021-04-22 | 2021-11-14 | 2022-06-23 | 2021-11-30 | 2021-08-27 | 2021-12-10 | 2022-06-23 |  | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | FALSE
R4 | D2 | БС2499 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-06 | 2020-12-28 | 2021-08-21 | 2020-12-28 | 2021-08-20 | 2021-09-21 06:38 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 2021-09-17 | 2021-12-01 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | 2021-08-21 | 2021-10-20 06:24 | 2021-09-06 | 2021-11-30 08:21 | 2021-09-25 | 2021-11-11 | 2021-10-25 | 2022-10-17 | 2021-12-30 | 2022-04-21 | 2022-01-09 | 2022-10-17 |  | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | FALSE
R4 | D2 | БС2500 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-08-01 | 2020-12-28 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-15 | 2021-09-20 13:57 | 2021-08-29 | 2020-08-05 | 2021-09-12 | 2021-11-23 | 2021-09-05 | 2021-12-10 | 2021-08-16 | 2021-11-01 06:54 | 2021-09-01 | 2021-11-11 07:07 | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 2021-10-20 | 2022-10-10 | 2021-12-25 | 2022-04-21 | 2022-01-04 | 2022-01-10 |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | FALSE
R4 | D2 | БС2528 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 |  | 2021-09-17 11:59 |  |  |  | 2021-09-27 11:28 | [11 empty] | 2022-04-14 |  |  |  | 2021-08-27 |  |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | FALSE
R4 | D2 | БС2502 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-09-08 | 2020-12-28 | 2021-09-23 | 2020-12-28 | 2021-09-22 | 2021-09-20 13:25 | 2021-10-06 | 2021-09-22 | 2021-10-20 | 2021-11-23 | 2021-10-13 | 2021-12-10 | 2021-09-23 | 2021-10-13 14:34 | 2021-10-09 | 2021-11-23 12:16 | 2021-10-28 | 2021-12-28 | 2021-11-27 |  | 2022-02-01 | 2022-04-21 | 2022-02-11 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | FALSE
R4 | D2 | БС2501 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО11 | 2021-10-09 | 2020-12-28 | 2021-10-24 | 2020-12-28 | 2021-10-23 | 2021-09-21 08:44 | 2021-11-06 | 2021-09-22 | 2021-11-20 | 2021-11-19 | 2021-11-13 | 2021-12-10 | 2021-10-24 | 2021-10-13 14:32 | 2021-11-09 | 2021-11-03 09:15 | 2021-11-28 | 2021-12-21 | 2021-12-28 |  | 2022-03-04 | 2022-04-21 | 2022-03-14 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-24 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D2 | БС2516 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-14 | 2021-09-17 10:54 | 2021-08-04 | 2020-12-28 | 2021-07-28 | 2021-09-22 11:28 | 2021-08-11 |  | 2021-08-25 |  | 2021-09-02 |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-19 |  | 2021-11-07 | 2022-03-27 | 2021-12-21 |  | 2022-01-06 | 2022-02-23 | 2022-01-16 |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | FALSE
R4 | D2 | БС0049 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-26 | 2021-12-24 12:11 | 2021-08-16 |  | 2021-08-09 | 2021-12-24 20:06 | 2021-08-23 |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-14 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-19 | 2022-03-27 | 2022-01-02 |  | 2022-01-18 | 2022-03-03 | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R4 | D2 | БС1133 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО21 | 2021-08-14 | 2020-12-28 | 2021-08-29 | 2020-12-28 | 2021-08-28 | 2021-09-22 09:06 | 2021-09-11 | 2021-09-22 | 2021-09-25 | 2021-11-23 | 2021-09-18 | 2021-12-10 | 2021-08-29 | 2021-10-13 15:57 | 2021-09-14 | 2021-12-06 13:53 | 2021-10-03 | 2021-12-30 | 2021-11-02 |  | 2022-01-07 | 2022-04-21 | 2022-01-17 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-27 | 2022-01-10 | TRUE
R4 | D2 | БС2436 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-15 | 2021-09-17 05:41 | 2021-08-05 |  | 2021-07-29 | 2021-09-27 11:25 | 2021-08-12 |  | 2021-08-26 |  | 2021-09-03 |  | 2021-10-04 |  | 2021-10-20 |  | 2021-11-08 | 2022-03-27 | 2021-12-22 |  | 2022-01-07 | 2022-02-24 | 2022-01-17 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | FALSE
R4 | D2 | БС2529 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-21 | 2021-09-17 12:02 | 2021-07-12 |  | 2021-07-05 | 2021-09-27 11:29 | 2021-07-19 |  | 2021-08-02 |  | 2021-08-10 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-26 |  | 2021-10-15 | 2021-12-13 | 2021-11-28 |  | 2021-12-14 | 2021-08-27 | 2021-12-24 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | 2022-01-10 | TRUE
R4 | D2 | БС0176 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО21 | 2022-06-30 | 2022-03-05 09:44 | 2022-08-09 | 2022-06-20 | 2022-07-05 | 2022-05-16 07:22 | 2022-04-04 | 2022-02-25 | 2022-04-18 | 2022-04-15 | 2022-08-14 | 2022-06-29 | 2022-08-09 | 2022-05-27 10:30 | 2022-08-14 | 2022-09-09 11:20 | 2022-08-19 | 2022-06-15 | 2022-09-09 | 2022-06-27 | 2022-08-30 | 2022-06-23 | 2022-09-09 | 2022-06-15 |  | 2022-06-20 | 2022-09-23 | 2022-06-20 | TRUE
R4 | D2 | БС0176 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2022-09-26 | 2022-03-05 09:44 | 2022-11-05 | 2022-02-25 | 2022-10-01 | 2022-03-22 06:38 | 2022-07-01 | 2022-02-25 | 2022-07-15 | 2022-04-15 | 2022-11-10 | 2022-06-29 | 2022-11-05 | 2022-03-27 11:42 | 2022-11-10 | 2022-09-09 11:20 | 2022-11-15 | 2022-06-27 | 2022-12-06 | 2022-08-22 | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 | 2022-06-15 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0177 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2022-09-26 | 2022-08-18 13:26 | 2022-11-05 | 2022-06-23 | 2022-10-01 | 2022-08-26 11:01 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-02-24 | 2022-11-10 | 2022-08-18 | 2022-11-05 | 2021-05-12 06:30 | 2022-11-10 | 2022-09-01 12:15 | 2022-11-15 | 2021-03-24 | 2022-12-06 | 2022-10-10 | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 | 2022-10-03 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0177 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО21 | 2022-06-30 | 2022-08-18 13:26 | 2022-08-09 | 2022-06-23 | 2022-07-05 | 2022-08-26 11:01 | 2022-04-04 | 2022-02-25 | 2022-04-18 | 2022-04-15 | 2022-08-14 | 2022-08-18 | 2022-08-09 | 2022-07-15 05:33 | 2022-08-14 | 2022-09-01 12:15 | 2022-08-19 | 2022-07-31 | 2022-09-09 | 2022-08-17 | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 | 2022-10-03 |  | 2022-10-27 | 2022-09-23 | 2022-10-10 | FALSE
R4 | D2 | БС2511 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-08 | 2021-12-16 14:14 | 2021-07-29 |  | 2021-07-22 | 2021-12-24 20:08 | 2021-08-05 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-01 | 2022-02-24 | 2021-12-15 |  | 2021-12-31 | 2021-07-26 | 2022-01-10 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | FALSE
R4 | D2 | БС2433 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-29 | 2021-03-11 | 2021-10-14 | 2021-03-11 | 2021-10-13 | 2021-04-13 09:16 | 2021-10-27 |  | 2021-11-10 |  | 2021-11-03 | 2021-03-11 | 2021-10-14 |  | 2021-10-30 |  | 2021-11-18 | 2021-03-10 | 2021-12-18 |  | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 2022-03-04 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | FALSE
R4 | D2 | БС2524 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-05-21 | 2021-12-24 12:10 | 2022-06-11 |  | 2022-06-04 | 2021-12-24 20:06 | 2022-06-18 |  | 2022-07-02 |  | 2022-07-10 |  | 2022-08-10 |  | 2022-08-26 |  | 2022-09-14 | 2022-03-27 | 2022-10-28 |  | 2022-11-13 | 2022-04-06 | 2022-11-23 |  |  | 2022-04-06 | 2022-12-31 | 2022-04-06 | TRUE
R4 | D2 | БС0191 | 900 | 2G | Строительство | 1 | ПО21 | 2021-06-30 | 2021-11-23 05:24 | 2021-07-21 | 2021-11-25 | 2021-07-14 | 2021-12-17 12:13 | 2021-07-28 | 2021-12-08 | 2021-08-11 | 2022-01-17 | 2021-08-19 | 2022-02-25 | 2021-09-19 | 2022-01-19 05:48 | 2021-10-05 | 2022-09-15 12:23 | 2021-10-24 | 2022-01-17 | 2021-12-07 | 2022-09-15 | 2021-12-23 | 2022-04-15 | 2022-01-02 | 2021-12-21 |  | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-08 17:10 | TRUE
R4 | D2 | БС0191 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2022-09-26 | 2021-11-23 05:24 | 2022-11-05 |  | 2022-10-01 | 2022-08-30 06:51 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-09-09 13:04 | 2022-11-10 | 2022-09-15 12:23 | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0903 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-15 | 2022-01-11 | 2021-09-30 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2021-11-26 09:45 | 2021-10-13 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-20 | 2022-01-13 | 2021-09-30 |  | 2021-10-16 |  | 2021-11-04 | 2022-03-27 | 2021-12-04 |  | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | TRUE
R4 | D2 | БС2525 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-26 | 2021-12-16 14:14 | 2021-08-16 |  | 2021-08-09 | 2021-12-24 20:05 | 2021-08-23 |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-14 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-19 | 2022-03-27 | 2022-01-02 |  | 2022-01-18 | 2022-03-03 | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R4 | D2 | БС2519 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-15 | 2021-12-16 14:13 | 2021-08-05 |  | 2021-07-29 | 2021-12-24 20:02 | 2021-08-12 |  | 2021-08-26 |  | 2021-09-03 |  | 2021-10-04 |  | 2021-10-20 |  | 2021-11-08 | 2022-03-27 | 2021-12-22 |  | 2022-01-07 | 2022-02-24 | 2022-01-17 |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | FALSE
R4 | D2 | БС2513 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-09 | 2021-12-16 14:13 | 2021-08-30 |  | 2021-08-23 | 2021-12-24 20:04 | 2021-09-06 |  | 2021-09-20 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-14 |  | 2021-12-03 | 2022-03-27 | 2022-01-16 |  | 2022-02-01 | 2022-03-15 | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-15 | TRUE
R4 | D2 | БС2521 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-02 | 2021-09-17 11:51 | 2021-08-23 |  | 2021-08-16 | 2021-09-23 10:18 | 2021-08-30 |  | 2021-09-13 |  | 2021-09-21 |  | 2021-10-22 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-26 | 2022-03-27 | 2022-01-09 |  | 2022-01-25 | 2022-03-14 | 2022-02-04 |  |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | FALSE
R4 | D2 | БС2517 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-19 | 2021-12-16 14:13 | 2021-08-09 |  | 2021-08-02 | 2021-12-24 20:04 | 2021-08-16 |  | 2021-08-30 |  | 2021-09-07 |  | 2021-10-08 |  | 2021-10-24 |  | 2021-11-12 | 2022-03-27 | 2021-12-26 |  | 2022-01-11 | 2022-02-28 | 2022-01-21 |  |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | FALSE
R4 | D2 | БС2520 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-09 | 2021-12-27 05:52 | 2021-08-30 |  | 2021-08-23 | 2022-01-14 12:24 | 2021-09-06 |  | 2021-09-20 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-14 |  | 2021-12-03 | 2022-03-27 | 2022-01-16 |  | 2022-02-01 | 2022-03-18 | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D2 | БС1135 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2021-05-13 | 2021-01-21 13:59 | 2021-07-18 | 2021-02-02 | 2021-05-27 | 2021-02-24 13:52 | 2021-06-10 | 2021-02-11 | 2021-06-24 | 2021-02-25 | 2021-10-01 | 2021-02-26 | 2021-07-18 | 2021-03-10 08:37 | 2021-08-15 | 2022-02-03 15:31 | 2021-09-05 | 2021-06-29 | 2021-11-30 | 2021-11-29 | 2021-11-05 | 2021-07-22 | 2021-11-15 | 2021-11-29 |  | 2022-01-21 | 2022-01-27 | 2022-01-21 | TRUE
R4 | D2 | БС1134 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО15 | 2021-08-26 | 2020-12-09 07:15 | 2021-09-16 | 2020-12-20 | 2021-09-09 | 2020-12-18 09:03 | 2021-09-23 | 2020-12-17 | 2021-10-07 | 2021-02-24 | 2021-10-15 | 2021-03-22 | 2021-09-26 | 2021-02-14 11:08 | 2021-10-24 | 2022-03-31 06:06 | 2021-11-14 | 2021-03-15 | 2021-12-14 | 2022-03-31 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 2022-02-28 | 2021-04-16 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-15 | TRUE
R4 | D2 | БС1136 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-09-27 | 2022-06-30 07:51 | 2022-11-06 | 2022-06-20 | 2022-10-02 | 2022-07-06 12:47 | 2022-07-02 | 2022-02-01 | 2022-07-16 | 2022-03-31 | 2022-11-11 | 2022-07-05 | 2022-11-06 | 2022-07-07 04:36 | 2022-11-11 | 2022-09-28 07:29 | 2022-11-16 | 2022-09-22 | 2022-12-07 | 2022-09-28 | 2022-11-27 | 2022-10-06 | 2022-12-07 | 2022-10-13 |  | 2022-10-27 | 2022-12-21 | 2022-09-30 | TRUE
R4 | D2 | БС1136 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-09-26 | 2022-06-30 07:51 | 2022-11-05 | 2022-09-12 | 2022-10-01 | 2022-08-22 07:36 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2022-09-14 | 2022-11-05 | 2022-09-09 11:13 | 2022-11-10 | 2022-09-28 07:29 | 2022-11-15 | 2022-09-22 | 2022-12-06 | 2022-09-28 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 | 2022-10-13 | TRUE
R4 | D2 | БС0179 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО20 | 2022-06-07 | 2021-01-11 07:41 | 2022-06-28 | 2022-10-06 | 2022-06-21 | 2022-10-04 11:15 | 2022-07-05 |  | 2022-07-19 |  | 2022-07-27 | 2022-10-06 | 2022-07-08 |  | 2022-08-05 |  | 2022-08-26 |  | 2022-09-25 |  | 2022-11-30 |  | 2022-12-10 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0179 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО20 | 2022-05-27 | 2021-01-11 07:41 | 2022-06-17 | 2020-12-25 | 2022-06-10 | 2021-01-29 11:26 | 2022-06-24 | 2020-12-17 | 2022-07-08 | 2021-02-24 | 2022-07-16 | 2021-09-21 | 2022-06-27 | 2021-03-10 11:17 | 2022-07-25 |  | 2022-08-15 | 2021-03-18 | 2022-09-14 |  | 2022-11-19 |  | 2022-11-29 |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0050 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-26 | 2021-12-24 12:10 | 2021-08-16 |  | 2021-08-09 | 2021-12-24 20:07 | 2021-08-23 |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-14 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-19 | 2022-03-27 | 2022-01-02 |  | 2022-01-18 | 2022-03-09 | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | FALSE
R4 | D2 | БС0181 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2022-09-26 | 2022-08-04 06:02 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-08-04 06:55 | 2022-07-01 | 2021-02-11 | 2022-07-15 | 2021-02-25 | 2022-11-10 | 2022-07-15 | 2022-11-05 | 2022-07-18 08:00 | 2022-11-10 | 2022-09-09 11:00 | 2022-11-15 | 2021-03-15 | 2022-12-06 | 2022-08-16 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2022-08-01 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0181 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО14 | 2022-10-07 | 2022-08-04 06:02 | 2022-11-16 | 2022-05-23 | 2022-10-12 | 2022-08-04 06:55 | 2022-07-12 | 2022-02-25 | 2022-07-26 | 2022-04-15 | 2022-11-21 | 2022-07-15 | 2022-11-16 | 2022-07-18 08:00 | 2022-11-21 | 2022-09-09 11:00 | 2022-11-26 | 2022-08-06 | 2022-12-17 | 2022-08-01 | 2022-12-07 | 2022-08-04 | 2022-12-17 | 2022-08-01 |  | 2022-08-07 | 2022-12-31 | 2022-08-07 | TRUE
R4 | D2 | БС0051 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-08 | 2021-12-16 14:12 | 2021-07-29 |  | 2021-07-22 | 2022-01-10 11:26 | 2021-08-05 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-01 | 2022-02-24 | 2021-12-15 |  | 2021-12-31 | 2022-04-21 | 2022-01-10 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | FALSE
R4 | D2 | БС0052 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-09-18 | 2021-12-22 06:49 | 2021-10-09 |  | 2021-10-02 | 2022-01-12 13:56 | 2021-10-16 |  | 2021-10-30 |  | 2021-11-07 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-24 |  | 2022-01-12 | 2022-03-27 | 2022-02-25 |  | 2022-03-13 | 2022-03-30 | 2022-03-23 |  |  | 2022-03-30 | 2022-04-30 | 2022-03-30 | TRUE
R4 | D2 | БС2512 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-11 | 2022-01-13 12:53 | 2021-09-01 |  | 2021-08-25 | 2022-01-14 12:28 | 2021-09-08 |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-30 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-16 |  | 2021-12-05 | 2022-03-27 | 2022-01-18 |  | 2022-02-03 | 2022-03-18 | 2022-02-13 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-23 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D2 | БС2508 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-09 | 2021-12-16 14:12 | 2021-08-30 |  | 2021-08-23 | 2021-12-24 20:02 | 2021-09-06 |  | 2021-09-20 |  | 2021-09-28 |  | 2021-10-29 |  | 2021-11-14 |  | 2021-12-03 | 2022-03-27 | 2022-01-16 |  | 2022-02-01 | 2022-03-18 | 2022-02-11 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-18 | TRUE
R4 | D2 | БС2509 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-12 | 2021-12-27 05:55 | 2021-08-02 |  | 2021-07-26 | 2022-01-14 12:26 | 2021-08-09 |  | 2021-08-23 |  | 2021-08-31 |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-17 |  | 2021-11-05 | 2022-03-27 | 2021-12-19 |  | 2022-01-04 | 2022-02-21 | 2022-01-14 |  |  | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | FALSE
R4 | D2 | БС0182 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2022-09-26 | 2022-05-05 05:40 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-05-17 20:47 | 2022-07-01 | 2022-02-25 | 2022-07-15 | 2022-04-15 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-08-23 07:50 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-16 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0182 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО14 | 2022-09-27 | 2022-05-05 05:40 | 2022-11-06 | 2022-05-23 | 2022-10-02 | 2022-05-17 20:47 | 2022-07-02 | 2022-02-25 | 2022-07-16 | 2022-04-15 | 2022-11-11 |  | 2022-11-06 | 2022-08-23 07:50 | 2022-11-11 |  | 2022-11-16 | 2022-09-16 | 2022-12-07 |  | 2022-11-27 |  | 2022-12-07 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-21 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0183 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-09-26 | 2022-10-07 06:54 | 2022-11-05 | 2022-06-23 | 2022-10-01 | 2022-10-12 05:36 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-02-25 | 2022-11-10 | 2022-09-14 | 2022-11-05 | 2022-03-17 12:30 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-21 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0183 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-06-30 | 2022-10-07 06:54 | 2022-08-09 | 2022-06-23 | 2022-07-05 | 2022-10-12 05:36 | 2022-04-04 | 2022-02-25 | 2022-04-18 | 2022-04-15 | 2022-08-14 | 2022-09-14 | 2022-08-09 | 2022-08-29 | 2022-08-14 |  | 2022-08-19 | 2022-09-21 | 2022-09-09 |  | 2022-08-30 | 2022-09-16 | 2022-09-09 |  |  | 2022-11-10 | 2022-09-23 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0184 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2022-09-26 | 2022-08-22 05:10 | 2022-11-05 |  | 2022-10-01 | 2022-08-23 13:40 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-01-22 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-22 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 | 2021-03-22 | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0184 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО21 | 2022-10-07 | 2022-08-22 05:10 | 2022-11-16 | 2022-08-03 | 2022-10-12 | 2022-08-23 13:40 | 2022-07-12 | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 2022-03-31 | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-09-22 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-10 | 2022-12-31 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0185 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО20 | 2022-10-07 | 2022-05-11 07:14 | 2022-11-16 | 2022-05-27 | 2022-10-12 | 2022-05-17 20:53 | 2022-07-12 | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 2022-03-31 | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-09-15 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0187 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-07-18 | 2022-06-27 06:01 | 2022-08-27 | 2022-05-17 | 2022-07-23 | 2022-07-21 05:21 | 2022-04-22 | 2022-02-25 | 2022-05-06 | 2022-04-15 | 2022-09-01 |  | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 2022-09-01 |  | 2022-09-06 | 2022-03-31 | 2022-09-27 |  | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 |  |  | 2022-11-15 | 2022-10-11 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0187 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-09-26 | 2022-06-27 06:01 | 2022-11-05 | 2022-05-17 | 2022-10-01 | 2022-07-21 05:21 | 2022-07-01 | 2021-02-11 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-03-17 13:05 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-04-02 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0190 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО2 | 2022-07-19 | 2022-06-27 06:01 | 2022-08-28 | 2022-05-17 | 2022-07-24 | 2022-07-21 05:22 | 2022-04-23 | 2022-02-25 | 2022-05-07 | 2022-04-15 | 2022-09-02 |  | 2022-08-28 | 2022-08-08 20:07 | 2022-09-02 | 2022-09-26 13:31 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | 2022-09-28 |  | 2022-09-18 | 2022-09-16 | 2022-09-28 |  |  | 2022-10-31 | 2022-10-12 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0190 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО2 | 2022-09-26 | 2022-06-27 06:01 | 2022-11-05 | 2022-05-17 | 2022-10-01 | 2022-07-21 05:22 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-08-08 20:07 | 2022-11-10 | 2022-09-26 13:31 | 2022-11-15 | 2022-09-21 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС2435 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-08 | 2021-12-16 14:12 | 2021-07-29 |  | 2021-07-22 | 2021-12-24 20:08 | 2021-08-05 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-01 | 2022-02-24 | 2021-12-15 |  | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2022-01-10 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | FALSE
R4 | D2 | БС0186 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2022-09-26 | 2022-05-12 11:17 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-05-17 20:56 | 2022-07-01 | 2022-02-25 | 2022-07-15 | 2022-04-15 | 2022-11-10 | 2022-08-10 | 2022-11-05 | 2022-07-15 10:48 | 2022-11-10 | 2022-09-28 14:30 | 2022-11-15 | 2022-02-11 | 2022-12-06 | 2022-09-28 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2022-08-01 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0186 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО21 | 2022-07-18 | 2022-05-12 11:17 | 2022-08-27 | 2022-05-23 | 2022-07-23 | 2022-05-17 20:56 | 2022-04-22 | 2022-02-25 | 2022-05-06 | 2022-04-15 | 2022-09-01 | 2022-08-10 | 2022-08-27 | 2022-07-15 10:48 | 2022-09-01 | 2022-09-28 14:30 | 2022-09-06 | 2022-02-07 | 2022-09-27 | 2022-08-08 | 2022-09-17 | 2022-08-12 | 2022-09-27 | 2022-08-01 |  | 2022-08-08 | 2022-10-11 | 2022-08-08 | TRUE
R4 | D2 | БС2510 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-08 | 2021-12-16 14:11 | 2021-07-29 |  | 2021-07-22 | 2021-12-24 20:09 | 2021-08-05 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-01 | 2022-02-24 | 2021-12-15 |  | 2021-12-31 | 2021-06-18 | 2022-01-10 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | FALSE
R4 | D2 | БС0188 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2022-09-26 | 2022-07-25 05:07 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-08-02 12:31 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 | 2022-08-16 | 2022-11-05 | 2022-08-04 14:33 | 2022-11-10 | 2022-09-09 08:33 | 2022-11-15 | 2022-02-11 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0188 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО14 | 2022-09-27 | 2022-07-25 05:07 | 2022-11-06 | 2022-05-23 | 2022-10-02 | 2022-08-02 12:31 | 2022-07-02 | 2022-02-25 | 2022-07-16 | 2022-04-15 | 2022-11-11 | 2022-08-16 | 2022-11-06 | 2022-08-04 14:33 | 2022-11-11 | 2022-09-09 08:33 | 2022-11-16 | 2022-08-25 | 2022-12-07 |  | 2022-11-27 |  | 2022-12-07 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-21 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0189 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО14 | 2022-08-17 | 2022-06-30 07:51 | 2022-09-26 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2022-07-14 11:56 | 2022-05-22 | 2022-02-25 | 2022-06-05 | 2022-04-15 | 2022-10-01 | 2022-08-08 | 2022-09-26 | 2022-07-18 07:10 | 2022-10-01 | 2022-09-09 08:30 | 2022-10-06 | 2022-08-07 | 2022-10-27 | 2022-08-08 | 2022-10-17 | 2022-08-12 | 2022-10-27 | 2022-08-01 |  | 2022-08-08 | 2022-11-10 | 2022-08-08 | TRUE
R4 | D2 | БС0189 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2022-09-26 | 2022-06-30 07:51 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-07-14 11:56 | 2022-07-01 | 2021-02-11 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 2021-08-03 14:06 | 2022-11-10 | 2022-09-09 08:30 | 2022-11-15 | 2022-02-11 | 2022-12-06 | 2022-08-16 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2022-08-01 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0175 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО14 | 2022-09-26 | 2022-04-08 10:42 | 2022-11-05 | 2022-05-23 | 2022-10-01 | 2022-04-20 16:07 | 2022-07-01 | 2022-02-25 | 2022-07-15 | 2022-04-15 | 2022-11-10 | 2022-08-03 | 2022-11-05 | 2022-07-13 08:22 | 2022-11-10 | 2022-09-09 08:28 | 2022-11-15 | 2022-07-08 | 2022-12-06 | 2022-08-15 | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 | 2022-08-01 |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R4 | D2 | БС0175 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО14 | 2022-08-19 | 2022-04-08 10:42 | 2022-09-28 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 2022-05-16 16:52 | 2022-05-24 | 2022-02-25 | 2022-06-07 | 2022-04-15 | 2022-10-03 | 2022-08-03 | 2022-09-28 | 2022-07-13 08:22 | 2022-10-03 | 2022-09-09 08:28 | 2022-10-08 | 2022-07-08 | 2022-10-29 | 2022-08-03 | 2022-10-19 | 2022-08-12 | 2022-10-29 | 2022-08-01 |  | 2022-08-08 | 2022-11-12 | 2022-08-08 | TRUE
R4 | D2 | БС0055 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-03-05 | 2022-04-12 10:33 | 2022-03-26 |  | 2022-03-19 | 2022-04-12 11:33 | 2022-04-02 |  | 2022-04-16 |  | 2022-04-24 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-10 |  | 2022-06-29 | 2022-05-27 | 2022-08-12 |  | 2022-08-28 | 2022-10-06 | 2022-09-07 |  |  | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-09-30 | TRUE
R4 | D2 | БС0054 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-03-05 | 2022-04-12 10:33 | 2022-03-26 |  | 2022-03-19 | 2022-04-12 11:18 | 2022-04-02 |  | 2022-04-16 |  | 2022-04-24 |  | 2022-05-25 |  | 2022-06-10 |  | 2022-06-29 | 2022-05-27 | 2022-08-12 |  | 2022-08-28 | 2022-09-16 | 2022-09-07 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-15 | 2022-09-30 | TRUE
R4 | D2 | БС0053 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-08 | 2021-12-24 12:11 | 2021-07-29 |  | 2021-07-22 | 2021-12-24 20:08 | 2021-08-05 |  | 2021-08-19 |  | 2021-08-27 |  | 2021-09-27 |  | 2021-10-13 |  | 2021-11-01 | 2022-02-24 | 2021-12-15 |  | 2021-12-31 | 2022-04-21 | 2022-01-10 |  |  | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | FALSE
R4 | D2 | БС0048 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-26 | 2021-12-27 05:55 | 2021-08-16 |  | 2021-08-09 | 2022-01-12 13:57 | 2021-08-23 |  | 2021-09-06 |  | 2021-09-14 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-31 |  | 2021-11-19 | 2022-03-27 | 2022-01-02 |  | 2022-01-18 | 2022-03-03 | 2022-01-28 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R4 | D2 | БС0178 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО23 | 2021-08-01 | 2021-07-07 07:34 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-15 | 2021-08-23 13:27 | 2021-08-29 | 2020-12-17 | 2021-09-12 | 2021-02-24 | 2021-09-05 | 2021-10-29 | 2021-08-16 | 2021-09-06 06:37 | 2021-09-01 | 2022-01-14 05:42 | 2021-09-20 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2022-05-24 | 2021-12-25 | 2022-04-21 | 2022-01-04 | 2022-05-24 |  | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 2022-01-10 | TRUE
R4 | D2 | БС0180 | 900 | 2G | Строительство | 1 | ПО20 | 2022-10-07 | 2022-10-10 06:07 | 2022-11-16 | 2022-04-15 | 2022-10-12 | 2022-10-14 11:04 | 2022-07-12 | 2022-02-01 | 2022-07-26 | 2022-03-31 | 2022-11-21 | 2022-06-29 | 2022-11-16 | 2022-04-20 15:18 | 2022-11-21 | 2022-10-14 11:09 | 2022-11-26 | 2022-06-01 | 2022-12-17 | 2022-06-17 | 2022-12-07 | 2022-06-23 | 2022-12-17 | 2022-06-10 |  | 2022-06-20 | 2022-12-31 | 2022-06-20 | TRUE
R5 | E2 | БС2544 | 900 | 2G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-10-31 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2021-10-18 | 2021-11-14 | 2021-10-08 08:42 | 2021-11-28 | 2021-10-28 | 2021-12-12 | 2021-11-12 | 2021-12-05 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | 2021-10-22 04:13 | 2021-12-01 | 2021-11-11 08:23 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | 2022-01-19 | 2022-08-29 | 2022-03-26 | 2022-04-21 | 2022-04-05 | 2022-04-14 |  | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-14 07:56 | TRUE
R5 | E2 | БС2537 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-05-25 02:09 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-05-25 05:55 | 2022-07-11 | 2020-10-19 | 2022-07-25 | 2020-12-07 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2021-03-11 03:53 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-01-13 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 | 2021-03-16 | 2022-11-22 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E2 | БС2537 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-05-25 02:09 | 2022-11-15 | 2022-06-20 | 2022-10-11 | 2022-05-25 05:55 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-07-28 08:14 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-28 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E2 | БС2531 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-09-07 04:30 | 2022-11-15 | 2022-08-16 | 2022-10-11 | 2022-09-08 07:56 | 2022-07-11 | 2020-10-19 | 2022-07-25 | 2021-03-03 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2021-12-14 04:19 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2021-11-10 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 | 2022-04-21 | 2022-11-22 | 2021-12-24 |  | 2022-11-25 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E2 | БС2531 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-10-06 | 2022-09-07 04:30 | 2022-11-15 | 2022-08-16 | 2022-10-11 | 2022-09-08 07:56 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-07-04 04:11 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 | 2022-05-26 | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E2 | БС2545 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2021-11-04 | 2019-01-23 | 2021-11-19 | 2021-04-20 | 2021-11-18 | 2018-12-29 07:56 | 2021-12-02 | 2019-01-22 | 2021-12-16 |  | 2021-12-09 | 2019-01-23 | 2021-11-19 | 2019-02-26 00:33 | 2021-12-05 | 2019-06-07 09:58 | 2021-12-24 | 2019-08-27 | 2022-01-23 | 2020-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-21 | 2022-04-09 | 2019-07-04 |  | 2022-03-30 | 2022-04-19 | 2022-03-30 | TRUE
R1 | А3 | БС2495 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-06-28 | 2021-12-24 12:43 | 2021-07-19 |  | 2021-07-12 | 2022-01-17 07:27 | 2021-07-26 |  | 2021-08-09 |  | 2021-08-17 |  | 2021-09-17 |  | 2021-10-03 |  | 2021-10-22 | 2022-02-09 | 2021-12-05 |  | 2021-12-21 | 2022-04-21 | 2021-12-31 |  |  | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-06 | TRUE
R1 | А3 | БС1218 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-10-10 | 2020-12-28 | 2021-10-09 | 2021-09-24 16:56 | 2021-10-23 | 2020-11-09 | 2021-11-06 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-10-10 | 2021-10-25 18:16 | 2021-10-26 | 2022-03-17 13:28 | 2021-11-14 | 2021-12-26 | 2021-12-14 | 2022-03-17 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-02-28 | 2021-12-15 |  | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | TRUE
R1 | А3 | БС1430 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-10-06 | 2020-12-28 | 2021-10-21 | 2020-12-28 | 2021-10-20 | 2021-09-24 14:42 | 2021-11-03 | 2021-09-22 | 2021-11-17 | 2021-10-01 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-10-21 | 2021-10-29 09:51 | 2021-11-06 |  | 2021-11-25 | 2022-03-18 | 2021-12-25 |  | 2022-03-01 | 2022-04-21 | 2022-03-11 | 2021-12-23 |  | 2022-03-09 | 2022-03-21 | 2022-03-09 | TRUE
R1 | А3 | БС1431 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО24 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-24 14:30 | 2021-11-24 | 2021-01-19 | 2021-12-08 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-11-11 | 2021-10-29 12:06 | 2021-11-27 | 2022-05-23 12:12 | 2021-12-16 | 2022-04-26 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-16 |  | 2022-05-23 | 2022-04-11 | 2022-05-23 | FALSE
R1 | А3 | БС1432 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2021-08-25 | 2020-12-28 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-08 | 2021-09-24 13:11 | 2021-09-22 | 2021-02-18 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-09-29 | 2021-12-10 | 2021-09-09 | 2021-10-29 12:22 | 2021-09-25 |  | 2021-10-14 | 2021-12-01 | 2021-11-13 |  | 2022-01-18 | 2022-01-10 | 2022-01-28 |  |  | 2022-01-10 | 2022-02-07 | 2022-01-10 | TRUE
R1 | А3 | БС1433 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО29 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-10-10 | 2020-12-28 | 2021-10-09 | 2021-09-24 14:25 | 2021-10-23 | 2020-06-08 | 2021-11-06 | 2021-10-15 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-10-10 | 2021-10-21 10:17 | 2021-10-26 |  | 2021-11-14 | 2021-12-23 | 2021-12-14 |  | 2022-02-18 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2021-12-15 |  | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | TRUE
R1 | А3 | БС1434 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-02 | 2020-12-28 | 2022-07-17 | 2020-12-28 | 2022-07-16 | 2021-09-24 15:47 | 2022-07-30 | 2020-11-09 | 2022-08-13 | 2021-10-01 | 2022-08-06 | 2021-12-10 | 2022-07-17 | 2021-10-29 09:52 | 2022-08-02 |  | 2022-08-21 | 2021-12-01 | 2022-09-20 |  | 2022-11-25 | 2022-01-26 | 2022-12-05 | 2021-12-20 |  | 2022-10-27 | 2022-12-15 |  | FALSE
R1 | А3 | БС1874 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-11-15 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2020-12-28 | 2021-11-29 | 2021-12-08 06:05 | 2021-12-13 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2021-11-26 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | 2021-11-30 | 2022-01-19 05:50 | 2021-12-16 | 2022-05-23 12:00 | 2022-01-04 | 2022-04-21 | 2022-02-03 |  | 2022-04-10 | 2022-02-08 | 2022-04-20 |  |  | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 2022-05-23 | FALSE
R1 | А3 | БС1875 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО29 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-10-10 | 2020-12-28 | 2021-10-09 | 2021-09-24 14:16 | 2021-10-23 | 2021-09-22 | 2021-11-06 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-10-10 | 2021-10-21 09:53 | 2021-10-26 | 2022-03-17 14:05 | 2021-11-14 | 2021-12-27 | 2021-12-14 |  | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-02-28 | 2021-12-21 |  | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-02 | TRUE
R1 | А3 | БС1876 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-10-10 | 2020-12-28 | 2021-10-09 | 2021-10-08 08:51 | 2021-10-23 | 2020-05-18 | 2021-11-06 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-10-10 | 2021-10-29 12:34 | 2021-10-26 |  | 2021-11-14 | 2022-03-18 | 2021-12-14 | 2022-09-26 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-02-28 | 2021-12-21 |  | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | TRUE
R1 | А3 | БС1219 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-10-10 | 2020-12-28 | 2021-10-09 | 2021-09-24 15:26 | 2021-10-23 | 2021-09-22 | 2021-11-06 | 2021-10-01 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-10-10 | 2021-10-29 12:46 | 2021-10-26 | 2022-03-17 14:02 | 2021-11-14 | 2022-03-18 | 2021-12-14 | 2022-09-26 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-02-28 | 2021-12-21 |  | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-02 | TRUE
R1 | А3 | БС1221 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2021-11-15 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2020-12-28 | 2021-11-29 | 2021-09-24 14:18 | 2021-12-13 | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2021-11-20 | 2021-12-20 | 2021-12-10 | 2021-11-30 | 2021-10-29 09:56 | 2021-12-16 | 2022-05-23 12:03 | 2022-01-04 | 2021-12-01 | 2022-02-03 |  | 2022-04-10 | 2022-04-21 | 2022-04-20 | 2021-12-20 |  | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 2022-05-23 | FALSE
R1 | А3 | БС1222 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО33 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-10-10 | 2020-12-28 | 2021-10-09 | 2021-09-24 15:46 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-11-06 | 2021-11-20 | 2021-10-30 | 2021-12-10 | 2021-10-10 | 2021-10-29 09:56 | 2021-10-26 | 2022-03-17 13:59 | 2021-11-14 | 2022-03-18 | 2021-12-14 | 2022-09-26 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-02-28 | 2021-12-21 |  | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | TRUE
R1 | А3 | БС1220 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-24 16:22 | 2021-11-24 | 2021-09-22 | 2021-12-08 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-11-11 | 2021-10-29 12:54 | 2021-11-27 | 2022-05-23 12:08 | 2021-12-16 | 2021-12-10 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-20 |  | 2022-05-22 | 2022-04-11 | 2022-05-22 | FALSE
R1 | А3 | БС1873 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд2 | ПО33 | 2021-09-14 | 2020-12-28 | 2021-09-29 | 2020-12-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 09:00 | 2021-10-12 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-11-20 | 2021-10-19 | 2021-12-10 | 2021-09-29 | 2021-10-29 13:03 | 2021-10-15 |  | 2021-11-03 | 2022-03-31 | 2021-12-03 |  | 2022-02-07 | 2022-04-21 | 2022-02-17 | 2021-12-21 |  | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | FALSE
R1 | А3 | БС2494 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2022-02-04 | 2021-12-24 12:49 | 2022-03-16 |  | 2022-02-09 | 2022-01-17 07:29 | 2021-11-09 |  | 2021-11-23 |  | 2022-03-21 |  | 2022-03-16 |  | 2022-03-21 |  | 2022-03-26 | 2022-03-15 | 2022-04-16 |  | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 2022-04-16 |  |  | 2022-05-18 | 2022-04-30 | 2022-05-18 | FALSE
R1 | А3 | БС0883 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2021-10-27 | 2021-03-18 | 2021-11-11 | 2021-03-18 | 2021-11-10 | 2021-09-24 14:19 | 2021-11-24 | 2021-09-22 | 2021-12-08 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-11-11 | 2021-10-29 09:57 | 2021-11-27 | 2022-05-23 12:10 | 2021-12-16 | 2021-12-01 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-04-01 | 2021-12-20 |  | 2022-05-22 | 2022-04-11 | 2022-05-22 | FALSE
R1 | А3 | БС0156 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2021-06-07 | 2021-09-06 04:37 | 2021-06-28 | 2021-05-07 | 2021-06-21 | 2021-09-07 12:22 | 2021-07-05 | 2020-04-09 | 2021-07-19 | 2021-03-30 | 2021-07-27 | 2021-09-27 | 2021-08-27 | 2021-09-13 13:13 | 2021-09-12 | 2022-09-29 15:11 | 2021-10-01 | 2021-12-16 | 2021-11-14 | 2022-09-29 | 2021-11-30 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 2022-09-29 |  | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-14 | TRUE
R1 | А3 | БС0157 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО21 | 2021-10-05 | 2021-04-28 05:21 | 2021-10-26 | 2021-05-18 | 2021-10-19 | 2021-05-05 08:11 | 2021-11-02 | 2020-12-17 | 2021-11-16 | 2021-02-24 | 2021-11-24 | 2021-05-24 | 2021-11-05 | 2021-06-23 06:36 | 2021-12-03 | 2022-05-23 12:06 | 2021-12-24 | 2021-07-12 | 2022-01-23 | 2022-09-29 | 2022-03-30 | 2022-09-02 | 2022-04-09 | 2021-12-01 |  | 2022-05-23 | 2022-04-30 | 2022-05-23 | FALSE
R1 | А3 | БС0158 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-09-26 | 2022-05-20 06:56 | 2022-11-05 | 2022-05-27 | 2022-10-01 | 2022-05-20 07:33 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2021-02-24 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-06-28 10:50 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-11 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-20 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0158 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-05-20 06:56 | 2022-11-15 | 2022-05-27 | 2022-10-11 | 2022-05-20 07:33 | 2022-07-11 | 2022-02-01 | 2022-07-25 | 2022-03-31 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-06-28 10:50 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-11 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 | 2022-10-03 |  | 2022-11-25 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0159 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-09-26 | 2022-06-03 17:39 | 2022-11-05 | 2022-06-20 | 2022-10-01 | 2022-06-14 09:51 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-07-05 06:39 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-20 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 | 2022-04-01 | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0159 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-07 | 2022-06-03 17:39 | 2022-08-16 | 2022-06-20 | 2022-07-12 | 2022-06-14 09:51 | 2022-04-11 | 2022-02-01 | 2022-04-25 | 2022-03-31 | 2022-08-21 |  | 2022-08-16 | 2022-07-05 06:39 | 2022-08-21 |  | 2022-08-26 | 2022-09-20 | 2022-09-16 |  | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-30 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0160 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО23 | 2022-08-13 | 2022-08-24 13:19 | 2022-09-02 | 2022-08-29 | 2022-08-18 | 2022-08-29 13:59 | 2022-06-26 |  | 2022-07-10 |  | 2022-08-03 | 2022-08-29 | 2022-09-07 | 2022-10-05 19:26 | 2022-09-22 |  | 2022-10-02 | 2022-09-17 | 2022-12-01 |  | 2022-11-21 |  | 2022-12-01 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-31 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0161 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО37 | 2022-09-26 | 2022-06-28 05:47 | 2022-11-05 | 2022-07-07 | 2022-10-01 | 2022-07-04 07:29 | 2022-07-01 | 2021-02-11 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-07-11 12:39 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-08-19 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-20 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0161 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО37 | 2022-07-18 | 2022-06-28 05:47 | 2022-08-27 | 2022-07-07 | 2022-07-23 | 2022-07-04 07:29 | 2022-04-22 | 2022-02-01 | 2022-05-06 | 2022-03-31 | 2022-09-01 |  | 2022-08-27 | 2022-07-11 12:39 | 2022-09-01 |  | 2022-09-06 | 2022-08-19 | 2022-09-27 |  | 2022-09-17 | 2022-09-16 | 2022-09-27 |  |  | 2022-11-25 | 2022-10-11 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0162 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-09-26 | 2022-05-20 07:17 | 2022-11-05 | 2022-05-27 | 2022-10-01 | 2022-05-20 07:39 | 2022-07-01 | 2020-12-17 | 2022-07-15 | 2022-02-08 | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-07-26 13:47 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-07-11 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R1 | А3 | БС0162 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-06 | 2022-05-20 07:17 | 2022-11-15 | 2022-05-27 | 2022-10-11 | 2022-05-20 07:39 | 2022-07-11 | 2022-02-01 | 2022-07-25 | 2022-03-31 | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-07-26 13:47 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-07-11 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-30 |  | FALSE
R1 | А3 | БС2496 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-29 | 2021-12-24 12:49 | 2021-08-19 |  | 2021-08-12 | 2022-01-17 07:29 | 2021-08-26 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-17 |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-22 | 2022-03-15 | 2022-01-05 |  | 2022-01-21 | 2022-03-09 | 2022-01-31 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | TRUE
R1 | А3 | БС2493 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-29 | 2021-12-24 12:50 | 2021-08-19 |  | 2021-08-12 | 2022-01-17 07:30 | 2021-08-26 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-17 |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-22 | 2022-03-27 | 2022-01-05 |  | 2022-01-21 | 2022-03-02 | 2022-01-31 |  |  | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-02 | TRUE
R1 | А3 | БС2432 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-29 | 2021-12-24 12:52 | 2021-08-19 |  | 2021-08-12 | 2022-01-17 07:31 | 2021-08-26 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-17 |  | 2021-10-18 |  | 2021-11-03 |  | 2021-11-22 | 2022-03-27 | 2022-01-05 |  | 2022-01-21 | 2022-03-01 | 2022-01-31 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 2022-03-01 | TRUE
R2 | B3 | БС2553 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:41 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-12-01 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-11-03 05:12 | 2021-09-16 |  | 2021-10-05 | 2021-12-24 | 2021-11-04 |  | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2554 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:46 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-11-26 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-11-17 10:14 | 2021-09-16 |  | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 2021-11-04 | 2022-06-23 | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 | 2021-11-23 |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2555 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-08-18 | 2020-12-28 | 2021-09-02 | 2020-12-28 | 2021-09-01 | 2021-09-22 18:12 | 2021-09-15 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 2021-12-01 | 2021-09-22 | 2021-10-20 | 2021-09-02 | 2021-10-22 08:59 | 2021-09-18 |  | 2021-10-07 | 2022-01-18 | 2021-11-06 |  | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 2022-01-21 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-31 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2589 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-04-17 | 2022-05-10 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | 2022-05-01 | 2022-05-19 06:31 | 2022-05-15 |  | 2022-05-29 |  | 2022-05-22 | 2022-05-12 | 2022-05-02 | 2022-06-23 | 2022-05-18 | 2022-10-17 15:02 | 2022-06-06 | 2022-09-26 | 2022-07-06 |  | 2022-09-10 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-30 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2590 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-08-25 | 2020-12-28 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-08 | 2021-09-23 12:37 | 2021-09-22 | 2021-09-20 | 2021-10-06 | 2021-12-01 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-09-09 | 2021-11-11 07:03 | 2021-09-25 |  | 2021-10-14 | 2021-11-24 | 2021-11-13 | 2022-06-20 | 2022-01-18 | 2022-02-09 | 2022-01-28 | 2021-12-24 |  | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-04 13:04 | TRUE
R2 | B3 | БС2592 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-18 | 2022-05-17 | 2022-08-02 | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 2022-05-19 06:34 | 2022-08-15 |  | 2022-08-29 |  | 2022-08-22 | 2022-05-19 | 2022-08-02 | 2022-06-23 | 2022-08-18 |  | 2022-09-06 | 2022-08-26 | 2022-10-06 |  | 2022-12-11 |  | 2022-12-21 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-31 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2593 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-17 | 2022-05-10 | 2022-07-02 | 2022-05-11 | 2022-07-01 | 2022-05-19 06:35 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-12 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-09-29 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2595 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-11 | 2020-12-28 | 2021-08-26 | 2020-12-28 | 2021-08-25 | 2021-09-23 12:43 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-12-01 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | 2021-08-26 | 2021-11-09 02:46 | 2021-09-11 | 2022-03-02 02:25 | 2021-09-30 | 2021-11-22 | 2021-10-30 |  | 2022-01-04 | 2022-02-09 | 2022-01-14 |  |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | FALSE
R2 | B3 | БС2751 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-11-15 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2020-12-28 | 2021-11-29 | 2021-09-23 12:44 | 2021-12-13 | 2021-09-20 | 2021-12-27 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 2021-11-09 02:36 | 2021-12-16 | 2022-06-23 01:31 | 2022-01-04 | 2021-11-22 | 2022-02-03 |  | 2022-04-10 | 2022-02-09 | 2022-04-20 |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-30 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2752 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-11-15 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2020-12-28 | 2021-11-29 | 2021-09-23 12:47 | 2021-12-13 | 2021-09-20 | 2021-12-27 | 2021-11-26 | 2021-12-20 | 2021-10-20 | 2021-11-30 | 2021-11-01 09:06 | 2021-12-16 | 2022-06-23 01:36 | 2022-01-04 | 2021-11-22 | 2022-02-03 |  | 2022-04-10 | 2022-02-09 | 2022-04-20 |  |  | 2022-01-28 | 2022-04-30 | 2022-01-28 11:48 | TRUE
R2 | B3 | БС2754 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2021-10-06 | 2020-12-28 | 2021-10-21 | 2020-12-28 | 2021-10-20 | 2021-09-23 12:44 | 2021-11-03 | 2021-09-20 | 2021-11-17 | 2021-12-01 | 2021-11-10 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 03:09 | 2021-11-06 |  | 2021-11-25 | 2022-03-15 | 2021-12-25 |  | 2022-03-01 | 2022-02-09 | 2022-03-11 |  |  | 2022-01-25 | 2022-03-21 | 2022-01-25 07:46 | TRUE
R2 | B3 | БС2758 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-08-11 | 2020-12-28 | 2021-08-26 | 2020-12-28 | 2021-08-25 | 2021-09-23 12:42 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-12-01 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | 2021-08-26 | 2021-10-25 02:46 | 2021-09-11 |  | 2021-09-30 | 2022-01-18 | 2021-10-30 |  | 2022-01-04 | 2022-02-09 | 2022-01-14 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-24 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2759 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:38 | 2021-09-13 | 2020-06-22 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-10-25 03:00 | 2021-09-16 |  | 2021-10-05 | 2022-01-18 | 2021-11-04 |  | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2540 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО7 | 2021-08-30 | 2021-10-01 02:47 | 2021-09-20 | 2021-11-01 | 2021-09-13 | 2021-10-08 08:48 | 2021-09-27 | 2021-10-28 | 2021-10-11 | 2021-11-04 | 2021-10-19 | 2021-10-01 | 2021-11-19 | 2021-12-04 05:06 | 2021-12-05 | 2022-09-23 14:27 | 2021-12-24 | 2022-03-17 | 2022-02-06 | 2022-09-26 | 2022-02-22 | 2022-04-21 | 2022-03-04 | 2021-11-25 |  | 2022-04-15 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | FALSE
R2 | B3 | БС2760 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-10 | 2020-12-28 | 2021-09-25 | 2020-12-28 | 2021-09-24 | 2021-09-23 12:49 | 2021-10-08 | 2020-06-22 | 2021-10-22 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 2021-09-25 | 2021-11-03 05:20 | 2021-10-11 | 2022-02-21 02:41 | 2021-10-30 | 2021-11-22 | 2021-11-29 |  | 2022-02-03 | 2022-02-09 | 2022-02-13 |  |  | 2022-01-10 | 2022-02-23 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2871 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-24 09:02 | 2021-11-24 | 2020-06-22 | 2021-12-08 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | 2021-10-25 03:02 | 2021-11-27 |  | 2021-12-16 | 2022-01-12 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 2022-01-25 |  | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-03-30 | TRUE
R2 | B3 | БС2872 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-10-08 | 2020-12-28 | 2021-10-23 | 2020-12-28 | 2021-10-22 | 2021-09-23 12:40 | 2021-11-05 | 2021-09-20 | 2021-11-19 | 2021-12-01 | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-25 03:05 | 2021-11-08 |  | 2021-11-27 | 2022-01-18 | 2021-12-27 |  | 2022-03-03 | 2022-02-09 | 2022-03-13 | 2022-01-25 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | FALSE
R2 | B3 | БС2873 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-10-31 | 2021-10-20 | 2021-11-15 | 2021-10-20 | 2021-11-14 | 2021-09-24 09:03 | 2021-11-28 | 2021-09-20 | 2021-12-12 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 2021-10-20 | 2021-11-15 | 2021-10-25 03:10 | 2021-12-01 |  | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-01-19 |  | 2022-03-26 | 2022-02-09 | 2022-04-05 | 2021-12-24 |  | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 2022-04-12 | TRUE
R2 | B3 | БС2874 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2021-09-05 | 2020-12-28 | 2021-09-20 | 2020-12-28 | 2021-09-19 | 2021-09-24 09:07 | 2021-10-03 | 2020-06-25 | 2021-10-17 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | 2021-10-20 | 2021-09-20 | 2021-10-22 06:27 | 2021-10-06 |  | 2021-10-25 | 2022-03-15 | 2021-11-24 |  | 2022-01-29 | 2022-02-09 | 2022-02-08 |  |  | 2022-01-26 | 2022-02-18 | 2022-01-26 10:00 | TRUE
R2 | B3 | БС2951 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-06-17 | 2022-05-10 | 2022-07-02 | 2022-05-11 | 2022-07-01 | 2022-05-19 06:40 | 2022-07-15 |  | 2022-07-29 |  | 2022-07-22 | 2022-05-12 | 2022-07-02 | 2022-06-23 | 2022-07-18 |  | 2022-08-06 | 2022-09-29 | 2022-09-05 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2952 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-07-18 | 2022-05-17 | 2022-08-02 | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 2022-05-19 06:43 | 2022-08-15 |  | 2022-08-29 |  | 2022-08-22 | 2022-05-19 | 2022-08-02 | 2022-06-23 | 2022-08-18 |  | 2022-09-06 | 2022-09-29 | 2022-10-06 |  | 2022-12-11 |  | 2022-12-21 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-31 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2953 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-03-23 | 2022-05-17 | 2022-04-07 | 2022-05-18 | 2022-04-06 | 2022-05-19 06:43 | 2022-04-20 | 2021-12-16 | 2022-05-04 | 2021-12-29 | 2022-04-27 | 2022-05-19 | 2022-04-07 | 2022-06-23 | 2022-04-23 |  | 2022-05-12 | 2022-09-29 | 2022-06-11 |  | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 2022-08-26 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-05 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2558 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:48 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-12-01 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-10-29 05:08 | 2021-09-16 | 2022-08-02 08:27 | 2021-10-05 | 2021-12-24 | 2021-11-04 |  | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2950 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-08-02 | 2022-09-21 08:49 | 2022-08-22 |  | 2022-08-07 | 2022-09-22 11:26 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 |  | 2022-08-27 | 2022-10-03 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2956 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО7 | 2021-08-25 | 2021-03-18 | 2021-09-09 | 2021-03-18 | 2021-09-08 | 2021-09-24 16:24 | 2021-09-22 | 2021-09-20 | 2021-10-06 | 2021-12-01 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-09-09 | 2021-11-03 07:15 | 2021-09-25 | 2022-10-12 09:40 | 2021-10-14 | 2021-12-27 | 2021-11-13 | 2022-10-12 | 2022-01-18 | 2022-02-09 | 2022-01-28 | 2022-01-20 |  | 2022-01-26 | 2022-02-07 | 2022-01-26 09:58 | TRUE
R2 | B3 | БС2550 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-09-26 | 2022-08-31 10:09 | 2022-10-06 | 2022-09-07 | 2022-10-01 | 2022-09-05 07:35 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-05 | 2022-09-23 | 2022-10-11 | 2022-10-17 02:40 | 2022-10-26 |  | 2022-11-05 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2958 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-09-15 | 2020-12-28 | 2021-09-30 | 2020-12-28 | 2021-09-29 | 2021-09-23 12:37 | 2021-10-13 | 2021-09-20 | 2021-10-27 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-09-30 | 2021-10-25 03:06 | 2021-10-16 |  | 2021-11-04 | 2022-01-18 | 2021-12-04 |  | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-18 | 2021-12-24 |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | FALSE
R2 | B3 | БС2955 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-07 | 2021-12-01 07:08 | 2022-07-22 |  | 2022-07-21 | 2021-12-10 07:10 | 2022-08-04 | 2022-01-10 | 2022-08-18 |  | 2022-08-11 | 2021-12-15 | 2022-07-22 | 2021-12-10 08:43 | 2022-08-07 |  | 2022-08-26 | 2021-11-16 | 2022-09-25 |  | 2022-11-30 | 2022-07-14 | 2022-12-10 | 2021-12-23 |  | 2022-12-12 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2556 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:39 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-12-01 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-11-12 04:48 | 2021-09-16 |  | 2021-10-05 | 2021-12-24 | 2021-11-04 |  | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2560 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:49 | 2021-09-13 | 2021-03-04 | 2021-09-27 | 2021-10-15 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-11-12 04:42 | 2021-09-16 |  | 2021-10-05 | 2021-12-24 | 2021-11-04 |  | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 |  |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2959 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-10-27 | 2020-12-28 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-09-23 12:46 | 2021-11-24 | 2021-09-20 | 2021-12-08 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 | 2021-10-25 03:08 | 2021-11-27 | 2022-01-14 02:18 | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 2022-01-25 |  | 2022-04-12 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | FALSE
R2 | B3 | БС2960 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО30 | 2021-08-25 | 2020-12-28 | 2021-09-09 | 2020-12-28 | 2021-09-08 | 2021-09-23 12:40 | 2021-09-22 | 2021-09-20 | 2021-10-06 | 2021-11-26 | 2021-09-29 | 2021-10-20 | 2021-09-09 | 2021-10-25 03:52 | 2021-09-25 |  | 2021-10-14 | 2022-04-02 | 2021-11-13 |  | 2022-01-18 | 2022-02-09 | 2022-01-28 |  |  | 2022-01-10 | 2022-02-07 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2538 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-09-01 | 2020-12-28 | 2021-09-16 | 2020-12-28 | 2021-09-15 | 2021-09-22 18:11 | 2021-09-29 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-12-01 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2021-09-16 | 2021-11-16 06:33 | 2021-10-02 |  | 2021-10-21 | 2021-12-02 | 2021-11-20 |  | 2022-01-25 | 2022-04-21 | 2022-02-04 |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-01-28 11:48 | TRUE
R2 | B3 | БС2944 | 2100 | 3G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-08-02 | 2022-10-11 05:16 | 2022-08-22 | 2022-09-08 | 2022-08-07 | 2022-10-11 12:36 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 |  | 2022-08-27 |  | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2935 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-08-23 09:56 | 2022-08-22 | 2022-10-04 | 2022-08-07 | 2022-08-29 08:22 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-10-04 | 2022-08-27 | 2022-09-08 03:10 | 2022-09-11 | 2022-09-19 10:45 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС3022 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-10-20 | 2021-03-11 | 2021-11-04 | 2021-03-11 | 2021-11-03 | 2021-08-06 17:32 | 2021-11-17 |  | 2021-12-01 |  | 2021-11-24 | 2021-10-20 | 2021-11-04 |  | 2021-11-20 |  | 2021-12-09 | 2022-04-18 | 2022-01-08 |  | 2022-03-15 | 2021-04-21 | 2022-03-25 |  |  | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 2022-03-30 | TRUE
R2 | B3 | БС2934 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-06 | 2022-08-23 09:11 | 2022-10-16 | 2022-09-05 | 2022-09-11 | 2022-08-29 08:22 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-10-21 | 2022-09-19 | 2022-10-16 | 2022-09-26 07:25 | 2022-10-21 | 2022-09-27 03:41 | 2022-10-26 | 2022-09-11 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2022-10-14 | TRUE
R2 | B3 | БС2753 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 2022-05-05 | 2022-05-11 | 2022-05-04 | 2022-05-19 06:36 | 2022-05-18 |  | 2022-06-01 |  | 2022-05-25 | 2022-05-12 | 2022-05-05 | 2022-06-22 07:43 | 2022-05-21 | 2022-10-17 15:08 | 2022-06-09 | 2022-09-07 | 2022-07-09 |  | 2022-09-13 | 2022-09-16 | 2022-09-23 |  |  | 2022-10-27 | 2022-10-03 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2542 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-05-25 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 2022-05-19 06:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-05-12 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 2022-06-25 |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 2022-08-13 |  | 2022-10-18 |  | 2022-10-28 |  |  | 2022-10-27 | 2022-11-07 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2551 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО2 | 2021-09-01 | 2021-06-11 | 2021-09-16 | 2021-06-11 | 2021-09-15 | 2021-09-23 12:50 | 2021-09-29 | 2021-09-20 | 2021-10-13 | 2021-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | 2021-09-16 | 2021-10-22 08:55 | 2021-10-02 |  | 2021-10-21 | 2022-01-21 | 2021-11-20 |  | 2022-01-25 | 2022-02-09 | 2022-02-04 |  |  | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС2931 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-08-02 | 2021-11-19 09:01 | 2022-08-22 | 2022-01-17 | 2022-08-07 | 2022-08-22 15:26 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-03-10 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-10 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2931 | 1800 | 4G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-08-02 | 2021-11-19 09:01 | 2022-08-22 |  | 2022-08-07 | 2022-08-22 15:26 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 |  | 2022-08-27 | 2022-09-22 09:12 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-10 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2761 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2021-08-16 | 2020-12-28 | 2021-08-31 | 2020-12-28 | 2021-08-30 | 2021-09-23 12:47 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-11-26 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-08-31 | 2021-11-03 01:42 | 2021-09-16 | 2022-09-19 04:30 | 2021-10-05 | 2021-11-16 | 2021-11-04 | 2022-09-19 | 2022-01-09 | 2022-02-09 | 2022-01-19 | 2021-12-25 |  | 2022-01-10 | 2022-01-29 | 2022-01-10 | TRUE
R2 | B3 | БС3023 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-22 | 2022-03-04 | 2021-10-07 | 2022-03-09 | 2021-10-06 | 2021-12-28 08:10 | 2021-10-20 |  | 2021-11-03 |  | 2021-10-27 | 2022-03-09 | 2021-10-07 |  | 2021-10-23 |  | 2021-11-11 | 2022-03-27 | 2021-12-11 |  | 2022-02-15 | 2022-04-21 | 2022-02-25 |  |  | 2022-03-09 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | FALSE
R2 | B3 | БС3026 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-09-09 | 2021-08-12 09:49 | 2021-09-24 | 2021-03-11 | 2021-09-23 | 2021-08-20 09:22 | 2021-10-07 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 2021-09-24 |  | 2021-10-10 |  | 2021-10-29 | 2022-03-27 | 2021-11-28 |  | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 2022-02-12 |  |  | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | FALSE
R2 | B3 | БС2541 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-03-23 | 2022-01-11 | 2022-04-07 | 2022-01-12 | 2022-04-06 | 2022-03-18 03:59 | 2022-04-20 |  | 2022-05-04 |  | 2022-04-27 | 2022-01-13 | 2022-04-07 | 2022-06-23 | 2022-04-23 |  | 2022-05-12 |  | 2022-06-11 |  | 2022-08-16 | 2022-09-16 | 2022-08-26 |  |  | 2022-10-27 | 2022-09-05 |  | FALSE
R2 | B3 | БС3024 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-07-02 | 2021-09-09 01:44 | 2021-07-23 |  | 2021-07-16 | 2021-09-13 10:37 | 2021-07-30 |  | 2021-08-13 |  | 2021-08-21 |  | 2021-09-21 |  | 2021-10-07 |  | 2021-10-26 | 2022-02-24 | 2021-12-09 |  | 2021-12-25 | 2021-08-27 | 2022-01-04 |  |  | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | FALSE
R2 | B3 | БС2941 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-09-02 07:42 | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 2022-08-07 | 2022-09-05 07:34 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-09-27 | 2022-08-27 | 2022-09-19 09:58 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-15 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС3021 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО35 | 2021-10-27 | 2021-08-06 13:19 | 2021-11-11 | 2020-12-28 | 2021-11-10 | 2021-08-09 08:10 | 2021-11-24 |  | 2021-12-08 |  | 2021-12-01 | 2021-10-20 | 2021-11-11 |  | 2021-11-27 |  | 2021-12-16 | 2022-03-27 | 2022-01-15 |  | 2022-03-22 | 2022-03-30 | 2022-04-01 |  |  | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 2022-03-30 | TRUE
R2 | B3 | БС2546 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 |  | 2021-01-28 07:29 |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-25 06:04 |  | 2021-12-16 |  | 2021-12-17 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-25 02:08 |  |  |  | 2021-07-15 |  | 2021-10-04 |  | 2022-04-21 |  | 2021-07-20 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | FALSE
R2 | B3 | БС2543 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО37 | 2022-07-07 | 2021-08-18 08:51 | 2022-07-22 | 2021-09-23 | 2022-07-21 | 2021-11-17 12:51 | 2022-08-04 | 2021-11-11 | 2022-08-18 | 2021-11-19 | 2022-08-11 | 2021-12-22 | 2022-07-22 | 2021-12-10 04:10 | 2022-08-07 | 2022-09-07 02:04 | 2022-08-26 | 2021-11-18 | 2022-09-25 | 2022-09-05 | 2022-11-30 | 2022-07-14 | 2022-12-10 | 2022-09-01 |  | 2022-08-31 | 2022-12-20 | 2022-08-31 | TRUE
R2 | B3 | БС2548 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО7 | 2021-10-13 | 2022-07-19 | 2021-10-28 | 2022-07-19 | 2021-10-27 | 2022-01-14 10:05 | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 2021-11-24 | 2021-12-17 | 2021-11-17 | 2022-07-19 | 2021-10-28 | 2022-07-19 02:59 | 2021-11-13 | 2022-07-27 08:15 | 2021-12-02 | 2022-03-15 | 2022-01-01 | 2022-07-26 | 2022-03-08 | 2022-04-21 | 2022-03-18 | 2021-12-30 |  | 2022-03-09 | 2022-03-28 | 2022-03-09 | TRUE
R2 | B3 | БС2548 | 2100 | 3G | Строительство | 1 | ПО7 | 2021-06-21 | 2022-01-14 03:44 | 2021-08-26 | 2021-11-09 | 2021-07-05 | 2022-01-14 09:52 | 2021-07-19 | 2021-12-10 | 2021-08-02 | 2021-12-17 | 2021-11-09 | 2022-01-17 | 2021-08-26 | 2021-11-25 11:00 | 2021-09-23 | 2022-07-08 03:16 | 2021-10-14 | 2021-12-08 | 2022-01-08 | 2022-07-11 | 2021-12-14 | 2022-04-21 | 2021-12-24 | 2021-12-30 |  | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | TRUE
R2 | B3 | БС3020 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО35 | 2021-08-18 | 2022-03-29 07:13 | 2021-09-08 |  | 2021-09-01 | 2022-03-29 11:38 | 2021-09-15 |  | 2021-09-29 |  | 2021-10-07 |  | 2021-11-07 |  | 2021-11-23 |  | 2021-12-12 | 2022-04-18 | 2022-01-25 |  | 2022-02-10 | 2022-03-30 | 2022-02-20 |  |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | FALSE
R2 | B3 | БС2549 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-08-02 | 2022-08-09 08:28 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-07 | 2022-08-24 11:07 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-09-26 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-24 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2938 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-08-30 06:21 | 2022-11-05 |  | 2022-10-01 | 2022-09-01 08:42 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-10-11 07:57 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-24 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2957 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2022-07-07 | 2021-08-18 06:04 | 2022-07-22 | 2021-08-26 | 2022-07-21 | 2021-10-07 05:23 | 2022-08-04 | 2021-12-10 | 2022-08-18 | 2021-12-22 | 2022-08-11 | 2021-12-07 | 2022-07-22 | 2021-10-07 05:29 | 2022-08-07 |  | 2022-08-26 | 2021-12-23 | 2022-09-25 |  | 2022-11-30 | 2022-07-14 | 2022-12-10 | 2021-12-20 |  | 2022-12-12 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2547 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-08-23 09:49 | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 2022-08-07 | 2022-08-29 08:24 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-08-23 | 2022-08-27 | 2022-09-08 03:19 | 2022-09-11 | 2022-09-19 10:38 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2945 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-30 | 2022-07-19 10:20 | 2022-09-08 | 2022-08-19 | 2022-08-04 | 2022-08-24 11:08 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-09-08 | 2022-08-30 | 2022-09-13 | 2022-09-23 07:10 | 2022-09-18 |  | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 |  | 2022-10-09 |  |  | 2022-11-30 | 2022-10-23 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2937 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-07-13 | 2022-08-30 06:22 | 2022-08-02 | 2022-10-04 | 2022-07-18 | 2022-09-01 08:42 | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-08-22 | 2022-10-04 | 2022-08-07 | 2022-10-03 | 2022-08-22 |  | 2022-09-01 | 2022-09-27 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2948 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-06-05 | 2022-08-29 11:15 | 2022-06-25 | 2022-08-15 | 2022-06-10 | 2022-08-31 10:10 | 2022-05-04 |  | 2022-05-18 |  | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 2022-06-30 | 2022-09-19 10:16 | 2022-07-15 | 2022-09-21 08:06 | 2022-07-25 | 2022-09-26 | 2022-10-09 |  | 2022-09-29 |  | 2022-10-09 |  |  | 2022-11-30 | 2022-10-23 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2936 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-09-26 | 2022-08-29 07:14 | 2022-11-05 | 2022-09-15 | 2022-10-01 | 2022-09-01 02:52 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 | 2022-10-17 | 2022-11-05 | 2022-09-28 09:31 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 | 2022-09-27 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2940 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-09-01 06:09 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-08-07 | 2022-09-05 07:34 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-09-14 | 2022-08-27 | 2022-09-09 02:45 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2942 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-09-26 | 2022-08-23 09:55 | 2022-11-05 | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 2022-08-29 08:23 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-10 |  | 2022-11-05 | 2022-10-11 04:30 | 2022-11-10 |  | 2022-11-15 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2939 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-09-26 | 2022-08-23 09:55 | 2022-10-06 | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 2022-08-29 08:23 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-11-05 | 2022-10-17 | 2022-10-11 | 2022-09-26 07:32 | 2022-10-26 |  | 2022-11-05 |  | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-27 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2933 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-08-23 06:21 | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 2022-08-07 | 2022-08-29 08:22 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 |  | 2022-08-27 | 2022-09-27 01:49 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2946 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-07-13 |  | 2022-08-02 |  | 2022-07-18 |  | 2022-06-11 |  | 2022-06-25 |  | 2022-08-22 |  | 2022-08-07 | 2022-10-03 | 2022-08-22 |  | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-11-16 |  | 2022-11-06 |  | 2022-11-16 |  |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2932 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-02 | 2022-08-23 06:19 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-08-07 | 2022-08-29 08:22 | 2022-07-01 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-11 | 2022-09-09 | 2022-08-27 | 2022-09-20 10:49 | 2022-09-11 |  | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-12-06 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-06 |  |  | 2022-10-31 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2949 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-04-05 | 2022-10-07 07:42 | 2022-06-10 |  | 2022-04-19 | 2022-10-10 14:02 | 2022-05-03 |  | 2022-05-17 |  | 2022-08-24 |  | 2022-06-10 |  | 2022-07-08 |  | 2022-07-29 |  | 2022-10-23 |  | 2022-09-28 |  | 2022-10-08 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2947 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-04-05 | 2022-10-06 11:36 | 2022-06-10 |  | 2022-04-19 | 2022-10-10 14:02 | 2022-05-03 |  | 2022-05-17 |  | 2022-08-24 |  | 2022-06-10 | 2022-10-17 03:00 | 2022-07-08 |  | 2022-07-29 | 2022-09-28 | 2022-10-23 |  | 2022-09-28 |  | 2022-10-08 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-20 |  | FALSE
R2 | B3 | БС2943 | 1800 | 2G | Строительство | 1 | ПО30 | 2022-04-05 | 2022-09-29 11:08 | 2022-06-10 |  | 2022-04-19 | 2022-09-30 07:02 | 2022-05-03 |  | 2022-05-17 |  | 2022-08-24 |  | 2022-06-10 | 2022-10-17 04:10 | 2022-07-08 |  | 2022-07-29 |  | 2022-10-23 |  | 2022-09-28 |  | 2022-10-08 |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | FALSE
R3 | C3 | БС0946 | 2100 | 3G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2021-08-05 | 2021-11-01 12:02 | 2021-08-26 | 2021-12-29 | 2021-08-19 | 2021-11-26 15:45 | 2021-09-02 | 2021-12-08 | 2021-09-16 | 2021-12-26 | 2021-09-24 | 2022-01-12 | 2021-10-25 | 2021-12-23 12:38 | 2021-11-10 | 2022-02-25 04:30 | 2021-11-29 | 2022-02-09 | 2022-01-12 | 2022-09-21 | 2022-01-28 | 2022-08-04 | 2022-02-07 | 2021-12-20 |  | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2022-03-15 10:32 | TRUE
R3 | C3 | БС0946 | 2100 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2021-08-09 | 2021-11-01 12:02 | 2021-08-30 | 2021-12-29 | 2021-08-23 | 2021-11-26 15:45 | 2021-09-06 | 2021-12-08 | 2021-09-20 | 2021-12-26 | 2021-09-28 | 2022-01-12 | 2021-10-29 | 2021-12-23 12:38 | 2021-11-14 | 2022-02-25 04:30 | 2021-12-03 | 2022-02-09 | 2022-01-16 | 2022-09-21 | 2022-02-01 | 2022-08-04 | 2022-02-11 | 2021-12-20 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 2022-03-15 10:32 | TRUE
R4 | D3 | БС2930 | 2600 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО28 | 2022-05-25 | 2022-06-13 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-08 | 2022-05-19 07:29 | 2022-06-22 |  | 2022-07-06 |  | 2022-06-29 | 2022-06-15 | 2022-06-09 | 2022-06-20 04:03 | 2022-06-25 | 2022-09-09 09:21 | 2022-07-14 | 2022-08-28 | 2022-08-13 | 2022-07-25 | 2022-10-18 | 2022-07-21 | 2022-10-28 | 2022-07-18 |  | 2022-07-20 | 2022-11-07 | 2022-07-20 | TRUE
R4 | D3 | БС2571 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-22 |  | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-21 |  | 2022-07-02 |  | 2022-07-30 |  | 2022-08-20 |  | 2022-09-19 |  | 2022-11-24 |  | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-25 | 2022-12-25 |  | FALSE
R4 | D3 | БС2571 | 1800 | 4G | Строительство | 1 |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-22 |  | 2022-06-15 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-13 |  | 2022-07-21 |  | 2022-07-02 |  | 2022-07-30 |  | 2022-08-20 |  | 2022-09-19 |  | 2022-11-24 |  | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-25 | 2022-12-25 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2572 | 2100 | 3G | Модернизация | Въезд | ПО33 | 2021-08-15 | 2022-01-11 | 2021-08-30 | 2022-01-12 | 2021-08-29 | 2021-12-01 11:16 | 2021-09-12 |  | 2021-09-26 |  | 2021-09-19 | 2022-01-13 | 2021-08-30 | 2022-01-11 04:36 | 2021-09-15 | 2022-01-27 07:22 | 2021-10-04 | 2022-04-21 | 2021-11-03 | 2022-07-19 | 2022-01-08 | 2022-01-26 | 2022-01-18 | 2022-07-19 |  | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 2022-01-26 17:34 | TRUE
R5 | E3 | БС2822 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2021-10-09 | 2021-10-08 | 2021-10-24 | 2021-10-08 | 2021-10-23 | 2022-01-12 14:50 | 2021-11-06 |  | 2021-11-20 |  | 2021-11-13 | 2021-10-08 | 2021-10-24 | 2022-01-26 10:07 | 2021-11-09 | 2022-02-02 14:20 | 2021-11-28 | 2022-02-07 | 2021-12-28 | 2022-09-08 | 2022-03-04 | 2022-09-02 | 2022-03-14 | 2022-09-08 |  | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | FALSE
R5 | E3 | БС2980 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 2021-09-30 | 2022-01-12 | 2021-09-29 | 2021-12-09 16:11 | 2021-10-13 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-20 | 2022-01-13 | 2021-09-30 | 2021-12-15 07:15 | 2021-10-16 | 2022-01-13 11:53 | 2021-11-04 | 2022-03-14 | 2021-12-04 | 2022-04-21 | 2022-02-08 | 2022-09-30 | 2022-02-18 | 2022-04-21 |  | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | FALSE
R5 | E3 | БС2978 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-03-17 | 2022-01-11 | 2022-04-01 | 2022-01-12 | 2022-03-31 | 2022-01-27 12:29 | 2022-04-14 |  | 2022-04-28 |  | 2022-04-21 | 2022-01-13 | 2022-04-01 | 2022-02-01 11:36 | 2022-04-17 | 2022-02-03 13:41 | 2022-05-06 | 2022-02-07 | 2022-06-05 |  | 2022-08-10 | 2022-09-16 | 2022-08-20 |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | FALSE
R5 | E3 | БС3019 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-02-14 | 2021-10-08 | 2022-03-01 | 2021-10-08 | 2022-02-28 | 2022-01-27 13:11 | 2022-03-14 |  | 2022-03-28 |  | 2022-03-21 | 2021-10-08 | 2022-03-01 | 2022-02-02 14:09 | 2022-03-17 | 2022-02-10 13:36 | 2022-04-05 | 2022-03-02 | 2022-05-05 | 2022-10-03 | 2022-07-10 | 2022-09-02 | 2022-07-20 | 2022-09-30 |  | 2022-08-31 | 2022-07-30 | 2022-08-31 | FALSE
R5 | E3 | БС2979 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-01-15 | 2021-10-08 | 2022-01-30 | 2021-10-08 | 2022-01-29 | 2022-01-27 13:58 | 2022-02-12 |  | 2022-02-26 |  | 2022-02-19 | 2021-10-08 | 2022-01-30 | 2022-02-04 09:14 | 2022-02-15 | 2022-02-09 05:15 | 2022-03-06 | 2022-02-26 | 2022-04-05 | 2022-10-03 | 2022-06-10 | 2022-09-02 | 2022-06-20 | 2022-09-30 |  | 2022-07-01 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | FALSE
R5 | E3 | БС3018 | 1800 | 4G | Модернизация | Въезд | ПО27 | 2022-03-17 | 2021-10-08 | 2022-04-01 | 2021-10-08 | 2022-03-31 | 2022-01-27 13:27 | 2022-04-14 |  | 2022-04-28 |  | 2022-04-21 | 2021-10-08 | 2022-04-01 | 2022-02-01 11:40 | 2022-04-17 | 2022-02-10 13:37 | 2020-11-04 | 2022-03-02 | 2022-06-05 |  | 2022-08-10 | 2021-10-19 | 2022-08-20 |  |  | 2022-09-21 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | FALSE
R5 | E3 | БС2573 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-10-06 | 2022-08-15 07:58 | 2022-11-15 | 2022-07-18 | 2022-10-11 | 2022-08-17 11:37 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-12 06:42 | 2022-11-20 | 2022-09-22 12:54 | 2022-11-25 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-17 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2573 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-10-06 | 2022-08-15 07:58 | 2022-11-15 | 2022-07-18 | 2022-10-11 | 2022-08-17 11:37 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-12 06:42 | 2022-11-20 | 2022-09-22 12:54 | 2022-11-25 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-17 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2574 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-10-06 | 2022-08-24 03:42 | 2022-11-15 | 2022-07-18 | 2022-10-11 | 2022-08-29 08:15 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-12 06:44 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-17 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2574 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-10-06 | 2022-08-24 03:42 | 2022-11-15 | 2022-07-18 | 2022-10-11 | 2022-08-29 08:15 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-12 06:44 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-17 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2575 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО26 | 2022-10-06 | 2022-08-25 06:16 | 2022-11-15 | 2022-07-18 | 2022-10-11 | 2022-08-29 08:19 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-12 06:40 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2575 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО26 | 2022-10-06 | 2022-08-25 06:16 | 2022-11-15 | 2022-07-18 | 2022-10-11 | 2022-08-29 08:19 | 2022-07-11 |  | 2022-07-25 |  | 2022-11-20 |  | 2022-11-15 | 2022-09-12 06:40 | 2022-11-20 |  | 2022-11-25 | 2022-09-26 | 2022-12-16 |  | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-30 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2536 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО22 | 2022-10-07 | 2022-10-07 03:51 | 2022-11-16 |  | 2022-10-12 | 2022-10-10 10:16 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2536 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО22 | 2022-10-07 | 2022-10-07 03:51 | 2022-11-16 |  | 2022-10-12 | 2022-10-10 10:16 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2532 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-07 | 2022-09-23 04:40 | 2022-11-16 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 2022-09-27 10:52 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2532 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-10-07 | 2022-09-23 04:40 | 2022-11-16 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 2022-09-27 10:52 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2533 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-10-07 | 2022-10-17 06:12 | 2022-11-16 |  | 2022-10-12 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2533 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-10-07 | 2022-10-17 06:12 | 2022-11-16 |  | 2022-10-12 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2576 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-23 |  | 2022-09-02 |  | 2022-08-28 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-10-02 |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-22 |  | 2022-10-02 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2576 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-23 |  | 2022-09-02 |  | 2022-08-28 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-10-02 |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-22 |  | 2022-10-02 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2577 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО33 | 2022-08-13 |  | 2022-09-02 |  | 2022-08-18 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-09-22 |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-22 |  | 2022-10-02 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2577 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО33 | 2022-08-13 |  | 2022-09-02 |  | 2022-08-18 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-09-22 |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-22 |  | 2022-10-02 |  | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2535 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-07 | 2022-10-14 08:16 | 2022-11-16 |  | 2022-10-12 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-09-30 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2535 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-10-07 | 2022-10-14 08:16 | 2022-11-16 |  | 2022-10-12 |  | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-16 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-09-30 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2534 | 1800 | 4G | Строительство | 1 | ПО28 | 2022-10-07 | 2022-09-23 04:39 | 2022-11-16 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 2022-09-27 10:52 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 | 2022-10-12 | 2022-11-16 | 2022-10-06 08:32 | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-09-29 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE
R5 | E3 | БС2534 | 1800 | 2G | Строительство | Въезд | ПО28 | 2022-10-07 | 2022-09-23 04:39 | 2022-11-16 | 2022-09-30 | 2022-10-12 | 2022-09-27 10:52 | 2022-07-12 |  | 2022-07-26 |  | 2022-11-21 | 2022-10-12 | 2022-11-16 | 2022-10-06 08:32 | 2022-11-21 |  | 2022-11-26 | 2022-09-29 | 2022-12-17 |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-17 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-31 |  | FALSE